Додаток 2

**Інформація про стан виконання Комплексної обласної програми медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017 – 2019 роки**

**за 2018 рік**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Назва напряму діяльності та заходу програми | Перелік заходів Програми | | | Термін виконання | Очікуваний результат за програмою | Стан виконання завдань і заходів |
| **1** | | **2** | **3** | | | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Правовий захист учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб | | 1) висвітлення в місцевих засобах масової інформації змін у чинному законодавстві щодо порядку надання пільг та компенсацій | 2017-2019 роки | | | підвищення рівня правової обізнаності серед ветеранів війни, учасників АТО та членів їх сімей | велось висвітлення змін у чинному законодавстві щодо порядку надання пільг та компенсацій, а саме:  на офіційному веб-сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на офіційній сторінці Луганської облдержадміністрації в соціальній мережі Facebook;  на офіційній сторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на веб-сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на офіційній сторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації в соціальній мережі Facebook (118 публікацій). |
| 2) проведення нарад, «круглих столів», конференцій з метою вирішення нагальних питань соціального захисту | 2017-2019 роки | | | своєчасне вирішення проблемних питань соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО та членів їх сімей | проведено наради, засідання, «круглі столи» з метою вирішення нагальних питань соціального захисту (9 заходів);  проведено 21 брифінг для регіональних ЗМІ Луганської області |
| 2. | Соціальне забезпечення учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб | | 1) надання щорічної грошової допомоги:  ветеранам війни, які перебувають у складних життєвих умовах;  інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників;  інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням у період бойових дій на території інших держав, до Всесвітнього дня інвалідів;  інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням, одержаним під час безпосередньої участі в АТО, до Дня захисника України | 2017-2019 роки | | | покращання матеріального стану ветеранів війни, які перебувають у складних життєвих умовах та потребують додаткового соціального захисту | надано щорічну грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету 55 ветеранам війни та прирівняним до них особам, які перебувають у складних життєвих умовах на загальну суму 146,7 тис. грн;  113 особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Другу світову війну до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників (3 вересня) у розмірі 1,5 тис. грн на одну особу на загальну суму 169,5 тис. грн;  22 особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням одержаним під час безпосередньої участі в АТО/ООС до Дня захисника України (14жовтня) у розмірі 1,5 тис. грн на одну особу на загальну суму 33,0 тис. грн;  224 особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій на території інших держав до Міжнародного дня людей з інвалідністю (3 грудня) у розмірі 1,5 тис. грн на одну особу на загальну суму 336,0 тис. грн. |
| 2) надання щорічної разової грошової допомоги пораненим учасникам АТО та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО, зареєстровані та проживають у Луганській області | 2017-2019 роки | | | забезпечення матеріальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей | 57 сім’ям загиблих військовослужбовців, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України у розмірі 5,0 тис. грн на сім’ю на загальну суму 285,0 тис. грн. |
| 3) надання разової грошової допомоги до Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світові війні:  інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну у розмірі 10000 грн на одну особу;  учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни у розмірі 5000 грн на одну особу | травень-вересень 2017 року | | | надання матеріальної підтримки з метою поліпшення соціального захисту ветеранів війни | виконано у 2017 році |
| 4) забезпечення реабілітації інвалідів війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням у період бойових дій у Велику Вітчизняну війну у ТОВ Новопсковський санаторій «Перлина» з розрахунку вартості путівки не більш ніж 5000 грн на одну особу | травень-вересень 2017 року | | | покращання здоров’я ветеранів війни | виконано у 2017 році |
|  |  | | 5) надання разової грошової допомоги до Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:  Особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Другу світову війну у розмірі 10000 грн на одну особу;  учасникам бойових дій у період Другої світової війни у розмірі 5000 грн на одну особу | травень-вересень 2018 року | | | надання матеріальної підтримки з метою поліпшення соціального захисту ветеранів війни | разову грошову допомогу до Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світові війні надано в повному обсязі відповідно до наданих списків:  123 особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Другу світову війну на загальну суму 1,230 млн грн;  201 учаснику бойових дій у період Другої світової війни на загальну суму 1,005 млн грн.. |
| 3. | Медичне обслуговування учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб | | 1) забезпечення ветеранів війни:  безоплатним отриманням ліків;  зубопротезуванням;  слухопротезуванням;  кардіостимуляторами;  ендопротезуванням | 2017-2019 роки | | | забезпечення ветеранів війни необхідними медичними засобами | даний захід виконується в межах асигнувань виділених на фінансування виконкомами міських рад міст обласного значення (за згодою), райдержадміністрацій. У разі звернення до медичного закладу за показаннями надаються рецепти на пільгове забезпечення лікарськими засобами за програмою «Доступні ліки». |
| 2) надання психологічної допомоги та реабілітація учасників АТО, членів їх сімей у кабінетах психічного здоров’я в структурі психіатричних лікарень | 2017-2019 роки | | | профілактика та поліпшення соціально-псигологічної реабілітації, надання медичних послуг | У м. Рубіжне в структурі Луганського обласного наркологічного диспансеру розпочав свою роботу Луганський обласний Центр відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни на 30 ліжок. З моменту відкриття в умовах стаціонару отримали спеціалізовану медико-психологічну та реабілітаційну допомогу 195 пацієнтів. Матеріально-технічне забезпечення Центру відповідає вимогам нормативних актів. Надання реабілітаційної допомоги здійснюється відповідно до клінічних протоколів, затверджених МОЗ України. |
| 3) планування реабілітаційних заходів, складання індивідуальних планів реабілітації та контроль за їх виконанням | 2017-2019 роки | | | реалізація індивідуальних планів реабілітації та загальне покращання стану здоров’я | в кожному ЛПЗ області складаються щорічні плани реабілітації та контролюються їх виконання. |
| 4) проведення спеціалізованих навчальних семінарів-тренінгів із сучасних технологій психодіагностики та психокорекції для фахівців, які здійснюють психологічну підтримку учасників АТО та членів їх сімей | 2017-2019 роки | | | підвищення кваліфікації фахівців, які задіяні в наданні психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх сім’ї | на протязі року неодноразово проводились спеціалізовані навчальні семінари-тренінги із сучасних технологій психодіагностики та психокорекції для фахівців, які здійснюють психологічну підтримку учасників АТО/ООС та членів їх сімей. |
| 5) створення реєстру учасників АТО для забезпечення диспансерного нагляду | 2017-2019 роки | | | охоплення медичними послугами в повному обсязі | за допомогою територіальних комісаріатів здійснюється створення реєстру учасників АТО за місцем мешкання та підтримка його у актуальному стані для забезпечення диспансерного нагляду. |
| 6) організація та здійснення контролю за станом здоров’я ветеранів війни та учасників АТО шляхом проведення диспансеризації | 2017-2019 роки | | | покращення якості надання медичних послуг | у кожному місті та районі затверджені щорічні плани диспансеризації ветеранів війни та учасників АТО. Питання стану здоров’я ветеранів війни та учасників АТО знаходиться на постійному оперативному контролі у керівників ЛПЗ. |
|  |  | | 7) проведення медичних оглядів учасників АТО, які проходять реабілітацію, здійснення лікувально-профілактичних заходів та постійного психологічного супроводу | 2017-2019 роки | | | покращання медичного обслуговування у медичних установах | 746 демобілізованим військовослужбовцям проведено періодичні медичні огляди, також проводяться медичні огляди учасників АТО за місцем проходження їх військової служби з них 40 осіб направлено медико-соціальну експертну комісію. |
| 4. | Освітній та патріотично-виховний напрямки | | 1) забезпечення навчання та перенавчання учасників АТО в професійно-технічних та вищих навчальних закладах | 2017-2019 роки | | | сприяння інтеграції в суспільство шляхом отримання нової або додаткової освіти | забезпечено навчання та перенавчання учасників АТО в професійно-технічних та вищих навчальних закладах – кількість студентів-учасників АТО, які навчаються у ВНЗ Луганської області у 2018-2019 навчальному році складає 705 осіб, кількість студентів-дітей учасників АТО – 168 |
| 2) проведення в навчальних закладах області засідань «круглих столів» за участю ветеранів війни, учасників АТО та громадських організацій ветеранів війни та  учасників АТО | 2017-2019 роки | | | відновлення в суспільній свідомості позитивного образу воїна – захисника Батьківщини | за участі ветеранів війни, учасників АТО та громадських організацій ветеранів війни та учасників АТО –у 2018 році проведено понад 500 заходів, до проведення яких були долучені зазначені категорії громадян та громадських організацій. |
| 3) залучення ветеранів війни, учасників АТО до проведення у навчальних закладах заходів з військово-патріотичного виховання | 2017-2019 роки | | | соціальна адаптація учасників АТО, у тому числі з обмеженими фізичними можливостями | проведено понад 700 заходів, до проведення яких були долучені зазначені категорії громадян. |
| 4) сприяння у влаштуванні дітей учасників АТО до дитячих дошкільних закладів | 2017-2019 роки | | | підвищення рівня соціальної адаптованості дітей  учасників АТО, зняття соціальної напруги в сім’ях | за потребою постійно ведеться робота за даним напрямком. Влаштування відбувається постійно, позачергово, вихованцями дитячих дошкільних закладів дітей учасників АТО є 584 дитини |
| 5) встановлення в закладах освіти меморіальних дошок, пам’ятних місць, присвячених героям – учасникам АТО | 2017-2019 роки | | | увічнення пам’яті загиблих під час проведення АТО | по області встановлено 13 меморіальних дошок присвячених героям – учасникам АТО |
| 6) організація та проведення конкурсу учнівських творів на тему: «Чому я поважаю професію військового» | 2017-2019 роки | | | відновлення в суспільній свідомості позитивного образу професії військового | навесні поточного року проведено даний захід |
| 7) організація та проведення у навчальних закладах області: зустрічей учнів з ветеранами Другої світової війни, воїнами-інтернаціоналістами, учасниками АТО;  «уроків мужності», конкурсів малюнків, плакатів, рефератів, творчих робіт;  виставок, приурочених до загально національних свят | 2017-2019 роки | | | відзначення пам’ятних дат на належному рівні, патріотичне виховання молоді | за рік проведено понад 1000 заходів, до проведення яких були долучені зазначені категорії громадян та представників відповідних громадських організацій. |
| 8) залучення волонтерських загонів загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів області до утримання в належному стані братських могил, пам’ятних місць, пов’язаних | 2017-2019 роки | | | сприяння створенню й розвитку волонтерського руху, молодіжних громадських організацій та утримання в належному стані братських могил, пам’ятних місць, пов’язаних із проведенням АТО, героїчним минулим років Другої світової війни | заходи проводяться систематично |
| 9) проведення акцій «Подарунок воїну» серед учнів загальноосвітніх шкіл до Дня захисника України, Дня Збройних Сил України | 2017-2019 роки | | | відновлення принципів поваги у населення Донбасу від агресії сусідньої держави | проведено акції «Подарунок воїну» серед учнів загальноосвітніх шкіл до Дня захисника України, Дня Збройних Сил України. |
| 5. | Участь ветеранів війни у громадському та культурному житті | | 1) проведення циклу заходів у закладах культури області для учасників АТО:  тематичні Інтернет-конкурси патріотичного напрямку;  персональні, тематичні виставки з декоративно-ужиткового мистецтва | 2017-2019 роки | | | підвищення культурного рівня учасників АТО, розвиток їх творчих здібностей, надання можливостей для самореалізації, психоемоційна та соціокультурна реабілітація, організація культурного дозвілля бійців АТО | протягом звітного періоду закладами культури області активно проводились цикли заходів присвячені історичним і культурним подіям, державним святам до участі у яких були запрошені учасники АТО:  З 18 квітня до 7 травня 2018 року, до Дня пам’яті та примирення, проведено патріотичну акцію «Квітка пам’яті». Акція складалась з серії майстер-класів, які проводились у містах та районах області, з виготовлення символу пам’яті про жертв усіх військових та цивільних збройних конфліктів. Виготовлені символи квітки пам’яті були зібрані та передані у військові частини зони АТО. Загалом до акції долучилось та переглянуло її результати в Інтернеті 957осіб.  З метою патріотичного виховання дітей та молоді, популяризації народної творчості серед населення з 01.10. до 21.10.2018 року проведено Інтернет-виставку дитячих робіт клубних формувань закладів культури області «Ми сила твоя – Україно!» до Дня захисника України. Загалом до акції долучилось та переглянуло її результати в Інтернеті 1845 осіб.  16.11.2018 року до 09.12.2018 року в світлиці Луганського обласного центру народної творчості проходила виставка сучасного патріотичного плакату «Україна в серці», яка присвячена Дню Гідності та Свободи. Автор робіт Юрій Нерослик, військовий 92-ї окремої механізованої бригади. На виставці було представлено 20 плакатів патріотичного напрямку, Загалом виставку відвідало 324 учні загальноосвітніх шкіл м. Сєвєродонецьк, студентська молодь та просто небайдужі мешканці міста та переглянуло її в Інтернеті 1391 особа.  З 20.11.2018 до 06.12.2018 проведено патріотичну Інтернет-акцію «Уклін всім, хто край свій боронить», до Дня Збройних сил України. За участі учнівської та студентської молоді, учасників клубних формувань, аматорських колективів та об’єднань області. Загалом до акції долучилось та переглянуло її результати в Інтернеті 2856 осіб.  За інформацією Кремінського, Троїцького, Станично-Луганського, Новоайдарського, Новопсковського, Міловського районних Будинків культури та Палацу культури міста Рубіжне в 2018 році 13874 учасників АТО та ветеранів війни відвідали концерти та інші заходи, які проводилися в цих закладах культури. |
| 2) організація та проведення заходів щодо утримання в належному стані пам’ятників, пов’язаних із подіями Другої світової війни, участю земляків у інших збройних конфліктах | 2017-2019 роки | | | збереження пам’ятників для нащадків | З 26.03.2018 до 26.04.2018 відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28 лютого 2018 року № 163 у містах, об’єднаних територіальних громадах та районах області було проведено обласний місячник з упорядкування об’єктів культурної спадщини.  У ході місячника з урахуванням технічного стану пам’яток здійснено поточні ремонти (очищено, поштукатурено скульптури і постаменти, вимито меморіальні плити на братських могилах та пам’ятниках, пов’язаних із подіями другої світової війни, участю земляків у інших збройних конфліктах; проведено цементні, малярні роботи), упорядковано прилеглу територію, поновлено клумби з квітами. |
|  |  | | 3) організація безкоштовного отримання учасниками АТО та ветеранами війни бібліотечних послуг; відвідування концертів та вистав, екскурсій та виставок у музеях, інших заходів, які проводяться на базі закладів культури (окрім комерційних) | 2017-2019 роки | | | залучення ветеранів війни та учасників АТО до культурно-мистецьких заходів, виявлення обдарованої творчої молоді, сприяння широкій інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в  суспільство | Обслуговування учасників АТО, військовослужбовців ЗСУ, ветеранів війни постійно діючими виставками:  «Буремний Донбас: ШЛЯХ ДО МИРУ» (з 17.12.2015 р. – по 06.08.2018 р., зал на реекспозиції);  Тимчасово діючі виставки та екскурсії:  «Вони захищають нашу Батьківщину» - презентація тематичної пересувної виставки до Дня Добровольця, 14 березня 2018;  «Український військовий в японських ілюстраціях» японської художниці Нацуме – 17 квітня – 27 квітня 2018 р.;  «Україна. Кордон. АТО. Картини Беати Куркуль» – діє 21 жовтня 2018 р.;  «Заради рідної землі» - презентація банерної виставки, присвяченої загиблим під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, уродженцям Луганщини в приміщенні Луганської ОДА – з 06 грудня 2018 р.;  ***Заходи:***  «Вони для нас виборюють життя» - презентація буклету до Дня Добровольця,14 березня 2018 р.;  акція «Садженці» до Всесвітнього дня Землі, висадження квітів разом із студентами ЛНУ ім. Тараса Шевченка та військовими ЗСУ – 20 квітня 2018 р.;  години спілкування з презентацією мультимедійного екскурсу «Вони захищають нашу Батьківщину» - на підтримку Меседжу тижня, до 4-тої річниці визволення міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна та Лисичанськ від незаконних збройних формувань – протягом липня 2018 р.;  презентація книги «У вогняному кільці. Оборона Луганського аеропорту» (за ініціативи та підтримки Міністерства інформаційної політики України) - 23 листопада 2018 р., у приміщенні Луганського обласного краєзнавчого музею. |
| 6. | Зайнятість, професійна орієнтація та підготовка учасників АТО | | 1) надання послуг службою зайнятості учасникам АТО, які звернулися по допомогу у працевлаштуванні | 2017-2019 роки | | | підвищення рівня зайнятості, працевлаштування на постійне місце роботи | У 2018 році 596 демобілізованих військовослужбовців, що брали участь в антитерористичній операції, отримували послуги обласної служби зайнятості щодо працевлаштування, профорієнтації, перенавчання та відкриття власної справи. Працевлаштовано 199 осіб даної категорії. |
| 2) сприяння професійній орієнтації на певні види діяльності | 2017-2019 роки | | | підвищення мотивації до працевлаштування, соціальна адаптація, переорієнтація на цивільні професії | 381 особа зазначеної категорії отримала профінформаційні, профконсультаційні послуги та послуги з профвідбору для виявлення профпридатності. |
| 3) сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | 2017-2019 роки | | | сприяння самозайнятості учасників АТО шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю | одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 17 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, що брали участь в антитерористичній операції. Для своєї підприємницької діяльності вони обрали сферу надання послуг таксі, роздрібну торгівлю, оптову торгівлю деталями та приладдям для автотранспортних засобів, ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування, допоміжне обслуговування наземного транспорту, діяльність у сфері права, розведення бджіл та інших тварин, підготовчі роботи на будівельному майданчику, різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю, ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування, надання послуг перукарнями та салонами краси тощо. |
| 4) компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення» | 2017-2019 роки | | | забезпечення додаткових гарантій зайнятості, розширення можливостей для працевлаштування учасників АТО | Вісім учасників АТО/ООС працевлаштовані за рахунок виплати компенсації єдиного внеску роботодавцю. Особи працевлаштовані за професіями: водій автотранспортних засобів, бармен, сторож, робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків, штукатур, продавець продовольчих товарів, підсобний робітник.  До громадських та інших робіт тимчасового характеру залучені  52 колишніх військовослужбовця. |
|  |  | | 5) професійне навчання безробітних із числа учасників АТО на професії, що мають попит на ринку праці та під самозайнятість | 2017-2019 роки | | | підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання безробітних демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО | Протягом 2018 року в області проходили підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 49 учасників АТО/ООС за професіями: «Електрогазозварник», «Продавець продовольчих товарів», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Маляр», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Перукар (перукар-модельєр), «Водій автотранспортних засобів», «Оператор верстатів з програмним керуванням», «Охоронник», «Штукатур», «Муляр», «Коваль ручного кування» на замовлення роботодавців та під самозайнятість, підвищували кваліфікацію на курсах цільового призначення – «Сучасні вимоги охорони праці на робочому місці», «Безпечні методи охорони праці при роботі на сільськогосподарських машинах», «Вимоги до ремонту сільськогосподарської техніки», «Вивчення нової техніки та безпечна експлуатація сільськогосподарської техніки», «Обслуговування обладнання котелень (tº<95ºС) комунально-побутових та громадських об’єктів, які працюють на газоподібному паливі», «Безпечні методи та прийоми обслуговування обладнання котельні» а також навчались основам бізнес – планування з метою подальшого складання бізнес – плану й отримання допомоги для зайняття підприємницькою діяльністю. Профнавчання безробітних учасників АТО проводилось на навчальній базі Луганської області та за її межами – у Рівненському та Харківському центрах професійно-технічної освіти державної служби зайнятості, ДНЗ «Одеський центр ПТО ДСЗ». |
| 7. | Соціальна підтримка, соціально-психологічна адаптація членів сімей учасників АТО | | 1) забезпечення навчання спеціалістів та фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦССДМ) з питань організації надання соціально-психологічної допомоги сім’ям учасників АТО (проведення обласних семінарів) | | 2017-2019 роки | | підвищення професійної компетенції спеціалістів ЦССДМ, покращання якості надання соціальних послуг | організовано та проведено навчання 30 спеціалістів та фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань організації надання соціально-психологічної допомоги сім’ям учасників АТО. |