ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до результатів виконання програми у 2018 році

Комплексної обласної програми медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки.

- Основні дані

Комплексна обласна програма медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки (далі - Програма), затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2017 № 185 (зі змінами від 26.04.2017 № 258 та 06.04.2018 № 287). Метою Програми є реалізація комплексу взаємопов’язаних завдань і заходів у регіоні, що спрямовані на покращання соціального, медичного захисту ветеранів війни, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, реабілітації учасників АТО, членів їх сімей; зменшення соціальної напруги та поліпшення умов життя ветеранів війни шляхом захисту їх у правовій, соціальній та культурній сферах; створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного становлення до ветеранів війни, членів сімей загиблих та учасників АТО.

Мета програми відповідає принципам Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року, зокрема щодо покращення доступу до якісних медичних, освітніх та соціальних послуг.

- Виконання завдань і заходів

Функції організації та контроль за здійсненням заходів Програми покладаються на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (далі – Департамент), як структурний підрозділ облдержадміністрації. Беруть участь у виконанні Програми інші структурні підрозділи облдержадміністрації – департаменти: охорони здоров’я, освіти і науки, масових комунікацій; управління культури, національностей та релігій облдержадміністрації; Луганський обласний центр соціальних служб для сім’ї дітей та молоді; Луганський обласний центр зайнятості.

Виконання Програми здійснюється за наступними напрямами:

- правовий захист учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб;

- соціальне забезпечення учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб;

- медичне обслуговування учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб;

- освітнім та патріотично-виховним;

- участь ветеранів війни у громадському та культурному житті;

- зайнятість, професійна орієнтація та підготовка учасників АТО;

- соціальна підтримка, соціально-психологічна адаптація членів сімей учасників АТО.

В ході проведеного аналізу виконання заходів Програми у 2018 році виявлено, що посилення правової спроможності шляхом інформування через офіційні ЗМІ області надало можливість зменшити чисельність звернень з питань соціального захисту даної категорії до Департаменту у поточному році.

Забезпечення додаткових соціальних гарантій є надання допомоги тим членам суспільства, які з певних причин опинились у скрутному становищі протягом звітного періоду. Заходи за цим напрямом виконані в повному обсязі шляхом надання щорічної разової грошової допомоги відповідно до наданих заяв та списків отримувачів грошової допомоги. Тим самим створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного становлення до ветеранів війни, членів сімей загиблих та учасників АТО.

Відкриття у квітні 2018 року в м. Рубіжне в структурі Луганського обласного наркологічного диспансеру Луганського обласного Центру відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни (далі – Центр) на 
30 ліжок, матеріально-технічне забезпечення якого відповідає вимогам нормативних актів. Надало змогу в умовах стаціонару отримати спеціалізовану медико-психологічну та реабілітаційну допомогу 195 особам даної категорії.

На базі Центру ветерани війни та члени їх сімей мають можливість отримати наступні послуги:

- комплексне відновлювальне лікування, до якого входять медикаментозна терапія, курс психотерапії, психокорекції, психосоціальної реабілітації, голкорефлексотерапії, масажу, фізіотерапії, кінезіотерапії, консультації суміжних спеціалістів (невролог, отоларинголог, офтальмолог, ендокринолог, кардіолог, лікар загальної практики-сімейної медицини, психіатр, лікар функціональної діагностики);

- комплексне обстеження стану здоров’я для виявлення основних та супутніх захворювань, а саме сучасне клініко-лабораторне обстеження, електрокардіографія, електроенцефалографія, ультразвукове дослідження.

Відкриття Центру надало змогу покращити доступу до якісних медичних послуг в області та наблизити до виконання мети Програми спрямованої на покращення соціального, медичного захисту ветеранів війни, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, реабілітації учасників АТО, членів їх сімей.

Створення у суспільстві атмосфери співчуття, підтримки та поважного становлення до ветеранів війни, членів сімей загиблих та учасників АТО, умов для відновлення психологічного, духовного та психоемоційного стану шляхом надання культурних послуг та послуг із соціальної адаптації, поліпшення соціально-психологічного клімату у родинах учасників АТО, взаємовідносин з найближчим оточенням. Здійснювалось заходами Програми за освітнім та патріотично-виховним напрямами, а також за напрямом участь ветеранів війни у громадському та культурному житті.

Всім демобілізованим учасникам бойових дій, які звернулися до центрів зайнятості області, на семінарах та під час індивідуальних консультацій надана вичерпна інформація про весь спектр послуг з професійного навчання, у тому числі про можливість отримання ваучера для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та можливості навчання на базі центрів професійно-технічної освіти ДСЗ України.

Сприяння як найшвидшій адаптації у суспільстві, поверненню до мирного життя демобілізованих учасників АТО, а також їхньому працевлаштуванню надає бажання їх залучитися до однієї із форм активної зайнятості – відкриття власної справи, яка мотивує до активної соціальної адаптації.

Таким чином, проведення комплексу заходів, визначених Програмою, об’єднує зусилля органів державної влади, місцевого самоврядування щодо вирішення проблем зазначеної категорії громадян та спрямовано на досягнення мети Програми.

3. Оцінка ефективності виконання

Аналіз кількісних та якісних показників що досягнуті у звітному періоді в результаті реалізації завдань і заходів Програми свідчить про їх виконання у повному обсязі крім заходів за напрямом медичне обслуговування учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб у зв’язку з відсутністю обласного ветеранського госпіталю. Питання стану здоров’я ветеранів війни та учасників АТО знаходиться на постійному контролі у керівників ЛПЗ. Необхідна допомога надається на добровільних засадах. Створений у м. Рубіжному обласний Центр відновлювального лікування та реабілітації ветеранів війни на 30 ліжок надає змогу частково задовольнити потреби ветеранів війни.

Комплексна обласна програма медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017-2019 роки є актуальною та повинна діяти у 
2019 році.

4. Фінансування

Фінансове забезпечення заходів Програми, проводиться за рахунок коштів обласного бюджету. Обсяг ресурсів передбачених на виконання Програми у 2018 році склав 4524,870 тис. грн. Станом на 01.01.2019 були профінансовані заходи на загальну суму – 3230,03 тис. грн, що становить 83,5 % від затверджених коштів. Фінансові ресурси передбачені на виконання Програми у 2018 році не використані в повному обсязі у зв’язку з тим, що заходи Програми за напрямом соціальне забезпечення учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб виконуються відповідно до наданих заяв та списків отримувачів грошової допомоги.

Порівняно з 2017 роком затверджений обсяг фінансування заходів програми зменшився на 7 % у зв’язку з неефективністю заходу програми щодо забезпечення реабілітації осіб з інвалідністю внаслідок війни у ТОВ «Новопсковський санаторій «Перлина» (відсутність можливості самостійно отримати послуги реабілітації у зв’язку з віком ветеранів, більшість за 90 років).

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Департаментом проведено роботу щодо актуальності заходів Програми та надано пропозиції щодо виділення додаткового фінансування на продовження дії заходів у 2019 році у звіті про хід виконання заходів Програми за 2018 рік відповідно до пункту 4 розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 27.03.2017 №185 (із змінами). Також надано пропозиції громадським організаціям ветеранів області щодо внесення пропозицій стосовно переліку заходів на 2019 рік.

Виконавець:

Начальник відділу                _______________                                Л.О.Король