Додаток

**Інформація про результати проведення моніторингу виконання планів заходів з реалізації Стратегій розвитку територій за 1 півріччя 2018 року.**

**Рубіжанська міська рада**

Стратегічний план економічного розвитку міста Рубіжне до 2020 року затверджено рішенням сесії від 05.09.2017 №36/2 (включає План заходів).

У Стратегічному плані на 2018 рік передбачено реалізацію 5 проектів регіонального розвитку на суму 52,8 млн грн, з них 4 – ремонт дорожнього покриття та 1 - розробка проекту і затвердження меж міста.

Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
0тис грн (витрати відсутні). Процедура закупівлі на ремонтні роботи не розпочато через відсутність фінансування з ДФРР.

**Сєвєродонецька міська рада**

Стратегія розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року затверджена рішенням сесії міської ради від 24.12.2015 №15.

План заходів на 2018-2020 роки з реалізації «Стратегії розвитку міста Сєвєродонецька на період до 2020 року» затверджено рішенням 48-ї міської ради від 26.06.2018 №2658, тобто в червні 2018 року, тому звіт про результати реалізації цього Плану за 1 півріччя 2018 року не готувався.

**Лисичанська міська рада**

На теперішній час ведеться робота щодо розробки Стратегії розвитку міста Лисичанська та Плану заходів з її реалізації.

**Біловодська райдержадміністрація**

На території Біловодського району утворено об’єднану територіальну громаду – Біловодську селищну раду, до складу якої увійшли усі населені пункти району.

В зв’язку з тим, що всі ресурси місцевих бюджетів та все комунальне майно передано у власність та розпорядження зазначеного органу, то реалізація Плану заходів не виявляється за можливо.

**Кремінська райдержадміністрація**

Стратегія розвитку Кремінського району на 2018-2020 роки, рішення сесії Кремінської районної ради від 21.08.2017 р. № 22/20. План заходів є складовою частиною Стратегії.

На 2018 рік Стратегією передбачено реалізацію 7 проектів регіонального розвитку на суму 29,13 млн грн, з яких виконано – 1 (виготовлення сувеніврної та інформаційно-рекламної продукції із символікою району на 12 тис. грн).

6 проектів (у сфері освіти, охорони здоров’я, культури та туризму) увійшли до Переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018 році за рахунок коштів ДФРР. Станом на 01.07.2018 видатки по ним не здійснювались через відсутність фінансування.

**Білокуракинська райдержадміністрація**

Стратегія розвитку Білокуракинського району до 2020 року, затверджена рішенням сесії районної ради 22.11.2017 р. №27/3. План заходів з реалізації цієї Стратегії затверджений рішенням сесії районної ради 26.02.2018р. №30/6.

Планом заходів на 2018 року передбачено реалізацію 41 проекти регіонального розвитку за 3 стратегічними цілями на загальну вартість 313,56 млн грн, з яких 1 проектів виконано, 16 - у стадії виконання, 24 - не виконано:

* за стратегічною ціллю «Розвиток економічного потенціалу регіону» передбачено реалізацію 13 проектів на суму 262,82 млн грн (83,8% від загальної вартості проектів);
* за стратегічною ціллю «Розвиток територій в умовах децентралізації» передбачено реалізацію 13 проектів на суму 17,71 млн грн (5,7% від загальної вартості проектів);
* за стратегічною ціллю «Розвиток людського капіталу та збереження довкілля» передбачено реалізацію 13 проектів 15 проктів на суму 33,03 млн грн (10,5% від загальної вартості проектів).

Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
20,94 млн грн., що становить 6,68 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.

**Марківська райдержадміністрація**

На теперішній час робоча група по розробці Стратегії розвитку Марківського району на період до 2026 року продовжує роботу. 10 липня 2018 року відбулося чергове засідання робочої групи за участі представників Асоціації органів місцевого самоврядування та Луганського ВП Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування».

**Міловська райдержадміністрація**

Стратегію розвитку Міловського районуЛуганської області на період до 2020 року затверджено рішенням сесії районної ради від 26.10.2017 р. № 20/5.

План заходів з реалізації у 2017-2018 роках Стратегії розвитку затверджений рішенням сесії Міловської районної ради від 26.10.2017 № 20/6.

Планом заходів у 2018 року передбачено реалізацію 4 проектів на загальну вартість 4,05 млн грн, з яких виконано – 1 (реконструкція тротуарного покриття), у стадії виконання – 3( з розроблення містобудівної документації, будівництва спортивного майданчика, капітального ремонту будинку культури).

Сума вибраних коштів за проектами у звітному періоді склала
1,4 млн грн, що становить 34,6 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.

**Новоайдарська райдержадміністрація**

Стратегія сталого розвитку Новоайдарського району на період до 2020 року затверджена рішенням районної ради від 19.03.2013 р. № 18/2.

План заходів затверджено рішенням районної ради від 22.12.2017 р. № 15/3.

У 1 півріччі 2018 року Планом заходів передбачено реалізацію 54 проект на загальну вартість 39,23 млн грн, з них:

* за стратегічним напрямком І «Добробут» передбачено 5 проектів на 2825,28 тис. грн;
* за стратегічним напрямком ІІ «Майстерність та професійність» передбачено 24 проектів на 21378,94 тис. грн;
* за стратегічним напрямком ІІІ «Ефективність» передбачено 25 проектів на 15023,35 тис. грн.

Станом на 01.07.2018 виконано 18 проектів, 36 – у стадії виконання. Сума вибраних коштів за проектами склала 8,5 млн грн, що становить 21,67 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.

**Новопсковська** **райдержадміністрація**

Стратегія розвитку Новопсковського району на період до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджена розпорядженням голови РДА від 19.12.2017 №1009.

Планом заходів на 2018 рік передбачено реалізацію 1 проекту (Капітальний ремонт частини приміщення навчального закладу Танюшівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ «Танюшка») на загальну вартість 1,4 млн гр. Проект реалізований за кошти Міжнародної організації «ЮНІСЕФ».

**Попаснянська райдержадміністрація**

Стратегію розвитку Попаснянського районуЛуганської області на 2017-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації- керівника районної військово-цивільної адміністрації від 14.09.2017 р. №445.

План заходів на 2017-2018 роки щодо реалізації Стратегії затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації - керівника районної військово-цивільної адміністрації від 20.10.2017 №524. План заходів на 2019-2020 роки затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації- керівника районної військово-цивільної адміністрації від 28.03.2018 №3/7.

Планом заходів у 1 півріччі 2018 року передбачено реалізацію 22 проектів на загальну вартість 28,49 млн грн, з яких 6 проектів виконано, 16 - у стадії виконання.

Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
12,34 млн грн, що становить 43,3% від передбаченого обсягу фінансування.

**Сватівська райдержадміністрація**

Стратегію розвитку Сватівського району до 2020 року та План заходів з її реалізації затверджено рішенням сесії Сватівської районної ради від 23.11.2017 № 24/2.

Планом заходів у звітному періоді передбачено реалізацію 43 проектів на загальну вартість 98,85 млн грн., з яких 7 проектів виконано, 21- у стадії виконання (з них 4 проекти увійшли до Переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2018році за рахунок коштів ДФРР), 15 – не виконується через відсутність коштів (з них 14 проектів подані на конкурс для фінансування за рахунок коштів ДФРР, але не отримали достатньої кількості балів для їх фінансування у 2018 році). Переважна частина проектів – це капітальні ремонти будівель.

Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
1,1 млн грн, що становить 1,1 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.

**Троїцька райдержадміністрація**

Стратегія економічного і соціального розвитку Троїцького району до 2020 року (оновлена) та План реалізації стратегії на 2017-2018 роки затверджені рішенням сесії районної ради від 19.10.2017 №16/18. План заходів на 2019-2020 роки в стадії розробки.

Планом заходів у 2018 року передбачено реалізацію 23 проектів за 3 стратегічними цілями на загальну вартість 391,34 млн грн., з них:

* «Зростання економічного потенціалу та відновлення інфраструктури» 7 проектів на суму 330,63 млн грн (84,49% від загальної вартості проектів);
* «Створення сприятливих умов для надання якісних та доступних послуг» 9 проектів на суму 44,93 млн грн (11,48% від загальної вартості проектів);
* «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру» 7 проектів на суму 15,78 млн грн (4,03% від загальної вартості проектів).

Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
63 млн грн, що становить 16,1 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.

**Станично-Луганська райдержадміністрація**

Стратегія соціально-економічного розвитку Станично-Луганського районудо 2020 року затверджена рішенням районної ради від 07.08.2013 №27/5, змінена та доповнена розпорядженням голови РДА від 01.12.2017 №381.

План заходів з реалізації Стратегії на 2017-2018 роки затверджений рішенням сесії Станично-Луганської районної ради від 23.06.2017 року.

Планом заходів у 2018 року передбачено реалізацію 166 проектів регіонального розвитку за 3 стратегічними цілями на загальну вартість 743,66 млн грн, з яких виконано – 5, у стадії виконання – 166:

* за стратегічною ціллю «Відновлення доступу до критичної інфраструктури та послуг» 118 проектів на суму 591,09 млн грн (79,5% від загальної вартості проектів). З них виконано 1 проект щодо капітального ремонту будівлі управління Державної казначейської служби України у Станично-Луганському районі на суму 1499,05 тис. грн;
* за стратегічною ціллю «Економічне відновлення та перехід до сталого розвитку» передбачено 15 проектів на суму 57,41 млн грн, що становить 7,7% від загальної вартості проектів. З них виконано 1 проект (капітальний ремонт будівлі дошкільного закладу «Сонечко» смт. Петрівка) на суму 1268,61 тис. грн;
* за стратегічною ціллю «Створення сприятливих умов для життя та побудови миру» передбачено 8 проектів на суму 31,39 млн грн, що становить 4,2% від загальної вартості проектів. З них виконано 3 проекти (за напрямком сприяння розвитку переробки сільськогосподарської продукції та розширенню ринків її збуту) на суму 6910,0 тис. грн.

У звітному періоді сума вибраних коштів за проектами склала
17,54 млн грн, що становить 2,36 % від запланованого обсягу фінансування.

**Старобільська райдержадміністрація**

Стратегія розвитку Старобільського району Луганської області на період до 2020 року «Нова Старобільщина-2020» затверджена рішенням районної ради від 16.03.2012 №14/4. Рішенням сесії Старобільської районної ради від 30.08.2017 р. №21/6 до Стратегії внесені зміни та доповнено її Планом заходів. На теперішній час проводиться робота щодо його актуалізації Плану заходів на період 2018-2020 роки.

Планом заходів у 1 півріччі 2018 року передбачено реалізацію 90 проектів на загальну вартість 818,29 млн грн, з яких 1 проект виконано (придбані 2 екскаватори на 2,2 млн грн), 13 проектів – у стадії виконання.

По 31 проекту проводиться пошук джерел фінансування, реалізацію 41 проекта перенесено на наступні періоди. Реалізацію 4 проектів щодо оновлення містобудівної документації у зв’язку з проведенням реформи децентралізації виконкоми органів місцевого самоврядування вважають наразі недоцільними.

Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
3,3 млн грн, що становить 0,4 % від передбаченого обсягу фінансування проектів.

**Новопсковська ОТГ**

Стратегія розвитку Новопсковської селищної територіальної громади до 2025 року затверджена рішенням селищної ради від 22.09.2016 р. №13/2 та актуалізована рішенням селищної ради від 25.01.2018 р. №37/12. План заходів включено до Стратегії розвитку.

Стратегією розвитку Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади на період до 2025 року у 2018 році передбачено реалізацію 39 проекти на загальну вартість 30,59 млн грн, з яких виконано – 3, у стадії виконання - 36.

Станом на 01.07.2018 сума вибраних коштів за проектами склала
2,3 млн грн, що становить 7,52% від передбаченого обсягу фінансування проектів.

**Троїцька ОТГ**

Стратегія розвитку Троїцької об’єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням Троїцької селищної ради сьомого скликання №11/5 від 20.12.2017. План заходів включений до Стратегії.

Стратегією розвитку Троїцької об’єднаної територіальної громади до 2028 року у 2018 року передбачено реалізацію 6 проекти на загальну вартість 1,68 млн грн.

У звітному періоді сума вибраних коштів за проектами склала
1,18 млн грн, що становить 70,2 % від передбаченого обсягу фінансування проектів. Завершено реалізацію 4 проектів, та на стадії завершення ще 2 проекти, а саме створення Центру надання адміністративних послуг Троїцької селищної ради та створення центру соціальних послуг.

**Чмирівська ОТГ**

Стратегія соціально економічного розвитку Чмирівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки від 22.12.2017 №18/04.

План заходів затверджено рішенням Чмирівської сільської ради №22/04 від 15.05.2018 року.

Планом заходів з реалізації Стратегії розвитку економічного розвитку Чмирівської сільської об’єднаної територіальної громади на 2018-2025 роки 2018 році передбачено реалізацію 6 проектів на загальну вартість 7,36 млн грн, з яких виконано – 1, у стадії виконання – 5.

У звітному періоді сума вибраних коштів за проектами склала
2,98 млн грн, що становить 40,5% від передбаченого обсягу фінансування проектів.

**Білокуракинська ОТГ**

Стратегія розвитку Білокуракинської об’єднаної територіальної громади до 2028 року затверджена рішенням 38 сесії від 22.12.2017 року, питання №38/8.

План заходів з реалізації Стратегії затверджено рішенням сесії від 15.05.2018р. № 46/11.

Планом заходів на 2018 рік заплановано реалізувати 20 проектів на загальну вартість 42,74 млн грн, з них у І півріччі реалізовано 2 проекти (щодо створення Асоціації підприємців Білокуракинської селищної об’єднаної територіальної громади та сільськогосподарського агроринку), 18 проектів знаходяться у стадії реалізації.

Сума вибраних коштів за проектами у звітному періоді склала 2,6 млн грн, що становить 6,08% від передбаченого обсягу фінансування.

В стадії розробки знаходяться Стратегії розвитку в Красноріченськой, Нижньодуванськой, Біловодській, Привільськой та Лозно-Олександрівськой об’єднаних територіальних громадах.