Додаток 2

**Інформація про стан виконання Комплексної обласної програми медичного і соціального забезпечення учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб на 2017 – 2019 роки**

**за перше півріччя 2018 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | | Назва напряму діяльності та заходу програми | Перелік заходів Програми | | | Термін виконання | Очікуваний результат за програмою | Стан виконання завдань і заходів |
| **1** | | **2** | **3** | | | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Правовий захист учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб | | 1) висвітлення в місцевих засобах масової інформації змін у чинному законодавстві щодо порядку надання пільг та компенсацій | 2017-2019 роки | | | підвищення рівня правової обізнаності серед ветеранів війни, учасників АТО та членів їх сімей | велось висвітлення змін у чинному законодавстві щодо порядку надання пільг та компенсацій, а саме:  на офіційному веб-сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на офіційній сторінці Луганської облдержадміністрації в соціальній мережі Facebook;  на офіційній сторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації на веб-сайті Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, на офіційній сторінці Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації в соціальній мережі Facebook (25 публікацій). |
| 2) проведення нарад, «круглих столів», конференцій з метою вирішення нагальних питань соціального захисту | 2017-2019 роки | | | своєчасне вирішення проблемних питань соціального захисту ветеранів війни, учасників АТО та членів їх сімей | проведено наради, засідання, «круглі столи» з метою вирішення нагальних питань соціального захисту (10 заходів);  проведено 9 брифінгів для регіональних ЗМІ Луганської області |
| 2 | Соціальне забезпечення учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб | | 1) надання щорічної грошової допомоги:  ветеранам війни, які перебувають у складних життєвих умовах;  інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну, до Дня визволення Луганської області від фашистських загарбників;  інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням у період бойових дій на території інших держав, до Всесвітнього дня інвалідів;  інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням, одержаним під час безпосередньої участі в АТО, до Дня захисника України | 2017-2019 роки | | | покращання матеріального стану ветеранів війни, які перебувають у складних життєвих умовах та потребують додаткового соціального захисту | надано щорічну грошову допомогу за рахунок коштів обласного бюджету 16 ветеранам війни та прирівняним до них особам, які перебувають у складних життєвих умовах,  Виплата інших видів грошової допомоги заплановано на друге півріччя 2018 року |
| 2) надання щорічної разової грошової допомоги пораненим учасникам АТО та членам сімей загиблих (померлих) осіб, які брали участь в АТО, зареєстровані та проживають у Луганській області | 2017-2019 роки | | | забезпечення матеріальної підтримки учасників АТО та членів їх сімей | заплановано на друге півріччя 2018 року |
| 3) надання разової грошової допомоги до Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світові війні:  інвалідам війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Велику Вітчизняну війну у розмірі 10000 грн на одну особу;  учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни у розмірі 5000 грн на одну особу | травень-вересень 2017 року | | | надання матеріальної підтримки з метою поліпшення соціального захисту ветеранів війни | виконано у 2017 році |
| 4) забезпечення реабілітації інвалідів війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням у період бойових дій у Велику Вітчизняну війну у ТОВ Новопсковський санаторій «Перлина» з розрахунку вартості путівки не більш ніж 5000 грн на одну особу | травень-вересень 2017 року | | | покращання здоров’я ветеранів війни | виконано у 2017 році |
|  |  | | 5) надання разової грошової допомоги до Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:  Особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Другу світову війну у розмірі 10000 грн на одну особу;  учасникам бойових дій у період Другої світової війни у розмірі 5000 грн на одну особу | травень-вересень 2018 року | | | надання матеріальної підтримки з метою поліпшення соціального захисту ветеранів війни | разову грошову допомогу до Дня пам’яті та примирення і 73-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світові війні надано в повному обсязі відповідно до наданих списків:  130 особам з інвалідністю внаслідок війни, інвалідність яких пов’язана з пораненням в період бойових дій у Другу світову війну;  207 учасникам бойових дій у період Другої світової війни. |
| 3 | Медичне обслуговування учасників АТО та членів їх сімей, ветеранів війни та прирівняних до них осіб | | 1) забезпечення ветеранів війни:  безоплатним отриманням ліків;  зубопротезуванням;  слухопротезуванням;  кардіостимуляторами;  ендопротезуванням | 2017-2019 роки | | | забезпечення ветеранів війни необхідними медичними засобами | даний захід виконується в межах асигнувань виділених на фінансування виконкомами міських рад міст обласного значення (за згодою), райдержадміністрацій |
| 2) надання психологічної допомоги та реабілітація учасників АТО, членів їх сімей у кабінетах психічного здоров’я в структурі психіатричних лікарень | 2017-2019 роки | | | профілактика та поліпшення соціально-псигологічної реабілітації, надання медичних послуг | 112 особам даної категорії надано психологічну допомогу та реабілітацію у кабінетах психічного здоров’я в структурі психіатричних лікарень. Необхідна допомога надається на добровільчих засадах та у відповідності з Законом України «Про психіатричну допомогу». |
| 3) планування реабілітаційних заходів, складання індивідуальних планів реабілітації та контроль за їх виконанням | 2017-2019 роки | | | реалізація індивідуальних планів реабілітації та загальне покращання стану здоров’я | в кожному ЛПЗ області складаються щорічні плани реабілітації та контролюються їх виконання. |
| 4) проведення спеціалізованих навчальних семінарів-тренінгів із сучасних технологій психодіагностики та психокорекції для фахівців, які здійснюють психологічну підтримку учасників АТО та членів їх сімей | 2017-2019 роки | | | підвищення кваліфікації фахівців, які задіяні в наданні психологічної допомоги учасникам АТО та членам їх сім’ї | проведено 3 семінари-тренінги з проблем психологічної реабілітації учасників АТО та членів їх сімей. |
| 5) створення реєстру учасників АТО для забезпечення диспансерного нагляду | 2017-2019 роки | | | охоплення медичними послугами в повному обсязі | у кожному місті та районі створено реєстр учасників АТО для забезпечення диспансерного нагляду. |
| 6) організація та здійснення контролю за станом здоров’я ветеранів війни та учасників АТО шляхом проведення диспансеризації | 2017-2019 роки | | | покращення якості надання медичних послуг | у кожному місті та районі затверджені щорічні плани диспансеризації ветеранів війни та учасників АТО. Питання стану здоров’я ветеранів війни та учасників АТО знаходиться на постійному оперативному контролі у керівників ЛПЗ. |
|  |  | | 7) проведення медичних оглядів учасників АТО, які проходять реабілітацію, здійснення лікувально-профілактичних заходів та постійного психологічного супроводу | 2017-2019 роки | | | покращання медичного обслуговування у медичних установах | 282 демобілізованим військовослужбовцям проведено періодичні медичні огляди, також проводяться медичні огляди учасників АТО за місцем проходження їх військової служби |
| 4 | Освітній та патріотично-виховний напрямки | | 1) забезпечення навчання та перенавчання учасників АТО в професійно-технічних та вищих навчальних закладах | 2017-2019 роки | | | сприяння інтеграції в суспільство шляхом отримання нової або додаткової освіти | кількість студентів-учасників АТО, які навчаються у ВНЗ Луганської області у 2017-2018 навчальному році складає 564 особи, кількість студентів-дітей учасників АТО – 131 |
| 2) проведення в навчальних закладах області засідань «круглих столів» за участю ветеранів війни, учасників АТО та громадських організацій ветеранів війни та  учасників АТО | 2017-2019 роки | | | відновлення в суспільній свідомості позитивного образу воїна – захисника Батьківщини | за участі ветеранів війни, учасників АТО та громадських організацій ветеранів війни та учасників АТО – за перше півріччя поточного року проведено понад 500 заходів, до проведення яких були долучені зазначені категорії громадян та громадських організацій. |
| 3) залучення ветеранів війни, учасників АТО до проведення у навчальних закладах заходів з військово-патріотичного виховання | 2017-2019 роки | | | соціальна адаптація учасників АТО, у тому числі з обмеженими фізичними можливостями | проведено понад 700 заходів, до проведення яких були долучені зазначені категорії громадян. |
| 4) сприяння у влаштуванні дітей учасників АТО до дитячих дошкільних закладів | 2017-2019 роки | | | підвищення рівня соціальної адаптованості дітей  учасників АТО, зняття соціальної напруги в сім’ях | за потребою постійно ведеться робота за даним напрямком. Влаштування відбувається постійно, позачергово, вихованцями дитячих дошкільних закладів дітей учасників АТО є 584 дитини |
| 5) встановлення в закладах освіти меморіальних дошок, пам’ятних місць, присвячених героям – учасникам АТО | 2017-2019 роки | | | увічнення пам’яті загиблих під час проведення АТО | по області встановлено 13 меморіальних дошок присвячених героям – учасникам АТО |
| 6) організація та проведення конкурсу учнівських творів на тему: «Чому я поважаю професію військового» | 2017-2019 роки | | | відновлення в суспільній свідомості позитивного образу професії військового | навесні поточного року проведено даний захід |
| 7) організація та проведення у навчальних закладах області: зустрічей учнів з ветеранами Другої світової війни, воїнами-інтернаціоналістами, учасниками АТО;  «уроків мужності», конкурсів малюнків, плакатів, рефератів, творчих робіт;  виставок, приурочених до загально національних свят | 2017-2019 роки | | | відзначення пам’ятних дат на належному рівні, патріотичне виховання молоді | за рік проведено понад 2000 заходів, до проведення яких були долучені зазначені категорії громадян та представників відповідних громадських організацій. |
| 8) залучення волонтерських загонів загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів області до утримання в належному стані братських могил, пам’ятних місць, пов’язаних | 2017-2019 роки | | | сприяння створенню й розвитку волонтерського руху, молодіжних громадських організацій та утримання в належному стані братських могил, пам’ятних місць, пов’язаних із проведенням АТО, героїчним минулим років Другої світової війни | заходи проводяться систематично |
| 9) проведення акцій «Подарунок воїну» серед учнів загальноосвітніх шкіл до Дня захисника України, Дня Збройних Сил України | 2017-2019 роки | | | відновлення принципів поваги у населення Донбасу від агресії сусідньої держави | заплановано на друге півріччя поточного року |
| 5 | Участь ветеранів війни у громадському та культурному житті | | 1) проведення циклу заходів у закладах культури області для учасників АТО:  тематичні Інтернет-конкурси патріотичного напрямку;  персональні, тематичні виставки з декоративно-ужиткового мистецтва | 2017-2019 роки | | | підвищення культурного рівня учасників АТО, розвиток їх творчих здібностей, надання можливостей для самореалізації, психоемоційна та соціокультурна реабілітація, організація культурного дозвілля бійців АТО | протягом звітного періоду закладами культури області активно проводились цикли заходів присвячені історичним і культурним подіям, державним святам до участі у яких були запрошені учасники АТО:   * урочисті збори та тематичні заходи з нагоди Дня Соборності та Свободи України (січень); * інформаційно - просвітницькі заходи у бібліотеках і музеях області до дня пам’яті героїв Крут (січень); * цикл тематичних заходів, присвячених з нагоди 80-річниці від дня   народження одного із лідерів українського правозахисного руху, визначного політичного державного діяча, Героя України В’ячеслава Чорновола (лютий);   * концерт Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії до Дня вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні (лютий); * тематичні заходи до святкування народного свята Масляної(Колодія) у містах Сєвєродонецьк і Кремінна за підтримки Міністерства культури України та за участю знаних українських поетів, співаків і фольклористів. У рамках святкування відбулося встановлення рекорду України з приготування максимальної кількості вареників з картоплею, зліплених майбутніми захисниками України – курсантами КЗ «Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою підготовкою «Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії» разом з представниками Міністерства культури України, керівництва області, органів місцевого самоврядування, впливовими та відомими особистостями Луганщини, артистами, громадськими діячами, волонтерами з подальшою передачею їх воїнам на передову та проведенням святкових концертних програм; * урочисті заходи, присвячені Дню пам’яті та примирення, 73-й річниці Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні; * цикл заходів з нагоди відзначення 204-ї річниці від дня народження Т.Г. Шевченка Луганській області за підтримки Міністерства культури України; * комплекс заходів з нагоди відзначення 80-річниці від Дня утворення Луганської області;   - весняно-літні етапи обласного відкритого фестивалю-конкурсу української культури та фольклору «Байбак - fest» у містах Старобільськ і Попасна (квітень, червень);  - обласний фестиваль хорових колективів «Пісня, як доля» (травень смт Біловодськ);  - проведено заключний етап та церемонія нагородження учасників обласної культурно-мистецької акції «Український формат» (червень);  - відбувся щорічний відкритий обласний фестиваль «Луганщина – це Україна!» (червень);  - організовано перегляд під відкритим небом з голосуванням у on-line режимі кіноробіт учасників Всеукраїнського кінофестивалю національного виробника «Відкрита Ніч. Дубль 21» (червень). |
| 2) організація та проведення заходів щодо утримання в належному стані пам’ятників, пов’язаних із подіями Другої світової війни, участю земляків у інших збройних конфліктах | 2017-2019 роки | | | збереження пам’ятників для нащадків | відповідно до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 28.02.2018 № 163 у містах та районах області з 26.03.2018 до 26.04.2018 проведено обласний місячник з упорядкування об'єктів культурної спадщини.  Загалом протягом місяця було упорядковано 463 пам'ятники історії та 17 – монументального мистецтва, із них 435 об’єктів, присвячених подіям Другої світової війни. |
|  |  | | 3) організація безкоштовного отримання учасниками АТО та ветеранами війни бібліотечних послуг; відвідування концертів та вистав, екскурсій та виставок у музеях, інших заходів, які проводяться на базі закладів культури (окрім комерційних) | 2017-2019 роки | | | залучення ветеранів війни та учасників АТО до культурно-мистецьких заходів, виявлення обдарованої творчої молоді, сприяння широкій інтеграції людей з обмеженими фізичними можливостями в  суспільство | учасники АТО безкоштовно відвідують музейні експозиції, отримують бібліотечні послуги в бібліотеках області, брали участь у заходах з нагоди державних свят та ювілейних дат, були запрошені на прем’єри вистав, концертів, які проводилися на базі закладів культури. Діти учасників АТО мали можливість безкоштовно відвідати театральну виставу Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру та святковий захід до Дня захисту дітей. |
| 6 | Зайнятість, професійна орієнтація та підготовка учасників АТО | | 1) надання послуг службою зайнятості учасникам АТО, які звернулися по допомогу у працевлаштуванні | 2017-2019 роки | | | підвищення рівня зайнятості, працевлаштування на постійне місце роботи | у першому півріччі 2018 року 381 демобілізований військовослужбовець, що брав участь в антитерористичній операції, отримували послуги обласної служби зайнятості щодо працевлаштування, профорієнтації, перенавчання та відкриття власної справи. Працевлаштовано 102 особи даної категорії. |
| 2) сприяння професійній орієнтації на певні види діяльності | 2017-2019 роки | | | підвищення мотивації до працевлаштування, соціальна адаптація, переорієнтація на цивільні професії | 381 особа зазначеної категорії отримала профінформаційні, профконсультаційні послуги та послуги з профвідбору для виявлення профпридатності. |
| 3) сприяння започаткуванню демобілізованими військовослужбовцями власної справи шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності | 2017-2019 роки | | | сприяння самозайнятості учасників АТО шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю | одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності отримали 8 осіб з числа демобілізованих військовослужбовців, що брали участь в антитерористичній операції. Для своєї підприємницької діяльності вони обрали сферу надання послуг таксі, ремонт ком’ютерів і периферійного устаткування, допоміжне обслуговування наземного транспорту, діяльність у сфері права, розведення бджіл. |
| 4) компенсація роботодавцям витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до ст. 26 Закону України «Про зайнятість населення» | 2017-2019 роки | | | забезпечення додаткових гарантій зайнятості, розширення можливостей для працевлаштування учасників АТО | 4 особи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на компенсацію роботодавцям витрат у розмірі єдиного соціального внеску. Особи працевлаштовані до фізичних осіб підприємців за професіями: водій автотранспортних засобів, бармен, сторож,робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків. |
|  |  | | 5) професійне навчання безробітних із числа учасників АТО на професії, що мають попит на ринку праці та під самозайнятість | 2017-2019 роки | | | підвищення конкурентоспроможності на ринку праці шляхом професійного навчання безробітних демобілізованих військовослужбовців, які брали участь в АТО | в області проходили підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації 32 учасника АТО за професіями «Електрогазозвар-ник», «Продавець непродовольчих товарів», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Маляр», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Перукар (перукар-модельєр), «Водій автотранспортних засобів» на замовлення роботодавців та під самозайнятість. |
| 7 | Соціальна підтримка, соціально-психологічна адаптація членів сімей учасників АТО | | 1) забезпечення навчання спеціалістів та фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (ЦССДМ) з питань організації надання соціально-психологічної допомоги сім’ям учасників АТО (проведення обласних семінарів) | | 2017-2019 роки | | підвищення професійної компетенції спеціалістів ЦССДМ, покращання якості надання соціальних послуг | організовано та проведено навчання 15 спеціалістів та фахівців із соціальної роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді з питань організації надання соціально-психологічної допомоги сім’ям учасників АТО. |