ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до результатів виконання програми

Регіональна цільова програма щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб в Луганській області на 2017-2018 роки (далі - Програма)

за 2018 рік

1. Основні дані

Регіональна цільова програма щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб в Луганській області на 2017-2018 роки, затверджена розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.02.2017 № 65.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.05.2018 № 397 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.02.2017 № 65 та затвердженої ним Програми», внесені зміни до Програми.

Метою Програми є розв’язання основних проблем внутрішньо переміщених осіб, які зареєстровані та перебувають на території Луганської області, підконтрольній українській владі, зниження рівня соціальної напруженості серед них та в суспільстві; сприяння соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; надання допомоги у створенні належних умов для життєдіяльності та забезпеченні прав; сприяння в отриманні соціальної, медичної, психологічної та матеріальної допомоги і підтримки.

Досягнення мети Програми відповідає стратегічним цілям державної регіональної політики та пріоритетним завданням і напрямкам економічного та соціального розвитку області.

Функції організації та контроль за здійсненням заходів Програми покладаються на Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, як структурний підрозділ облдержадміністрації.

Беруть участь у виконанні Програми інші структурні підрозділи облдержадміністрації, зокрема, департаменти: зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності; масових комунікацій; освіти і науки; охорони здоров’я;

управління облдержадміністрації: з питань нормативно-правової допомоги та децентралізації; культури, національностей та релігій; молоді та спорту; капітального будівництва; містобудування та архітектури; виконавчі комітети міських рад міст обласного значення; райдержадміністрації; Луганський обласний центр зайнятості; Луганське регіональне управління Держмолодьжитло.

2. Виконання завдань і заходів

Дані про заплановані завдання і заходи, дані про виконання завдань і заходів із зазначенням виконавця, строку виконання, очікуваних та досягнутих результатів у звітному році, про планове та фактичне фінансування Програми наведені у додаток 2.

За напрямом забезпечення дієвості програм і заходів з інтеграції, соціальної адаптації та захисту ВПО

За інформацією Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності протягом 2018 року облдержадміністрацією підписано Меморандуми про співпрацю, серед них:

-з гуманітарною організацією «Medecins du Monde» щодо підтримки проекту «Надання медичних послуг для населення, що постраждало від конфлікту на Донбасі»;

-з Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй щодо підтримки проекту «Популяризація підприємництва серед населення, що постраждало від конфлікту в Україні, Фаза ІІ»;

-з міжнародною неурядовою організацією «ACTED» щодо підтримки проекту «Комплексна життєва необхідна допомога з врахуванням гендерних особливостей громадам, які зазнають гуманітарних криз на Сході України», проекту «Надання багатогалузевої гуманітарної допомоги постраждалому від конфлікту населенню Східної України», проекту «Робота з даними та зональні дослідження в районах, що знаходяться вздовж контактної лінії в Східній Україні»;

- з філією компанії «Людина в біді» в рамках реалізації програми «Комплексне реагування в умовах надзвичайної ситуації на потреби населення, постраждалого від конфлікту на Сході України» та направлено відповідний лист підтримки до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Проект направлено на: надання комплексної, багатоцільової, гуманітарної допомоги, що буде спрямована на вирішення найважливіших потреб населення, а саме: відновлення та ремонт житла, постачання вугілля в соціальні та медичні установи, надання основних непродовольчих товарів, постачання питної води та інше.

За інформацією Департаменту масових комунікацій відпрацьовано систему інформування громадян із числа внутрішньо переміщених осіб (далі-ВПО) про можливість отримання відповідних адміністративних і соціальних послуг, матеріальної допомоги та участі в програмах соціальної адаптації.

З цією метою регулярно проводяться брифінги із зазначених питань, офіційна інформація щодо забезпечення прав ВПО розміщується на офіційному веб-сайті та сторінці облдержадміністрації у соцмережі Facebook з подальшим її поширенням в Інтернет-ресурсах, обласних та регіональних телеканалах, а також друкованих ЗМІ.

Офіційна інформація із зазначеного питання розміщена на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та сторінці у соцмережі Facebook.

Департаментом освіти і науки було створено умови і вироблений механізм забезпечення соціальної адаптації дітей із числа ВПО, а також створення сприятливих умов для їх життєдіяльності. Постійно діти із числа ВПО безкоштовно та безперешкодно мають доступ в набутті навчальних та виховних послуг в ЗНЗ та ДНЗ.

З метою адаптації дітей із числа ВПО у звітному періоді 2018 року:

- на запрошення «Філіалу Злученого Українського Американського Допомогового Комітету в Україні» (м. Київ) з 01.07.-14.07.2018 у позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Опілля», що розташований у селищі Добринів, Рогатинського району Івано-Франківської області, відпочивало 46 дітей від Луганської області.

- на запрошення Херсонської обласної державної адміністрації:

- з 01 по 10 червня 2018 року в позаміському закладі оздоровлення та відпочинку «Крилатий» відпочивало 60 дітей;

- з 08 червня по 17 червня 2018 року в КП «Дитячий заклад санаторного типу «Таврія» відпочивало 50 дітей;

- з 02 по 11 липня 2018 року в позаміському дитячому оздоровчому таборі «Дивосвіт» відпочивало 20 дітей;

- з 08 по 17 липня 2018 року в дитячому закладі санаторного типу «Ювілейний» відпочивало 92 дитини.

- На запрошення Львівської облдержадміністрації 75 дітей відпочивало в  дитячому таборі «Ровесник», що розташований у Львівській області.

За програмою транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020 роки, під патронатом Віце-Маршалоку Сенату Республіки Польща Марії Коц, за підтримки асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати - Україна» Львівської обласної ради та Луганської обласної державної адміністрації у липні – серпні поточного року 21 дитина Луганської області відпочивала в Республіці Польща.

За напрямом запобігання проявам негативного ставлення до ВПО, забезпечення соціальної злагоди та згуртованості у місцевих громадах, які приймають ВПО

За інформацією Департаменту освіти і науки у рамках освітнього проекту «Враховуй різницю» педагоги загальноосвітніх навчальних закладів пройшли тренінги з методики викладання курсу «Кроки до порозуміння». Для запобігання негативних ставлень до ВПО, забезпечення соціальної згоди та згуртованості у місцевих громадах, які приймають ВПО, заклади загальної середньої освіти приймають участь у різноманітних проектах, а саме: «Через школу до громади: навчання культурі миру і толерантності для раннього попередження конфліктів», «Попередження ґендерно зумовленого насильства, торгівлі людьми та порушення прав людини» за підтримки донорської організації «Хліб для Світу» (Німеччина),  «Створення системи служб порозуміння для впровадження медіації за принципом рівний-рівному та вирішення конфліктів мирним шляхом в закладах освіти Донецької та Луганської областей», «Зміцнення громадської довіри, освітня програма «Сходини», «Безпечна та дружня до дитини школа».

У трьох закладах загальної середньої освіти м. Лисичанська за рахунок варіативної складової застосовується метод неформальної освіти «Кроки до порозуміння».

Елементи програми «Кроки до порозуміння» впроваджувалися у виховних заходах з учнями закладів загальної середньої освіти м. Рубіжне та методичних заходах з педагогами.

У рамках проекту «Ми різні – ми рівні» в Сватівському районі родинам ВПО були подаровані пам’ятки (буклети) про Сватівський район («Пам’ятні місця Сватівщини», «Історія однієї вулиці», Дослідницька робота «Історія міст і сіл України»).

До проекту «Єдина громада» залучено 5 педагогів м. Старобільська.

Пройшли навчання за проектом професійного розвитку  «Медіація як засіб вирішення конфліктів в освітньому середовищі» в ЛОІППО 6 вчителів Старобільського району. Старобільська СЗОШ І-ІІІ ст. № 3 розпочала роботу за міжнародним проектом «Формування психологічної стійкості та життєвих навичок у молоді».

За напрямом задоволення першочергових потреб ВПО

Громадянам, які постійно проживають в Луганській області та опинились в скрутному матеріальному становищі через тривалу хворобу, стихійне лихо, втрату близьких родичів тощо, надається одноразова грошова допомога за рахунок коштів обласного бюджету.

За звітний період обласною комісією з питань надання одноразової допомоги розглянуто 223 заяв громадян із числа ВПО на отримання одноразової грошової допомоги та винесено рішення про надання грошової допомоги. Загальна сума, яка виділена з обласного бюджету у 2018 році –316,5 тис грн.

Відповідно до Моніторингу, запровадженого Мінсоцполітики, станом на 01.01.2019 в Луганській області обліковано в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб 280 584 осіб, (або 252 007 сімей), у тому числі:

- дітей – 24 528 (9 %);

- пенсіонерів – 201 344 (72 %);

- осіб працездатного віку – 34 554 (12%)

- особи з інвалідністю – 7 335 (3 %)

- особи, які потребують працевлаштування – 3050 (1 %)

З них - 135 ВПО з АР Крим та м. Севастополь.

З метою соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб державою передбачена виплата щомісячної адресної грошової допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (далі - грошова допомога). В Луганській області грошову допомогу отримують щомісяця майже 13 тисяч сімей ВПО (або 21 тисяча членів цих сімей). Допомога фінансується з держбюджету в середньому на 20 млн грн щомісяця. За 2018 рік профінансовано з держбюджету 228,0 млн грн.

Протягом звітного періоду 2018 року учні 5-11 класів з числа внутрішньо переміщених осіб харчувалися безкоштовно за кошти місцевих бюджетів (м.Рубіжне, Біловодський, Білокуракинський, Новоайдарський, Попаснянський, Сватівський, Троїцький райони, Білокуракинська ОТГ, Чмирівська ОТГ). Всього профінансовано із місцевих бюджетів 779,41 тис грн.

За напрямом створення можливостей для професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації ВПО з урахуванням потреб місцевого ринку праці

За інформацією Обласного центру зайнятості, на замовлення роботодавців та під самозайнятість протягом 2018 року за направленням служби зайнятості проходили профнавчання 132 безробітних внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО).

ВПО з числа зареєстрованих безробітних проходили підготовку та перепідготовку за професіями: «Адміністратор», «Водій автотранспортних засобів», «Контролер-касир», «Касир (в банку), «Продавець продовольчих товарів», «Електрогазозварник», «Кухар», «Перукар (перукар-модельєр), «Манікюрник», «Муляр», «Офісний службовець (бухгалтерія)», «Маляр», «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва», «Кравець», «Штукатур» та підвищення кваліфікації з курсів «Основи бухгалтерського обліку», «Основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах», «Робота на сучасній комп’ютерній техніці», «Організація та методика бухгалтерського обліку в бюджетних установах», «Обслуговування обладнання котелень (t<95C) комунально-побутових та громадських об’єктів, які працюють на газоподібному паливі», а також курси цільового призначення «Основи бізнес-планування», «Сучасні вимоги охорони праці на робочому місці», «Вимоги до ремонту сільськогосподарської техніки» тощо. З метою набуття практичних умінь і навичок щодо виконання обов’язків за професією (на посаді), на які претендує безробітний, на підприємствах, в установах та в організаціях проводиться стажування. Наприклад, за направленням Сєвєродонецького міського центру зайнятості стажування проходили ВПО безпосередньо на робочому місці за професією «Швачка» та на посаді «Бухгалтер», Сватівського й Новопсковського районних центрів зайнятості – за професією «Продавець продовольчих товарів», а Станично-Луганського РЦЗ – за професією «Продавець непродовольчих товарів»

За 2018 рік базовими центрами зайнятості Луганської області були проведені 204 виїзні заходи, в яких взяли участь 2442 особи з числа внутрішньо переміщених, у т. ч. 18 виїзних заходів з використанням мобільних засобів інформування. Заходи відбувалися у віддалених населених пунктах та місцях масового скупчення громадян по Луганській області: в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управліннях праці та соціального захисту населення, управліннях Пенсійного фонду, організаціях Товариства Червоного Хреста України, залізничних станціях, автостанціях, майданчиках біля сільських  та селищних рад тощо.

Також протягом звітного періоду у приміщеннях центрів зайнятості області проведено 59 цільових заходів для 696 внутрішньо переміщених осіб.

Протягом 2018 року міськими та районними центрами зайнятості Луганської області відповідно до ст.24' ЗУ «Про зайнятість населення» працевлаштовані 69 ВПО з компенсацією роботодавцям витрат на оплату праці.

Важливим елементом поліпшення ситуації на ринку праці є самозайнятість населення. Саме розвиток малого бізнесу та самостійна зайнятість населення можуть сприяти якісним змінам у структурі економіки регіону, підвищенню рівня зайнятості, зниженню соціальної напруженості в суспільстві, підвищенню рівня доходів населення, насиченню ринку якісними вітчизняними товарами й послугами.

Спеціалістами базових центрів зайнятості області протягом дев’яти місяців поточного року проведено 158 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?», в яких взяли участь 2237 осіб (у т.ч. з числа ВПО – 108 осіб). Результатом проведеної роботи стало працевлаштування 6 ВПО шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації власної справи.

Також для даної категорії осіб з метою сприяння розширення можливостей доступу ВПО до зайнятості, ознайомлення з законодавством України та з питань соціального захисту проводяться цільові групові заходи із залученням професійних психологів на тему: «Побудова кар’єри в умовах нестабільності. Можливості та «підводні камені», «Подолання проблем та труднощів в асиміляції в новий соціально-культурний простір» з наданням психологічної підтримки. Протягом звітного періоду проведено 23 зазначені цільові заходи для 349 ВПО.

До того ж, Луганська обласна служба зайнятості продовжує співпрацювати з Міжнародними донорськими організаціями. Фахівці центрів зайнятості ведуть активну інформаційно-організаційну роботу, займаються анкетуванням претендентів грантів, надають допомогу в складанні бізнес-планів, формують групи бенефіціарів як для участі в грантових конкурсах, так і в навчальних тренінгах підприємницької грамотності.

Згідно з проектом «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми внутрішньо переміщених осіб в Україні», представниками Програми розвитку ООН в Україні проведено ряд заходів, які охопили усю Луганську область. Продовжується демонстрація відеороликів «Великі історії малого бізнесу», що були зняті на прикладах успішних грантерів Луганського регіону.

### За інформацією Департаменту зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності протягом 2018 року спільні з міжнародними організаціями проекти, спрямовані на забезпечення тимчасової зайнятості внутрішньо переміщених осіб не реалізовувались.

Проте, на території Луганської області діють проекти, спрямовані на підтримку працевлаштування та самозайнятості ВПО та місцевого населення.

Міжнародна організація «Норвезька рада у справах біженців» розпочала реалізацію проекту агрогрантів у Попаснянському, Новопсковському, Троїцькому та Білокуракинському районах Луганської області. 12 родин вже отримали гранти для заняття аграрним бізнесом, який буде приносити їм стабільний дохід. В рамках цього проекту передбачається підтримка найбільш уразливих ВПО і місцевих жителів у відновленні або відкритті малого аграрного бізнесу у вищезазначених районах шляхом надання грошової та технічної допомоги.

Крім цього, розпочалась реалізація проекту бізнес-грантів та провели тренінги з бізнес-планування для 108 осіб у Попаснянському, Новопсковському, Троїцькому та Білокуракинському районах Луганської області. 50 осіб, які пройшли тренінги та підготовили якісний бізнес-план, отримають гранти для відкриття або відновлення малого бізнесу, пов'язаного з наданням послуг або виробництвом товарів.

Також завершено проект «Продовольство за навчання» у Луганській області. 23 людини пройшли навчання на перукарських курсах і успішно здали кваліфікаційні іспити у Рубіжному. Загалом з червня 2017 р. 349 осіб скористалися можливістю і пройшли один з 21 професійно-технічних курсів. Після закінчення курсів учасники отримали дипломи, які значно розширять їх можливості працевлаштування, а також допоможуть їм створити або реалізовувати проекти із самозайнятості.

Програмою розвитку ООН в рамках проекту «Підтримка економічного відновлення у Східному регіоні України» протягом 1 півріччя 2018 року відібрано 6 переможців з «листа очікування», які отримають гранти в розмірі від 75 до 250 тис. грн. Загальна сума грантів на започаткування нового бізнесу, наданих за 1 півріччя 2018 р. склала 864 534,00 грн. Отримувачами грантів будуть створені 16 нових робочих місць (в тому числі ФОП-отримувачі грантів).

В рамках проекту «Популяризація підприємництва серед населення, що постраждало від конфлікту в Україні, Фаза ІІ» було відібрано 4 переможця з «листа очікування», які отримали гранти в розмірі від 75 до 250 тис. грн. Отримувачами грантів будуть створені 16 нових робочих місць (в тому числі ФОП-отримувачі грантів).

Данською радою у справах біженців в рамках проектів «Програма правової допомоги та економічного розвитку східної України» та «Програма економічного розвитку східної України» в рамках яких 99 ВПО отримали гранти на організацію самозайнятості, надана підтримка для створення 29 робочих місць та 19 осіб пройшли професійно-технічну перепідготовку.

За напрямом створення сприятливих умов для життєдіяльності ВПО

З метою створення належних умов для набуття громадянами обсягу правових знань та навичок у їх застосуванні Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області протягом звітного періоду проводились правороз'яснювальна робота, а саме:

- на інформаційних стендах розміщено матеріали стосовно захисту прав ВПО;

- розробляються та розповсюджуються методичні рекомендації, пам’ятки та буклети для підвищення обізнаності населення щодо проблем порушення прав ВПО;

- у засобах масової інформації висвітлюється інформаційна кампанія, спрямована на підвищення обізнаності про права ВПО та способи їх захисту.

Управлінням з питань нормативно-правової роботи та децентралізації ОДА (далі – Управління) вносились пропозиції щодо змін до нормативно-правових актів, якими врегульовано питання забезпечення різних категоріям громадян доступним житлом, пільговим кредитуванням у частині передбачення можливості участі в них ВПО.

Зокрема, у 2017 році було внесено зміни до Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984  № 470, згідно з якими, потребуючими поліпшення житлових умов визнаються лише ВПО з числа учасників бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни та члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, визначені  Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Також, у 2018 році були внесені зміни до Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання, Порядку надання і користування житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31.03.2004 № 422, щодо права ВПО на забезпечення житловими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання.

У Верховній Раді України зареєстровано декілька законопроектів, спрямованих на вирішення проблеми забезпечення житлових прав ВПО, але до цього часу вони, на жаль, не розглянуті.

Луганська облдержадміністрація, з метою розв’язання житлового питання ВПО, неодноразово зверталася  на адресу Верховної Ради України (лист від 16.01.2018 № 1/10-257), Кабінету Міністрів України (лист від 09.01.2018 № 6/8-152), Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (лист від 16.01.2017 № 1/10-258; від 25.09.2018 № 5/10-5302), Міністерства юстиції України ( лист від 17.01.2018 № 9/10-336), Міністерства соціальної політики України  (лист від 29.05.2018 № 9/10-3044).

Крім того, облдержадміністрацією було розроблено та спрямовано за належністю проекти постанов Кабінету Міністрів України: «Про доповнення переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення» (в частині доповнення чинного переліку категорій працівників, яким може бути надано службові жилі приміщення, працівникам державних органів із числа ВПО, які проживають на території Донецької та Луганської областей); проект закону України «Про внесення змін до Житлового кодексу України РСР» (в частині забезпечення ВПО жилими приміщеннями з фондів житла для тимчасового проживання).

На території Луганської області медичну допомогу населенню надають 21 лікарні,                        7 диспансерів, 16 Центрів ПМСД і 226 ФАП/ФП у складі ЦПМСД.

Департаментом охорони здоров’я та медичними закладами області постійно здійснюється контроль за станом ВПО, зокрема дітей з інвалідністю та дітей, які проходять реабілітацію. На всіх ВПО з інвалідністю та дітей-інвалідів розроблені плани реабілітації, які забезпечуються в повному обсязі. Діти з інвалідністю забезпечуються безкоштовно санаторно-курортним лікуванням та медичні огляди дітей з інвалідністю проводяться безкоштовно.

Діти з вадами розвитку знаходяться під диспансерним наглядом медичних працівників. Лікарями (загальної практики – сімейної медицини, педіатрами) постійно проводиться консультування батьків із категорії ВПО з питань профілактики та раннього виявлення даної патології у дітей.

За інформацією Департаменту охорони здоров’я ОДА, з метою організації та надання медичної та психологічної допомоги ВПО, головним позаштатним наркологом і психіатром Департаменту регулярно проводяться виїзні семінари-тренінги в усіх лікувально-профілактичних закладах області для групи осіб з проявами психо -травматичних розладів їх сімей. З метою надання психологічної допомоги у містах районах області створено 7 центрів психічного здоров'я, які укомплектовані посадами медичних психологів. Всі медичні психологи  пройшли відповідне навчання щодо організації та проведення психологічної допомоги особам (ВПО та учасників АТО).

Вразливі групи ВПО мають доступ до усіх медичних послуг. Особи з інвалідністю при амбулаторному лікуванні мають право на придбання лікарських засобів за пільговими рецептами лікарів.

Крім того, медичну допомогу ВПО та населенню, яке мешкає вздовж лінії розмежування надають медичні бригади міжнародної благодійної організації «Лікарі миру» та Червоного Хреста.

За напрямом забезпечення права ВПО на житло

З метою виконання п.7 завдання «Забезпечення права внутрішньо переміщених осіб на житло» управління капітального будівництва облдержадміністрації реалізує заходи щодо:

- будівництва житлового будинку № 16-б в мікрорайоні №7 у м. Рубіжне (завершення будівництва), за 2018 року профінансовано 23909,781 тис грн з обласного бюджету;

- реконструкції будівель по вул. Чехова, 9 та 9-б під житловий будинок в м. Рубіжне, за 2018 року профінансовано 6275,175 тис грн.

Окрім того, відведені земельні ділянки під будівництво багатоквартирних житлових будинків у 84 мікрорайоні м. Сєвєродонецька.

Управлінням містобудування та архітектури облдержадміністрації розроблений Порядок надання довгострокових кредитів внутрішньо переміщеним особам на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Луганської області (Розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 16.01.2018 № 36).Розроблено Положення про комісію з питань забезпечення житлом ВПО і членів їх сімей та склад комісії, які затверджено розпорядження голови Луганської обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 19.03.2018. Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» реалізує заходи Програми та приймає рішення про надання або відмову в наданні кредиту визначеним комісією кандидатам.

Протоколом засідання наради облдержадміністрації з питань розподілу коштів від 13.06.2018 на реалізацію порядку надання довгострокових пільгових кредитів ВПО на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Луганської області затверджено розподіл коштів у сумі 2500,0 тис. грн., з них 2427,185 тис. грн на надання кредитів та 72,815 тис. грн. на обслуговування кредитів.

18.06.2018 відбулось засідання комісії з питань забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб та членів їх сімей, на якому визначені 4 сім’ї ВПО, які мають переважне право на отримання пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Луганської області.

У липні 2018 року надано 3 пільгових кредити на загальну суму 1760,526 тис грн (1 багатодітна родина, 2 родини, в яких член родини - особа з інвалідністю).

У вересні 2018 року надано 1 пільговий кредит сім’ї держслужбовця, якій першим надав документи на отримання кредиту на суму 661,051 тис грн.

Усього надано 4 пільгових кредити на загальну суму 2494,223 тис грн.

Управлінням містобудування та архітектури ОДА в частині забезпечення права ВПО на житло спільно з місцевими органами містобудування та архітектури проводиться робота щодо визначення та резервування земельних ділянок для будівництва житла для ВПО в населених пунктах області.

3. Оцінка ефективності виконання

За результатами виконання заходів Програми протягом 2018 року досягнуто:

1) надавалась одноразова матеріальна допомога за рахунок обласного бюджету ВПО;

2) забезпечено безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів з числа ВПО впродовж навчального року;

3) надавалась компенсація роботодавцям, які створюють робочі місця для ВПО;

4) проведено відповідну роботу стосовно підвищення обізнаності ВПО щодо своїх прав;

5) надавалась кваліфікована медична допомога ВПО;

6) вживались всі можливі заходи щодо зниження рівня соціальної напруженості в суспільстві та забезпечення неконфліктної інтеграції переселених громадян за новим місцем проживання.

| № з/п | Назва показника, одиниця виміру | Передбачено на 2018 рік | Профінансовано у 2018 року | Відсоткове співвідношення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надання одноразової матеріальної допомоги ВПО за рахунок обласного бюджету (тис. грн) | 316,50 | 316,50 | 100% |
| 2. | Надання щомісячної адресної допомоги ВПО для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (тис. грн) | 347500,00 | 227994,15 | 66% |
| 3. | Забезпечення повноцінним безкоштовним харчуванням учнів 5-11 класів з числа ВПО (тис. грн) | 11295,00 | 779,41 | 7 % |
| 4. | Здійснення компенсації для роботодавців, які створюють робочі місця для ВПО (тис. грн) | 1562,10 | 1650,20 | 106% |
| 5. | Організація професійного навчання на замовлення роботодавців, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності зареєстрованих безробітних з числа ВПО (тис. грн) | 1,7 | 7,4 | 435% |
| 6. | Організація проведення профорієнтаційних заходів для ВПО у віддалених населених пунктах області, пунктах тимчасового розміщення з використанням мобільних технічних засобів, сучасних інформаційно- комунікаційних технологій та засобів зв’язку (тис. грн) | 70,0 | 0,0 | 0 % |
| 7. | Захист вразливих груп (інвалідів, хронічних хворих, дітей, вагітних жінок) внутрішньо переміщених осіб (тис. грн) | 18250,0 | 0,0 | 0 % |
| 8. | Забезпечення права внутрішньо переміщених осіб на житло (тис. грн) | 150000,0* | 32679,18 | % |

- * 150000,00 тис грн були враховані в 2017 році

4. Фінансування

Фінансове забезпечення заходів, передбачених Програмою, проводиться за рахунок коштів державного, обласного, місцевих бюджетів та інших джерел.

Обсяг ресурсів передбачених на виконання програми у 2018 році склав 378 995,3 тис. грн, у тому числі з:

державного бюджету – 347500,00 тис. грн;

обласного бюджету – 316,50 тис. грн;

міських та районних бюджетів – 29545,00 тис. грн;

коштів інших джерел – 1633,80 тис. грн.

Протягом 2018 були профінансовані заходи на загальну суму – 263426,84 тис грн, що становить 70% від затверджених коштів.

5. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Згідно з Напрямами діяльності та заходами (далі - заходи) Регіональної цільової програми щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб в Луганській області на 2017-2018 роки, затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.02.2017 № 65, структурні підрозділи облдержадміністрації та інші територіальні органи виконавчої влади ведуть роботу із виконання заходів в межах своїх функціональних повноважень. У зв’язку з чим відбувається дублювання заходів Програми.

Розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 17.05.2018 № 397 «Про внесення змін до розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 03.02.2017 № 65 та затвердженої ним Програми», внесені зміни до Програми.

Управлінням містобудування та архітектури ОДА розроблений Порядок надання довгострокових кредитів ВПО на будівництво (реконструкцію) або придбання житла на території Луганської області (розпорядження від 16.01.2018 № 36).

За результатами наради 11.07.2018 під головуванням заступника голови облдержадміністрації Ю.Ю. Клименка, було доручено Управлінню містобудування та архітектури ОДА до грудня 2018 року розробити Регіональну цільову програму житлового кредитування ВПО та членів їх сімей у Луганській області на 2019-2021 роки.

20 грудня 2018 року на засіданні колегії облдержадміністрації було розглянуто звіт «Про хід виконання Регіональної цільової програми щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб в Луганській області на 2017-2018 роки». За підсумками засідання колегії прийняті протокольні доручення стосовно розробки проекту Регіональної цільової програми щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб в Луганській області на 2019 рік та подання проекту на затвердження в установленому порядку до 31 березня 2019 року. Протягом І кварталу 2019 року буде розроблено Регіональну цільову програму щодо підтримки та адаптації внутрішньо переміщених осіб в Луганській області на 2019 рік із урахуванням плану заходів з реалізації Стратегії інтеграції внутрішньо переміщених осіб та впровадження довгострокових рішень щодо внутрішньо переміщених осіб на період до 2020 року.

Виконавець:

Завідувач сектору з питань внутрішньо

переміщених осіб управління праці та

зайнятості населення ДСЗН                                       __________      О. Коваленко

14.01.2019