**Інформація**

**про результати виконання** **Регіональної цільової програми розвитку**

**та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки   
та місцевих програм за 9 місяців 2018 року**

Протягом звітного періоду підтримка підприємництва в області здійснювалась відповідно до заходів Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки (далі – Програма), затвердженої розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації   
від 02.04.2018 № 272, аналогічних міських і районних програм, реалізації в області законів України: «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про інвестиційну діяльність», «Про адміністративні послуги», інших нормативно-правових актів.

Робота місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування спрямовувалась на забезпечення стабільних умов для створення та функціонування суб’єктів підприємництва, вирішення проблем підприємництва, підвищення ефективності діяльності центрів надання адміністративних послуг, покращання рівня інформаційного забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності та надання кваліфікованої консультаційної підтримки, навчання та перенавчання незайнятого населення з орієнтацією на заняття підприємницькою діяльністю тощо.

**Стан розвитку малого та середнього підприємництва**

За інформацією Державної служби статистики України станом на 01.01.2018 в області *діяло 21 292 суб’єкти малого та середнього підприємництва* (далі – МСП). У порівнянні з 2016 роком (21 583) *загальна кількість суб’єктів МСП зменшилась на 1,3 %.*

В області здійснювали діяльність:

− 3 205 малих підприємств (*на 3 % менше*, ніж показник 2016 року (3 303));

− 199 середніх підприємств (*на 8,3 % менше*, ніж у попередньому році (217));

−17 888 фізичних осіб-підприємців (у порівнянні з попереднім роком (18 063) цей *показник зменшився на 1,0 %).*

У малому та середньому бізнесі було *зайнято 108,0 тис. осіб*, що *на   
10,1 % більше*, ніж у 2016 році (98,1 тис. осіб).

*Кількість зайнятих збільшилась:*

− на малих підприємствах − *на 5,6 %* та становила 17,1 тис. осіб   
(у 2016 році ‒ 16,2 тис.);

− на середніх підприємствах − *на 13,8 %* та склала 62,5 тис. осіб   
(у 2016 році ‒ 54,9 тис.);

− фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками – *на 5,1 %* та становила 28,4 тис. осіб (у 2016 році – 27 тис.).

Суб’єктами МСП у 2017 році *реалізовано продукції (товарів, послуг) без ПДВ на суму 36,8 млрд грн*, що більше, ніж у 2016 році   
(30,9 млрд грн) *на 18,9 %.*

*Малі підприємства збільшили обсяг реалізації продукції* (товарів, послуг), який складав 11,0 млрд грн (у 2016 році – 9,2 млрд грн), *на 18,8 %. Середніми підприємствами* було *реалізовано продукції* на суму 19,7 млрд грн, що в порівнянні з показником 2016 року (16,5 млрд грн), *більше на 19,4 %. Фізичні особи-підприємці* також збільшили обсяг реалізацованої продукції *на 17,9 %,* який становив *6,08 млрд грн*.

За інформацією органів місцевого самоврядування та райдержадміністрацій за 9 місяців 2018 року в області *за рахунок МСП створено 1 459 (у ІІІ кварталі – 523) нових робочих місць.*

На малих підприємствах створено 182 робочих місця та фізичними особами-підприємцями ‒ 1 277.

**І.** **Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва**

Одним з найбільш дієвих структур, створених органами влади, є центри надання адміністративних послуг (далі – центри). Створення зручних і доступних умов для отримання суб’єктами бізнесових структур та приватними особами адміністративних послуг є пріоритетним напрямком запровадження реформ в Україні. Розширення мережі центрів області та покращання системи надання адміністративних послуг сприяє отриманню суб’єктами МСП швидкого та якісного сервісу за сучасними стандартами.

Станом на 01.10.2018 в регіоні діяло 20 центрів, із них: 11 районних, 4 міських та 5 центрів Біловодської, Білокуракинської, Новопсковської, Троїцької селищних рад і Чмирівської сільської ради, які обслуговують об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ).

Департаментом економічного розвитку торгівлі та туризму облдержадміністрації (далі – Департамент) щоквартально здійснюється моніторинг діяльності центрів, за результатами якого розробляються та направляються головам райдержадміністрацій, відповідних міських, селищних та сільських рад рекомендації щодо підвищення ефективності роботи центрів.

Протягом 9 місяців через центри суб’єктам господарської діяльності та громадянам надано 234,1 тис. адміністративних послуг. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року цей показник зріс на 9,2 %. В середньому за місяць через центри надавалося 27,3 тис. адміністративних послуг.

Найбільша кількість видів послуг надавалась через центри міст Сєвєродонецька (166) і Кремінної (122), Біловодського (133), Марківського (116), Попаснянського (113) та Новопсковського (112) районів.

Через центри надаються найбільш важливі для громадян адміністративні послуги: з державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; речових прав на нерухоме майно; громадських формувань; з реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи та послуги Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

З метою надання через центри послуг з оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій, придбано 20 комплектів обладнання для оформлення та видачі паспортних документів для 16 центрів. Більше половини центрів підписали угоди з Головним управлінням ДМС щодо доступу до відомчої інформаційної системи ДМС, з ДП «Українські спеціальні системи» щодо забезпечення захищеними каналами зв’язку. Крім того, Лисичанським та Кремінським міськими центрами запроваджено послугу в тестовому режимі.

Департаментом на постійній основі надається інформаційно-консультативна допомога працівникам райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, об’єднаних територіальних громад з питань створення та діяльності центрів, здійснюються заходи щодо залучення міжнародної фінансової допомоги для облаштування центрів, організовуються та проводяться семінари, наради з питань надання адміністративних послуг.

Так, у рамках реалізації Програми з відновлення та налагодження миру ПРООН в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу завершено капітальні ремонти будівель центрів Марківської райдержадміністрації (20 липня), Білокуракинської (24 липня) та Троїцької (08 серпня) селищних рад. Центри оснащено всім необхідним обладнанням, меблями, створено комфортні, зручні та доступні умови для отримання населенням адміністративних послуг.

28 березня Департаментом проведено робочу нараду за участі представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Офісу реформи адміністративних послуг, керівників центрів, представників райдержадміністрацій, відповідних ОТГ та міських рад, на якій обговорювалися питання щодо доступності та розвитку мережі центрів.

19 квітня відбувся практичний семінар-тренінг «Децентралізація у сфері надання адміністративних послуг: перспективи, переваги та практичні методи запровадження», організатором якого виступила Всеукраїнська асоціація центрів надання адміністративних послуг за підтримки Програми з відновлення та налагодження миру ПРООН в Україні.

03-06 червня представники облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, ОТГ взяли участь у конференції у форматі відкритого простору «Інновації громад: адміністративні послуги, міжмуніципальне співробітництво, сталий розвиток» (м. Київ), організатором якої виступив проект «Реформа управління на сході України II», що виконується німецькою урядовою компанією GIZ. Під час заходу учасники обговорили та проаналізували реформу сектору надання адміністративних послуг, проблемні питання, кращі практики міжмуніципального співробітництва та сталого розвитку громад.

13-14 вересня адміністратори Лисичанського та Рубіжанського центрів взяли участь у практичному семінарі-тренінгу «Практичні аспекти організації функціонування центрів надання адміністративних послуг: проблеми подальшого розвитку та інтеграції нових послуг», який відбувся у м. Харкові.

Адміністратори та державні реєстратори центрів брали участь в он-лайн семінарах, які проводилися Головним територіальним управлінням юстиції у Луганській області.

З метою популяризації діяльності центрів Департаментом розроблено Довідник про центри надання адміністративних послуг області, який направлено до райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, якими утворено центри, та розміщено на веб-сайті облдержадміністрації, веб-сторінці Департаменту.

Крім того, в області сформована інфраструктура підтримки підприємництва, яка станом на 01.10.2018, представлена: 9 бізнес-центрами, 13 інформаційно-консультативними установами.

При облдержадміністрації здійснює діяльність регіональна рада підприємців. В регіоні діють 37 громадських організацій підприємців, із них   
5 зареєстровані на регіональному рівні.

При міських радах міст обласного значення та райдержадміністраціях створені та працюють консультативно-дорадчі органи:

- 4 ради підприємців − при Кремінській, Новоайдарській, Сватівській та Старобільській райдержадміністраціях;

- 2 галузеві ради підприємців − при Рубіжанській міській раді та Станично-Луганській райдержадміністрації;

- 4 координаційні ради з питань розвитку підприємництва – при Лисичанській, Рубіжанській, Сєвєродонецькій міських радах та Старобільській райдержадміністрації;

- 8 робочих груп з питань сприяння розвитку малого підприємництва − при Біловодській, Білокуракинській, Кремінській, Міловській, Новопсковській, Попаснянській, Станично-Луганській і Троїцькій райдержадміністраціях.

**ІІ.** **Покращання доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансування та інвестиційна підтримка**

*Орієнтовні обсяги фінансування* на реалізацію *заходів Програми* *склали 80 950,5 тис. грн*, із них *з обласного бюджету – 66 150 тис. грн*, інших джерел – 14 800,5 тис. грн.

Протягом 9 місяців поточного року на реалізацію заходів Програми *фактично використано з інших джерел* *8 446,5 тис. грн (у ІІІ кварталі – 498,8 тис. грн)* на:

− придбання 17 комплектів обладнання для оформлення та видачі паспортних документів для 15 центрів за рахунок коштів Європейського Союзу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) – 6 800,0 тис. грн;

− надання одноразової виплати по безробіттю для відкриття власної справи за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття – 975,9 тис. грн;

− професійне навчання для самостійної зайнятості та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового соціального страхування на випадок безробіття – 642,0 тис. грн;

− організацію та проведення ДП «Луганськстандартметрологія» навчальних семінарів у сфері харчової промисловості − 3,0 тис. грн;

− організацію та проведення ГО «Агенція стійкого розвитку», м. Щастя семінарів для підприємців з написання проектних заявок на отримання грантів – 26,5 тис. грн.

Протягом 9 місяців 2018 року *на реалізацію міських і районних програм розвитку та підтримки підприємництва* *використано 7 079,32 тис. грн,* із них 1 111,6 тис. грн‒ з місцевих бюджетів.

Із *місцевих бюджетів* кошти у сумі 1 111,6 тис. грн використано:

* 962,60 тис. грн ‒ як співфінансування для реконструкції будівлі центру у селищі міського типу Новоайдар Новоайдарського району;
* 149,0 тис. грн ‒ для організації та проведення урочистих заходів, приурочених до Дня підприємця у Старобільському, Кремінському, Міловському районах та м. Сєвєродонецьк.

В регіоні діють 15 банків, головні офіси яких розташовані у м. Києві, та 131 відокремлений підрозділ таких банків. Банківськими установами області здійснюється кредитна підтримка суб’єктів МСП. У 2018 році відділеннями ПАТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «Приватбанк» надано 257 суб’єктам підприємництва кредитів на суму 137,5 млн грн.

Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768, прийнято рішення про виділення на часткову компенсацію суб’єктам підприємництва 500 тис. грн та оголошено конкурсний відбір.

8 суб’єктів МСП подали документи для участі у конкурсному відборі. Проведено два засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів МСП, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів. Переможці конкурсу будуть визначені до кінця року.

Крім того, прийняті розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації:

- «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць» від 15.02.2018 № 132, зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 06.03.2018 за № 21/1777;

- «Про створення конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць» від 02.04.2018 № 269.

Впровадження зазначеного Порядку надасть змогу суб’єктам МСП на конкурсних засадах отримати фінансування з обласного бюджету.

Разом із тим протягом 9 місяців через центри зайнятості області *отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та відкрили власну справу 35 безробітних осіб* (у ІІІ кварталі – 11), з них 12 учасників антитерористичної операції. *Підтримано 35 бізнес-проектів* безробітних *на загальну суму* *975,7 тис. грн (у ІІІ кварталі – 329,8 тис. грн).* Для своєї підприємницької діяльності вони обрали сферу надання послуг таксі, перукарнями, охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та аудиту, технічного обслуговування автотранспортних засобів, вантажоперевезення, ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування, розведення свійської птиці та роздрібну торгівлю.

В області проведено низьку заходів направлених на інвестиційну підтримку МСП та залучення міжнародної технічної допомоги. Так, протягом поточного року у м. Сєвєродонецьку проведено 3 бізнес-форуми.

27 квітня − Форум регіонального партнерства «Стратегія в дії», в рамках якого проведено тематичну панель «Мандруємо Луганщиною. Розбудова туристичного потенціалу», під час якої відбулось обговорення передумов сталості та розвитку внутрішнього туризму в області.

У рамках *Українського індустріального тижня*, який проводився за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ, 07 червня в місті Сєвєродонецьку відбувся *Регіональний форум «Український індустріальний день на Луганщині»*, у ході якого проведено діалог між бізнесом та органами влади, окреслено можливості співпраці з європейськими партнерами та продемонстровані успішні практики.

31 липня відбувся Форум-презентація «Імідж Луганської області: від ідеї до сучасного бренду», який організовано за фінансової підтримки ПРООН в Україні, науковців, громадськості. Форум став підсумком проведеної роботи щодо розробки та створення нового стилю та брендбуку області, проведення досліджень та опитувань, розробки сувенірної продукції. В рамках заходу обговорювались питання позиціонування та іміджу області, а також широкій аудиторії продемонстровано приклади брендової продукції: предмети одягу, сувеніри, канцелярські вироби, календарі тощо. Для виконання запланованих заходів в цьому напрямку залучатимуться суб’єкти МСП – виробники брендової продукції.

Суб’єкти підприємництва брали участь у міжнародних місіях. 22-23 червня в області перебувала делегація з Литви на чолі з Міністром закордонних справ Литви, яка під час візиту зустрілась з представниками бізнесу Луганщини. Головною метою зустрічі був пошук можливостей бізнес-співробітництва, визначення спільних інтересів.

У жовтні за фінансової підтримки ПРООН в Україні організовано два навчальних візити суб’єктів МСП до Республіки Польща з метою ознайомлення з успішним практичним досвідом підприємств легкої промисловості, створення кластерних об’єднань підприємств у таких галузях як фармацевтична, біотехнологічна, машинобудівна, харчова промисловість, сфера послуг, ІТ та логістика, створення споживчих кооперативів, що існують в формі закупівельних груп.

В регіоні здійснювались заходи щодо розвитку виставково-ярмаркової діяльності.

27 березня в смт Станиця Луганська проведено обласний сільськогосподарський ярмарок «Великодній кошик», в якому взяли участь 47 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств регіону.

06-09 червня офіційна делегація з Луганської області відвідала ювілейну ХХХ Міжнародну агропромислову виставку «Агро-2018» (м. Київ). Участь у заході взяли 14 провідних підприємств харчової галузі.

01 вересня в рамках фестивалю «Музику чути крізь стіни» (м. Сєвєродонецьк), який проведено за фінансової підтримки ПРООН в Україні, громадські організації «Луганська обласна спілка пасічників» та «Медове джерело» взяли участь у виставці продукції місцевих майстрів.

Для насичення споживчого ринку основними продовольчими товарами в містах та районних центрах області регулярно проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується сільськогосподарська продукція. З початку року було проведено 604 (у ІІІ кварталі – 228) ярмаркові заходи, на яких реалізовано 2372 тонн продукції на суму 50,1 млн грн.

Департамент постійно інформує представників бізнесу про можливу співпрацю з українськими та міжнародними компаніями і підприємствами. Так, протягом 9 місяців на веб-сторінці Департаменту розміщено 34 інформаційних повідомлення про участь у форумах, торгово-економічних місіях, виставках, ярмарках, у тому числі у ІІІ кварталі розміщено 7 повідомлень про:

- інформаційний день, присвячений програмі ERASMUS для молодих підприємців (COSME) (25 липня, м. Київ);

- українську бізнес-делегацію у Торговій місії до Німеччини   
(17-20 вересня, м. Мюнхені);

- Перший форум регіонів України та Республіки Білорусь (24-25 жовтня, м. Гомель, Республіка Білорусь);

- щорічний Громадський форум Світової організації торгівлі СОТ), який має на меті створення певної платформи для обговорень та обміну думками щодо тенденцій розвитку торгівлі та багатосторонньої торговельної системи   
(2-4 жовтня, м. Женева);

- 4-у Самсунську виставку з питань сільського господарства, тваринництва та технологій (26-30 вересня, м. Самсун, Турецька Республіка);

- Першу внутрішньо-африканську торговельну виставку (11-17 грудня, м. Каїр, Арабська Республіка Єгипет);

- Міжнародну виставку «China International Import Expo» (05-10 листопада, КНР), яка є заходом з презентації торговельного потенціалу країн світу та розширення торговельних зв’язків.

З метою залучення суб’єктів МСП до участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги Департаментом на власній веб-сторінці у розділі «Підприємництво» (підрозділ «На допомогу підприємцю») розміщується корисна для підприємців інформація. Так, протягом 9 місяців до бізнесових структур доведено 8 інформаційних публікацій щодо можливої участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги, у тому числі   
у ІІІ кварталі – 2 про:

- програму підтримки самозайнятості та мікро-підприємництва в Луганській (містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Лисичанськ та Станично-Луганському районі) і Донецькій областях, яку впроваджує Норвезька рада у справах біженців;

- Програму «Initiative East», яка спрямована на надання адресної фінансової та технічної підтримки малим та середнім підприємствам та зміцнення потенціалу приватного сектору, в рамках Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.

Налагоджена співпраця з міжнародними організаціями та програмами, які діють на території області. Інформація про грантову допомогу ПРООН в Україні (ПРООН), Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міжнародної організації з міграції (МОМ), Норвезької ради у справах біженців (NRC), Данської Ради з питань Біженців (DRC), Mercy Corps доводиться до підприємницьких структур області. Як результат, у поточному році 27 підприємців отримали гранти від NRC, 99 – DRC та 10 – від ПРООН на суму 1,8 млн грн.

Громадською організацією «Агенція стійкого розвитку» м. Щастя надано 12 підприємцям Новоайдарського району допомогу з підготовки та написання бізнес-планів та 27 індивідуальних консультацій щодо оформлення документів для відкриття власної справи та особливостей діючого законодавства у сфері діяльності МСП.

На допомогу підприємцям регіону Департаментом розроблено Довідник про міжнародні організації, фонди та програми, які займаються питаннями підтримки розвитку підприємництва, який розміщено на веб-сторінці Департаменту та направлено до райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, ОТГ для подальшого його розповсюдження серед суб’єктів підприємницької діяльності, підприємців-початківців, громадських організацій.

З червня 2017 року Департаментом зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності облдержадміністрації щомісячно розробляється інформаційний бюлетень «Гранти. Конкурси. Можливості», який розповсюджується у мережі Facebook та серед зацікавлених підприємців.

**ІІІ.** **Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва**

У поточному році для суб’єктів МСП організовано і проведено низьку тренінгів за курсами: «Розвиток бізнес-навичок», «Створення закупівельних груп» за фінансової підтримки міжнародних партнерів та 16 семінарів   
(у ІІІ кварталі – 6).

Спеціалістами ДП «Луганськ-стандартметрологія» у ІІІ кварталі у сфері харчової промисловості проведено 3 навчальних семінари:

- «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки» − у м. Сєвєродонецьк (19 учасників);

- «Вимоги до проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю згідно вимог ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 19011» − у м. Сєвєродонецьк   
(8 осіб, ВКФ ТОВ «ТАНА»);

- «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки» − м. Сєвєродонецьк (5 суб’єктів МСП), який проведено спільно з відокремленим структурним підрозділом «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

Ще 3 семінари організовані структурними підрозділами облдержадміністрації:

- 05 липня в смт. Білокуракине – *семінар «День поля»* за участі Асоціації сільськогосподарських товаровиробників Луганської області, керівників фермерських та особистих селянських господарств. В рамках заходу обговорювалось створення в Білокуракинському районі на базі підприємства «УкрАгроСтар» насінницького господарства, яке має можливість забезпечити виробників сільськогосподарської продукції високоякісним насіннєвим матеріалом сучасних сортів селекції пшениці Інституту фізіології рослин і генетики НАН України.

- 14-15 червня – *семінар «Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та груп виробників»* в рамках реалізації проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку в Україні» (USAID) за участі виробників сільськогосподарської продукції. В ході роботи заходу презентовані основні підходи до розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідно до світового та вітчизняного досвіду, а також розглянуто особливості участі кооперативів у державних програмах підтримки агропромислового комплексу.

- 18 вересня – *семінар «Обов’язки операторів ринку. Вимоги законодавства до закладів громадського харчування та малих виробників. Гнучкий підхід»*, учасниками якого стали понад 70 операторів ринку (виробники харчової продукції, заклади громадського харчування). Підприємці мали змогу ознайомитись з основними вимогами нового харчового законодавства стосовно ролі та відповідальності операторів ринку за безпечність харчових продуктів, впровадження нових методів державного контролю.

Департаментом *30.08.2018 у приміщенні бізнес-центру «Green Town» організовано* *проведення* *урочистих заходів, присвячених до Дня підприємця*. Під час заходу підприємців поінформовано про: надання з обласного бюджету часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів; державну підтримку аграрного сектору Луганщини; перспективи залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги для розвитку МСП регіону; діяльність програми U-LEAD з Європою щодо сталого розвитку територій; діяльність ПРООН в Луганській області щодо підтримки підприємництва та зайнятості населення. В рамках заходу відбулась тематична панель «Кращі практики бізнесу. Історії успіху», де підприємці ділились прикладами успішних бізнес-проектів. Разом із тим, за високу професійну майстерність, значний особистий внесок в економічний розвиток регіону та з нагоди Дня підприємця нагороджено кращі колективи та підприємців регіону

26 вересня проведено урочистий захід з нагоди Дня туризму, під час якого відбулось обговорення тематичного питання: «Розвиваємо туризм та мандруємо Луганщиною» та нагороджено кращих працівників туристичної галузі почесними відзнаками облдержадміністрації.

На офіційному веб-сайті облдержадміністрації та веб-сторінці Департаменту створено і постійно оновлюються розділи: «Підприємництво», «Адміністративні послуги» та «Регуляторна політика», на яких розміщується необхідна для підприємницьких структур корисна інформація. Окремі розділи з питань підприємницької діяльності створені та оновлюються на офіційних веб-сайтах райдержадміністрацій та міських рад міст обласного значення. Так,   
протягом 9 місяців на веб-сторінці Департаменту розміщено 18 інформаційних повідомлень (у ІІІ кварталі – 6) про можливу участь у:

- серії дводенних тренінгів із започаткування та розвитку бізнесу для жителів міст Кремінна, Сєвєродонецьк (01-02 жовтня), Краматорськ та Маріуполь Луганської і Донецької областей в рамках Програми відновлення та розбудови миру ПРООН за підтримки Уряду Японії;

- національній комплексній освітній програмі «Експортна Революція» для українських підприємців (жовтень), що розроблена інститутом маркетингу Естонії у співпраці з Офісом з просування експорту за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

- безкоштовному тренінговому курсі з розвитку бізнес-навичок в Луганській області, що впроваджується Українським жіночим фондом за підтримки USAID в рамках Проекту «Економічні можливості постраждалим від конфлікту» (вересень, м. Сєвєродонецьк);

- міжнародній програмі «Fit for Partnership with Germany» (Готуємося до співпраці з Німеччиною);

- тренінгах з розширення власного бізнесу, які організовано МОМ в рамках Проекту «Зміцнення самозабезпечення переміщених осіб та громад, що постраждали від конфлікту в Україні»;

- семінарах-тренінгах щодо створення закупівельних груп в Луганській та Донецькій областях, які проводились в рамках Програми відновлення та розбудови миру ПРООН.

За організаційної підтримки Департаменту юристами NRC здійснено 10 виїздів, за попередньо узгодженим графіком, до міст обласного значення та районів області для проведення безкоштовних інформаційно-консультаційних заходів на тему: «Правові аспекти ведення малого та середнього бізнесу». У заходах взяли участь 140 підприємців, представників особистих селянських господарств, осіб, що планують започаткувати власний бізнес, внутрішньо переміщених осіб тощо.

Для інформування підприємців про вільні приміщення Департаментом створено та оновлюється *обласний реєстр вільних приміщень* державної та комунальної власності, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності. Реєстр розміщено на веб-сторінці Департаменту у розділі «Підприємництво» (підрозділ «На допомогу підприємцю»).

Станом на 01.10.2018 в області *налічувалося 277 вільних нежитлових приміщень* державної та комунальної власності загальною площею 68,2 тис. м2, із них у містах – 11,5 тис. м2, районах – 56,7 тис. м2. Підприємницьким структурам протягом 9 місяців *передано в оренду 188 приміщень* (у ІІІ кварталі – 28) загальною площею 92,1 тис. м2 (у ІІІ кварталі – 4,9 тис. м2).

Департаментом розроблена база даних інвестиційних ресурсів області «Зручно. INVESTBASE», яка розміщена на головній сторінці офіційного сайту облдержадміністрації. База даних наповнена актуальними даними, а саме містить інформацію щодо вільних земельних ділянок, у тому числі і промислового призначення, об’єктів нерухомості, фонду державного майна, водних ресурсів, наявних корисних копалин, сировини для переробки, трудового потенціалу та комерційні пропозиції.

Суб’єкти МСП залучаються до регіональних (місцевих) замовлень за рахунок бюджетних коштів. У поточному році до участі було залучено *678 (у ІІІ кварталі – 57) суб’єктів* малого підприємництва. За результатами *укладено 1 401* (у ІІІ кварталі – 250) *договір* на *суму 170,8 млн грн* (у ІІІ кварталі – 69,6 млн грн).

Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, опанування нових вимог законодавства у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності спеціалістами ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» надано 81   
(у ІІІ кварталі – 21) консультацію суб’єктам МСП.

На базі Сєвєродонецького міського та Старобільського районного центрів зайнятості здійснюють діяльність Консалтингові центри, якими постійно удосконалюється система інформаційного та консультаційного обслуговування осіб з питань організації та провадження підприємницької діяльності.

Протягом 9 місяців Консалтинговими центрами надано   
700 (у ІІІ кварталі – 410) індивідуальних консультацій, проведено   
56 (у ІІІ кварталі – 24) семінарів для 440 роботодавців, 50 заходів для 640 безробітних, 9 «Днів роботодавця» та 9 «Днів відкритих дверей».

Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються підприємницької діяльності, в області працюють «гарячі лінії» для підприємців, утворені при виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях. На «гарячі лінії» від підприємців надійшло   
357 (у ІІІ кварталі − 129) звернень, на які було надано роз’яснення.

Також здійснює свою діяльність державна установа «Луганський обласний контактний центр». Основними завданнями Центру є: сприяння вирішенню питань, з якими громадяни, в тому числі й підприємці, звертаються до органів державної та місцевої влади, шляхом надання консультативно-правових послуг відповідно до чинного законодавства; інформування керівництва облдержадміністрації щодо ходу розвитку діалогу та взаємодії інститутів громадянського суспільства і органів державної та місцевої влади.

При райдержадміністраціях працюють 12 виїзних консультаційних пунктів з питань організації підприємницької діяльності у сільській місцевості. Протягом 9 місяців ними здійснено 101 (у ІІІ кварталі – 34) виїзд та надано   
755 (у ІІІ кварталі – 252) консультацій.

Робота консультаційних пунктів направлена на залучення сільського населення області до підприємницької діяльності, створення нових робочих місць.

**IV.** **Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва**

*Центрами зайнятості області* проводилася робота з формування груп з числа безробітних громадян на навчання для самостійної зайнятості та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу. Протягом січня-вересня за курсом «Основи бізнес-планування» *направлено на навчання 37   
(у ІІІ кварталі – 8) осіб*, з них: 13 учасників АТО, 7 внутрішньо переміщених осіб.

На навчання за професіями «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Манікюрник», «Перукар (перукар-модельєр)», «Візажист», «Кухар», «Маляр», «Штукатур», «Кравець», «Швачка», «Електрогазозварник», «Водій автотранспортних засобів», що сприяють започаткуванню власної справи, направлено 229 (у ІІІ кварталі – 65) безробітних.

Загалом центрами зайнятості області протягом січня-вересня проведено   
249 навчальних семінарів, тренінгів, у яких взяли участь 3 474 особи.

Спеціалістами служби зайнятості із залученням кваліфікованих тренерів-психологів проведено 49 тренінгів: «Як започаткувати власну справу або формула успіху для підприємця», «Психологічна мотивація молоді до започаткування власної справи», «Сучасний підхід до пошуку роботи», «Бізнес-планування», «Від самопізнання до самореалізації» для 760 осіб.

З метою орієнтації на самозайнятість міськими та районними центрами зайнятості проведено 42 групові заходи «Презентації професій» для 477 безробітних громадян та 158 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?», участь у яких взяли 2 237 осіб.

В регіоні здійснюються заходи щодо залучення сільського населення до підприємницької діяльності.

Громадська організація «Агенція стійкого розвитку» міста Щастя провела 2 семінари з написання проектних заявок на отримання грантів для 22 представників громади та на тему: «Як відкрити та організувати власну справу» для 15 осіб в смт. Петропавлівка Станично-Луганського району.

За підтримки Британської гуманітарної організації Всесвітньої Єврейської Допомоги (ВЄД) у Новоайдарському районі реалізується гуманітарна програма щодо підтримки та фінансування особистих селянських господарств, в рамках якої проведено 21 навчальний тренінг (у ІІІ кварталі – 9) щодо технологічних та економічних аспектів ведення молочного скотарства, вирощування бройлерів та бджільництва (175 мешканців). По завершенню освітньої програми учасники матимуть можливість подати заявки на отримання у вигляді гуманітарної допомоги обладнання для ведення господарства.

Представниками NRC у Біловодському, Новопсковському, Попаснянському та Троїцькому районах реалізується проект, спрямований на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громад, в рамках якого 22 особи отримали допомогу для ведення особистого господарства на суму 513,7 тис. грн.

В Кремінському районі в рамках проекту «Громадський пояс Донбасу» за підтримки Західноукраїнського ресурсного центру та Європейського Союзу проведено навчання навичкам підприємництва для 54 молодих мешканців. Тренінги мали тематичний характер: «Як розпочати власну справу», «Основи створення бізнес-плану», «Від ідеї до бізнесу», «Маркетинг».

В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля здійснює діяльність Стартап школа «Sikorsky Challenge». У поточному році проведено низку тренінгів на теми: «Основи інноваційного підприємництва. Практика запуску стартапу», «Створення студентських компаній: практичні аспекти», «Підготовка презентації для інвестора». Учасники презентували свої проекти, які розробили під час навчання у школі. З них було обрано три найкращих, які були представлені 5-6 липня на Випуску Української мережі Стартап шкіл в Києві. В рамках заходу відзначено 10 найбільш цікавих стартап-проектів випускників університетських Стартап Шкіл мережі Sikorsky Challenge, у тому числі проект «Eco-profit» (Сєвєродонецьк) – технологія одержання мінеральних добрив з відходів промислової водопідготовки.

*Луганською обласною службою зайнятості* вжито заходів щодо інформування населення про можливість започаткування власної справи. Так, з цією метою у інформаційних секторах центрів зайнятості області функціонують куточки «Розпочніть власну справу» для майбутніх підприємців, де розміщена інформація щодо різних аспектів ведення підприємницької діяльності. Для візуалізації досвіду успішних підприємців з числа колишніх безробітних, заведені та оновлені фотоальбоми «Історія мого успіху» (з історіями створення власного бізнесу).

Разом із тим, до відома осіб, які виявили бажання запровадити підприємницьку діяльність постійно доводиться інформація про сайт Prometheus – відкритий безкоштовний онлайн-доступ до найкращих навчальних курсів університетського рівня в Україні. На сайті Prometheus є розділ «Підприємництво», в складі якого є курси «Як створити стартап», «Підприємництво. Власна справа в Україні», «Бізнес-англійська», «Основи оподаткування в Україні» тощо.

***Із запланованих 20 заходів Програми реалізовано 4, знаходяться на стадії реалізації 15, не настав строк реалізації 1 заходу.***

Таким чином протягом 9 місяців на реалізацію заходів Програми фактично використано з інших джерел 8 446,5 тис. грн або 10,4 % до запланованого обсягу фінансування.

Придбано 17 комплектів обладнання для оформлення та видачі паспортних документів для 15 центрів надання адміністративних послуг за рахунок коштів Європейського Союзу та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Одноразову виплату допомоги по безробіттю у сумі 975,9 тис. грн отримали та відкрили власну справу 35 безробітних осіб.

Підприємницьким структурам передано в оренду 188 приміщень загальною площею 92,1 тис. м2.

Суб’єкти малого підприємництва області залучаються до регіональних (місцевих) замовлень. Протягом 9 місяців до участі залучено 678 суб’єктів малого підприємництва, за результатами укладено 1 401 договір на загальну суму 170,8 млн грн.

Підприємниці області залучались до роботи Регіонального форуму «Український індустріальний день на Луганщині», Форуму регіонального партнерства «Стратегія в дії», Форуму-презентації «Імідж Луганської області: від ідеї до сучасного бренду», ХХХ Міжнародної агропромислової виставки «Агро-2018», обласного сільськогосподарського ярмарку «Великодній кошик», навчальних візитів до Республіки Польща з метою ознайомлення з успішним досвідом європейських підприємств. Результатом стало налагодження ділових зв’язків з новими партнерами, розширення ринку збуту своєї продукції як в Україні, так і поза її межами.

Департаментом організовано проведення урочистих заходів, присвячених до Дня підприємця та з нагоди Дня туризму. За високу професійну майстерність, значний особистий внесок в економічний розвиток регіону почесними відзнаками облдержадміністрації та Департаменту нагороджено кращі трудові колективи, підприємців регіону та працівників туристичної галузі.

Протягом дії Програми організовано та проведено низку тренінгів за курсами: «Розвиток бізнес-навичок», «Створення закупівельних груп» та 16 семінарів для підприємницьких структур області.

Реалізація Програми сприяла створенню в області нових робочих місць. За рахунок МСП створено 1 459 нових робочих місць.