**Інформація про стан виконання** **Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки за 9 місяців 2018 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Термін виконання | Стан виконання | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва*** |
| 1. | 1.1. Моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області та розроблення за їх результатами рекомендацій про підвищення ефективності їх роботи | протягом 2018-2020 років | Департаментом економічного розвитку торгівлі та туризму облдержадміністрації (далі – Департамент) щоквартально здійснюється моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області (далі – центри). За результатами моніторингу розробляються та направляються головам райдержадміністрацій, відповідних міських, селищних та сільських рад рекомендації щодо підвищення ефективності роботи центрів.Станом на 01.10.2018 в регіоні діяло 20 центрів, із них: 11 районних, 4 міських та 5 центрів Біловодської, Білокуракинської, Новопсковської, Троїцької селищних рад і Чмирівської сільської ради, які обслуговують об’єднані територіальні громади (далі – ОТГ).Протягом 9 місяців через центри суб’єктам господарської діяльності та громадянам надано 234,1 тис. адміністративних послуг. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року цей показник зріс на 9,2 %. В середньому за місяць через центри надавалося 27,3 тис. адміністративних послуг. *Захід виконується.* | не потребує фінансування | - |
| 1.2. Забезпечення придбання для центрів спеціалізованого технічного обладнання для оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій | 2018 рік | З метою надання через центри послуг з оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій, придбано 20 комплектів обладнання для оформлення та видачі паспортних документів для 16 центрів. Більше половини центрів підписали угоди з Головним управлінням ДМС щодо доступу до відомчої інформаційної системи ДМС, з ДП «Українські спеціальні системи» щодо забезпечення захищеними каналами зв’язку. Крім того, Лисичанським та Кремінським міськими центрами запроваджено послугу в тестовому режимі.*Захід виконано.* | 6 800,0 | інші джерела  |
| 1.3. Розроблення довідника про центри надання адміністративних послуг Луганської області | червень 2018 року | З метою популяризації діяльності центрів Департаментом розроблено Довідник про центри надання адміністративних послуг області, який направлено до райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, якими утворено центри, та розміщено на веб-сайті облдержадміністрації, веб-сторінці Департаменту.*Захід виконано.* | не потребує фінансування | - |
| ***ІІ. Покращання доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансування*** ***та інвестиційна підтримка*** |
| 3. | 3.1. Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць | 2018-2020 роки | Для надання суб’єктам малого та середнього підприємництва (далі – МСП) фінансової допомоги розроблені та прийняті розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації: «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць» від 15.02.2018 № 132, зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 06.03.2018 за № 21/1777; «Про створення конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць» від 02.04.2018 № 269.*Захід виконується.* | - | обласний бюджет |
| 3.2. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва | 2018-2020 роки | Відповідно до Порядку використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768, у поточному році прийнято рішення про виділення на часткову компенсацію суб’єктам підприємництва 500 тис. грн. 8 суб’єктів МСП подали документи для участі у конкурсному відборі. Проведено два засідання конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів МСП, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів. Переможці конкурсу будуть визначені до кінця року.*Захід виконується.* | - | обласний бюджет |
| 3.3. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю | 2018-2020 роки | Через центри зайнятості області отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та відкрили власну справу 35 безробітних осіб (у ІІІ кварталі – 11), з них 12 учасників антитерористичної операції. Для своєї підприємницької діяльності вони обрали сферу надання послуг таксі, перукарнями, охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та аудиту, технічного обслуговування автотранспортних засобів, вантажоперевезення, ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування, розведення свійської птиці та роздрібну торгівлю.*Захід виконується.* | 975,7 | кошти ФЗДССУВБ |
| 4. | 4.1. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок, ярмарок за участю представників малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | У м. Сєвєродонецьку проведено 3 бізнес-форуми:- 27 квітня − Форум регіонального партнерства «Стратегія в дії», в рамках якого проведено тематичну панель «Мандруємо Луганщиною. Розбудова туристичного потенціалу»;- 07 червня − Регіональний форум «Український індустріальний день на Луганщині», який відбувся у рамках Українського індустріального тижня за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ;- 31 липня відбувся форум-презентація «Імідж Луганської області: від ідеї до сучасного бренду», який організовано за фінансової підтримки ПРООН в Україні. Форум став підсумком проведеної роботи щодо розробки та створення нового стилю та брендбуку області, проведення досліджень та опитувань, розробки сувенірної продукції. В рамках заходу обговорювались питання позиціонування та іміджу Луганської області, а також широкій аудиторії продемонстровано приклади брендової продукції: предмети одягу, сувеніри, канцелярські вироби, календарі.Суб’єкти МСП брали участь у міжнародних місіях. 22-23 червня в області перебувала делегація з Литви на чолі з Міністром закордонних справ Литви, яка під час візиту зустрілась з представниками бізнесу Луганщини з метою пошуку можливостей бізнес-співробітництва. У жовтні за фінансової підтримки ПРООН в Україні організовано два навчальних візити суб’єктів МСП до Республіки Польщі для ознайомлення з успішним практичним досвідом європейських підприємств, створення споживчих кооперативів, що існують в формі закупівельних груп.В регіоні здійснювались заходи щодо розвитку виставково-ярмаркової діяльності.27 березня в смт Станиця Луганська проведено обласний сільськогосподарський ярмарок «Великодній кошик», в якому взяли участь 47 сільськогосподарських підприємств та фермерських господарств Луганщини.06-09 червня офіційна делегація з Луганської області відвідала ювілейну ХХХ Міжнародну агропромислову виставку «Агро-2018» (м. Київ). Участь у заході взяли 14 провідних підприємств харчової галузі.01 вересня в рамках фестивалю «Музику чути крізь стіни» (м. Сєвєродонецьк), який проведено за фінансової підтримки ПРООН в Україні, громадські організації «Луганська обласна спілка пасічників» та «Медове джерело» взяли участь у виставці продукції місцевих майстрів.Для насичення споживчого ринку основними продовольчими товарами в містах та районних центрах області регулярно проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується сільськогосподарська продукція. З початку року проведено 604 (у ІІІ кварталі – 228) ярмаркові заходи, на яких реалізовано 2 372 тонн продукції на суму 50,1 млн грн.*Захід виконується.* | - | обласний бюджет |
| 4.2. Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги | 2018-2020 роки | Налагоджена співпраця з міжнародними організаціями та програмами, які діють на території області. З метою залучення суб’єктів МСП до участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу інформація про грантову допомогу ПРООН в Україні, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Міжнародної організації з міграції (МОМ), Норвезької ради у справах біженців (NRC), Данської Ради з питань Біженців (DRC), Mercy Corps (Корпус Милосердя) доводиться до підприємницьких структур області. Як результат, у поточному році 27 підприємців отримали гранти від NRC, 99 – DRC та 10 – від ПРООН на суму 1,8 млн грн.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 4.3. Надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва з підготовки та написання бізнес-планів для започаткування власного бізнесу | 2018-2020 роки | Громадською організацією «Агенція стійкого розвитку» м. Щастя надано 12 індивідуальних консультацій з написання бізнес-планів та 27 консультацій щодо оформлення документів для відкриття власної справи та особливостей діючого законодавства у сфері діяльності МСП.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 4.4. Розроблення довідника про міжнародні організації, фонди та програми, які займаються підтримкою підприємництва | І півріччя 2018 року | На допомогу підприємцям регіону Департаментом розроблено Довідник про міжнародні організації, фонди та програми, які займаються питаннями підтримки розвитку підприємництва, який розміщено на веб-сторінці Департаменту та направлено до райдержадміністрацій, міських рад міст обласного значення, ОТГ з метою подальшого його розповсюдження серед суб’єктів підприємницької діяльності, підприємців-початківців, громадських організацій.*Захід виконано.* | не потребує фінансування |  |
| ***ІІІ. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва*** |
| 5. | 5.1. Організація та проведення конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань, «круглих столів», робочих нарад за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | Для суб’єктів МСП організовано і проведено низьку тренінгів за фінансової підтримки міжнародних партнерів за курсами: «Розвиток бізнес-навичок», «Створення закупівельних груп» та 16 семінарів (у ІІІ кварталі – 6).У ІІІ кварталі спеціалістами ДП «Луганськ-стандартметрологія» у сфері харчової промисловості проведено 3 навчальні семінари:- «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки» − у м. Сєвєродонецьк (19 учасників);- «Вимоги до проведення внутрішніх аудитів системи управління якістю згідно вимог ДСТУ ISO 9001 та ДСТУ ISO 19011» − у м. Сєвєродонецьк (ВКФ ТОВ «ТАНА»); - «Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки» − м. Сєвєродонецьк (5 суб’єктів МСП), який проведено спільно з відокремленим структурним підрозділом «Інститут підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання та споживчої політики» Одеської державної академії технічного регулювання та якості.Ще 3 семінари організовані структурними підрозділами облдержадміністрації:- 05 липня в смт. Білокуракине – *семінар «День поля»* за участі Асоціації сільськогосподарських товаровиробників Луганської області, керівників фермерських та особистих селянських господарств. В рамках заходу обговорювалось створення в Білокуракинському районі на базі підприємства «УкрАгроСтар» насінницького господарства, яке має можливість забезпечити виробників сільськогосподарської продукції високоякісним насіннєвим матеріалом сучасних сортів селекції пшениці Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. - 14-15 червня – *семінар «Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів та груп виробників»* в рамках реалізації проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку в Україні» USAID за участі виробників сільськогосподарської продукції. В ході роботи заходу презентовані основні підходи до розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів відповідно до світового та вітчизняного досвіду, а також розглянуто особливості участі кооперативів у державних програмах підтримки агропромислового комплексу. - 18 вересня – *семінар «Обов’язки операторів ринку. Вимоги законодавства до закладів громадського харчування та малих виробників. Гнучкий підхід»*, учасниками якого стали понад 70 операторів ринку (виробники харчової продукції, заклади громадського харчування). Підприємці мали змогу ознайомитись з основними вимогами нового харчового законодавства стосовно ролі та відповідальності операторів ринку за безпечність харчових продуктів, впровадження нових методів державного контролю. Департаментом *30.08.2018 у приміщенні бізнес-центру «Green Town» організовано* *проведення урочистих заходів, присвячених до Дня підприємця*. Під час заходу підприємців поінформовано про надання з обласного бюджету часткової компенсації відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів та перспективи залучення ресурсів міжнародної технічної допомоги для розвитку МСП регіону. Крім того відбулась тематична панель «Кращі практики бізнесу. Історії успіху» та нагородження кращих колективів та підприємців регіону за високу професійну майстерність, значний особистий внесок в економічний розвиток регіону.26 вересня проведено урочистий захід з нагоди Дня туризму, під час якого відбулось обговорення тематичного питання: «Розвиваємо туризм та мандруємо Луганщиною» та нагороджено кращих працівників туристичної галузі почесними відзнаками облдержадміністрації.*Захід виконується.* | 3,0 | іншіджерела |
| 5.2. Ведення Реєстру вільних приміщень комунальної та державної власності в Луганській області | 2018-2020 роки | Департаментом постійно оновлюється обласний реєстр вільних приміщень державної та комунальної власності виробничого та невиробничого призначення, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності. Реєстр розміщено на веб-сторінці Департаменту у розділі «Підприємництво» (підрозділ «На допомогу підприємцю»).Станом на 01.10.2018 в області налічувалося 277 вільних нежитлових приміщень державної та комунальної власності загальною площею 68,2 тис. м², із них у містах – 11,5 тис. м², районах – 56,7 тис. м².Підприємницьким структурам протягом 9 місяців *передано в оренду 188 приміщень* (у ІІІ кварталі – 28) загальною площею 92,1 тис. м2 (у ІІІ кварталі – 4,9 тис. м2)..*Захід виконується.* | не потребує фіннсування |  |
| 5.3. Формування бази даних вільних земельних ділянок з визначенням промислового призначення | 2018-2020 роки | Департаментом розроблена база даних інвестиційних ресурсів Луганської області «Зручно. INVESTBASE», яка розміщена на офіційному сайті облдержадміністрації. База даних наповнена актуальними даними, а саме містить інформацію щодо вільних земельних ділянок, у тому числі і промислового призначення, об’єктів нерухомості, фонду державного майна, водних ресурсів, наявних корисних копалин, сировини для переробки, трудового потенціалу та комерційні пропозиції.*Захід виконано.* | не потребує фінансування |  |
| 5.4. Формування банку даних фінансово-кредитних установ, переліку їх послуг у сфері мікро-кредитування, забезпечення доступу до інформації суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | В регіоні діють 15 банків, головні офіси яких розташовані у м. Києві, та 131 відокремлений підрозділ таких банків. Банківськими установами області здійснюється кредитна підтримка суб’єктів МСП.У 2018 році відділеннями ПАТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «Приватбанк» надано 257 суб’єктам підприємництва кредитів на суму 137,5 млн грн.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 6. | 6.1. Надання консультаційних послуг з питань стандартизації, метрології, підтвердження та оцінки відповідності | 2018-2020 роки | Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, опанування нових вимог законодавства у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності спеціалістами ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» надано 81 (у ІІ кварталі – 21) консультацію суб’єктам МСП.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 6.2. Надання консультацій роботодавцям | 2018-2020 роки | На базі Сєвєродонецького міського та Старобільського районного центрів зайнятості здійснюють діяльність Консалтингові центри, якими постійно удосконалюється система інформаційного та консультаційного обслуговування осіб з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Протягом 9 місяців Консалтинговими центрами надано 700 (у ІІІ кварталі – 410) індивідуальних консультацій, проведено 56 (у ІІІ кварталі – 24) семінарів для 440 роботодавців, 50 заходів для 640 безробітних, 9 «Днів роботодавця» та 9 «Днів відкритих дверей».*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 6.3. Забезпечення ефективного функціонування в області телефонних «гарячих ліній» для підприємців | 2018-2020 роки | Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються підприємницької діяльності, в області працюють «гарячі лінії» для підприємців, утворені при виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях. На «гарячі лінії» від підприємців надійшло 357 (у ІІІ кварталі -129) звернень, на які було надано роз’яснення.Також здійснює свою діяльність державна установа «Луганський обласний контактний центр». Основними завданнями Центру є: сприяння вирішенню питань, з якими громадяни, в тому числі й підприємці, звертаються до органів державної та місцевої влади, шляхом надання консультативно-правових послуг відповідно до чинного законодавства.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| ***IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва*** |
|  | 7.1. Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи | 2018-2020 роки | *Центрами зайнятості області* проводилася робота з формування груп з числа безробітних громадян на професійне навчання для самостійної зайнятості та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу. Протягом січня-вересня за курсом «Основи бізнес-планування» *направлено на навчання 37 (у ІІІ кварталі – 8) осіб*, з них: 13 учасників АТО, 7 внутрішньо переміщених осіб. На навчання за професіями «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Манікюрник», «Перукар (перукар-модельєр)», «Візажист», «Кухар», «Маляр», «Штукатур», «Кравець», «Швачка», «Електрогазозварник», «Водій автотранспортних засобів», що сприяють започаткуванню власної справи, направлено 229 (у ІІІ кварталі – 65) безробітних.*Захід виконується.* | 642,0 | кошти ФЗДССУВБ |
|  | 7.2. Проведення тренінгів з орієнтації на підприємницьку діяльність та презентацій професій, пов’язаних із самозайнятістю та започаткуванням власної справи | 2018-2020 роки | Загалом центрами зайнятості області протягом січня-вересня проведено 249 навчальних семінарів, тренінгів, у яких взяли участь 3 474 особи. Спеціалістами служби зайнятості із залученням кваліфікованих тренерів-психологів проведено 49 тренінгів: «Як започаткувати власну справу або формула успіху для підприємця», «Психологічна мотивація молоді до започаткування власної справи», «Сучасний підхід до пошуку роботи», «Бізнес-планування», «Від самопізнання до самореалізації» для 760 осіб.З метою орієнтації на самозайнятість міськими та районними центрами зайнятості проведено 42 групові заходи «Презентації професій» для 477 безробітних громадян та 158 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?», участь у яких взяли 2 237 осіб.Громадська організація «Агенція стійкого розвитку» міста Щастя провела семінар з написання проектних заявок на отримання грантів для 22 представників громади та семінар «Як відкрити та організувати власну справу» для 15 осіб в смт. Петропавлівка Станично-Луганського району.За підтримки Британської гуманітарної організації Всесвітньої Єврейської Допомоги (ВЄД) у Новоайдарському районі реалізується гуманітарна програма щодо підтримки та фінансування особистих селянських господарств, в рамках якої проведено 21 навчальний тренінг (у ІІІ кварталі – 9) щодо технологічних та економічних аспектів ведення молочного скотарства, вирощування бройлерів та бджільництва (175 мешканців). Представниками Норвезької ради у справах біженців у Біловодському, Новопсковському, Попаснянському та Троїцькому районах розпочато проект, спрямований на задоволення потреб внутрішньо переміщених осіб та приймаючих громад, в рамках роботи якого 22 особи отримали допомогу для ведення особистого господарства на суму 513,7 тис. грн.В Кремінському районі в рамках проекту «Громадський пояс Донбасу» за підтримки Західноукраїнського ресурсного центру та Європейського Союзу проведено навчання навичкам підприємництва для 54 молодих мешканців. Тренінги мали тематичний характер: «Як розпочати власну справу», «Основи створення бізнес-плану», «Від ідеї до бізнесу», «Маркетинг».В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля здійснює діяльність Стартап школа «Sikorsky Challenge». У поточному році проведено низку тренінгів на теми: «Основи інноваційного підприємництва. Практика запуску стартапу», «Створення студентських компаній: практичні аспекти», «Підготовка презентації для інвестора». Учасники презентували свої проекти, які розробили під час навчання у школі. З них було обрано три найкращих, які були представлені 5-6 липня на Випуску Української мережі Стартап шкіл в Києві. В рамках заходу відзначено 10 найбільш цікавих стартап-проектів випускників університетських Стартап Шкіл мережі Sikorsky Challenge, у тому числі проект «Eco-profit» (Сєвєродонецьк) – технологія одержання мінеральних добрив з відходів промислової водопідготовки.*Захід виконується.* | 25,6 | інші джерела |
| **Всього:** | 8 446,5 тис. грн |
| інші джерела | 8 446,5 тис. грн |
|  в тому числі: |   |
| кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 1 617,9 тис. грн |
| кошти ДП «Луганськстандартметрологія» | 3,0 тис. грн |
| кошти ГО «Агенція місцевого розвитку», м. Щастя | 25,6 тис. грн |
| кошти Європейського Союзу, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) | 6 800,0 тис. грн |