**Інформація про стан виконання** **Регіональної цільової програми розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва на 2018-2020 роки за І півріччя 2018 року**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Захід | Термін виконання | Стан виконання | Сума витрачених у звітному періоді коштів, тис. грн | Джерела фінансування |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ***І. Створення сприятливого середовища для розвитку малого і середнього підприємництва*** |
| 1. | 1.1. Моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області та розроблення за їх результатами рекомендацій про підвищення ефективності їх роботи | протягом 2018-2020 років | Департаментом економічного розвитку торгівлі та туризму облдержадміністрації (далі – Департамент) щоквартально здійснюється моніторинг діяльності центрів надання адміністративних послуг області (далі – центри). За результатами моніторингу розробляються та направляються головам райдержадміністрацій, головам міських, селищних та сільських рад, якими створені центри, рекомендації щодо підвищення ефективності роботи центрів.Станом на 01.07.2018 в області на території, що контролюється українською владою, діяло 19 центрів, із них: 11 районних, 4 міських та 4 центри Біловодської, Білокуракинської, Новопсковської селищних рад і Чмирівської сільської ради, які обслуговують об’єднані територіальні громади Протягом I півріччя через центри суб’єктам господарської діяльності та громадянам надано 147,8 тис. адміністративних послуг. У порівнянні з аналогічним періодом 2017 року цей показник зріс на 5 %. В середньому за місяць через центри надавалося 25,6 тис. адміністративних послуг.*Захід виконується.* | не потребує фінансування | - |
| 1.2. Забезпечення придбання для центрів спеціалізованого технічного обладнання для оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій | 2018 рік | З метою забезпечення належної організації роботи в центрах області з оформлення та видачі документів, що дають право громадянину України на виїзд за кордон та містять безконтактний електронний носій, облдержадміністрацією вживаються заходи щодо залучення як міжнародної фінансової допомоги, так і коштів державного фонду регіонального розвитку та місцевих бюджетів.Загалом для центрів області придбано 20 комплектів обладнання для оформлення та видачі паспортних документів, із них у поточному році – 17.У рамках реалізації проекту «Відновлення управління та сприяння примиренню у постраждалих від кризи громадах України» Програми з відновлення та налагодження миру ПРООН, що фінансується Європейським Союзом, придбано 7 комплектів обладнання для центрів: у місті Кремінна; Білокуракинській, Красноріченській, Новопсковській, Троїцькій, Чмирівській ОТГ та Марківському районі.У рамках реалізації проекту «Зміцнення громадської довіри» (UCBI II), який реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), у ІІ кварталі 2018 року придбано 10 робочих станцій для 8 центрів: у місті Рубіжне та Старобільському районі (по 2 одиниці), у місті Лисичанську, Біловодській ОТГ, Міловському, Новоайдарському, Попаснянському, Сватівському районах.*Захід виконано.* | 6 800,0 | інші джерела  |
| 1.3. Розроблення довідника про центри надання адміністративних послуг Луганської області | червень 2018 року | З метою популяризації діяльності центрів Департаментом розроблено Довідник про центри надання адміністративних послуг області, який направлено до райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування, якими утворено центри, та розміщено на веб-сайті облдержадміністрації, веб-сторінці Департаменту.*Захід виконано.* | не потребує фінансування | - |
| ***ІІ. Покращання доступу суб’єктів малого та середнього підприємництва до фінансування*** ***та інвестиційна підтримка*** |
| 3. | 3.1. Фінансова підтримка суб’єктів малого і середнього підприємництва області для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць | 2018-2020 роки | Для надання суб’єктам малого та середнього підприємництва (далі – МСП) фінансової допомоги розроблені та прийняті розпорядження голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації: «Про затвердження Порядку надання фінансової підтримки з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва, спрямованих на створення нових робочих місць» від 15.02.2018 № 132, зареєстроване у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 06.03.2018 за № 21/1777; «Про створення конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано фінансову підтримку з обласного бюджету для реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць» від 02.04.2018 № 269.*Захід виконується.* | - | обласний бюджет |
| 3.2. Часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього підприємництва | 2018-2020 роки | Департаментом розроблено Порядок використання коштів обласного бюджету, передбачених на часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами, що надаються на реалізацію проектів суб’єктів МСП, затверджений розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 26.10.2017 № 768, зареєстрований у Головному територіальному управлінні юстиції у Луганській області 16.11.2017 за № 126/1726.Також розпорядженням голови обласної державної адміністрації – керівника обласної військово-цивільної адміністрації «Про створення конкурсної комісії з підготовки та проведення конкурсного відбору суб’єктів малого і середнього підприємництва, яким буде надано з обласного бюджету часткову компенсацію відсоткових ставок за кредитами для реалізації їх проектів» від 27.12.2017 № 955 затверджено склад та Положення про конкурсну комісію.Зокрема, доопрацьовується Угода на отримання часткової компенсації відсоткових ставок за кредитом та здійснюються підготовчі заходи щодо організації проведення засідання конкурсної комісії.*Захід виконується.* | - | обласний бюджет |
| 3.3. Надання центрами зайнятості одноразової допомоги для започаткування власної справи безробітним, які бажають займатися підприємницькою діяльністю | 2018-2020 роки | Протягом І півріччя через центри зайнятості області отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та відкрили власну справу 24 безробітні особи (у ІІ кварталі – 14), з них 8 учасників антитерористичної операції. Для своєї підприємницької діяльності вони обрали сферу надання послуг таксі, охорони здоров’я, бухгалтерського обліку та аудиту, технічного обслуговування автотранспортних засобів, вантажоперевезення, ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування, розведення свійської птиці та роздрібну торгівлю.*Захід виконується.* | 645,9 | кошти ФЗДССУВБ |
| 4. | 4.1. Організація проведення бізнес-форумів, міжнародних місій, виставок, ярмарок за участю представників малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | Протягом ІІ кварталу у м. Сєвєродонецьку проведено 2 бізнес-форуми:- 07 червня − Регіональний форум «Український індустріальний день на Луганщині», який відбувся у рамках Українського індустріального тижня за підтримки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ. В рамках заходу відбувся діалог між бізнесом та органами влади, окреслено можливості співпраці з європейськими партнерами та продемонстровані успішні практики місцевого бізнесу;- 27 квітня − Форум регіонального партнерства «Стратегія в дії», в рамках якого проведено тематичну панель «Мандруємо Луганщиною. Розбудова туристичного потенціалу», під час якої обговорено передумови сталості та розвитку внутрішнього туризму в Луганській області. У заході взяли участь представники місцевої влади, вищих навчальних закладів, громадських об’єднань, суб’єкти туристичної діяльності.Суб’єкти МСП залучалися до участі у міжнародних місіях. 22-23 червня в області перебувала делегація з Литви на чолі з Міністром закордонних справ Литви. Під час візиту президент Вільнюської торгово-промислової палати та голова Литовсько-Української бізнес-ради зустрілися з представниками бізнесу Луганщини. Головною метою зустрічі був збір інформації та пошук можливостей бізнес-співробітництва, визначення спільних інтересів. У свою чергу, керівники підприємств Луганщини поділилися своїми успіхами на українському та міжнародному ринках.В регіоні здійснювались заходи щодо розвитку виставково-ярмаркової діяльності.06-09 червня офіційна делегація з Луганської області, яку очолив голова обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз, відвідала ювілейну ХХХ Міжнародну агропромислову виставку «Агро-2018» (м. Київ). Участь у заході взяли 14 провідних підприємств харчової галузі з виробництва борошна і хлібобулочних виробів, круп, олії, молочної продукції, желатину, пива, солоду, м’яких сирів, перепелиних яєць, смаженого насіння, меду та продуктів його переробки. 27 березня Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно зі Станично-Луганською райдержадміністрацією в смт Станиця Луганська проведено обласний сільськогосподарський ярмарок «Великодній кошик». У заході взяли участь 47 сільськогосподарських підприємств та фермерських приватних господарств Луганщини.Для насичення споживчого ринку основними продовольчими товарами в містах та районних центрах області регулярно проводяться ярмаркові заходи, на яких реалізується сільськогосподарська продукція. З початку року було проведено 376 (у ІІ кварталі – 159) ярмаркових заходів, на яких реалізовано 1366 тонн продукції на суму 32 млн грн.*Захід виконується.* | - | обласний бюджет |
| 4.2. Залучення суб’єктів малого і середнього підприємництва до участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги | 2018-2020 роки | З метою залучення суб’єктів МСП до участі у конкурсних відборах на отримання грантів для розвитку бізнесу та міжнародної технічної допомоги Департаментом на власній веб-сторінці у розділі «Підприємництво» створено підрозділ «На допомогу підприємцю», де розміщується корисна для підприємців інформація.Як приклад, результатом співпраці підприємницьких структур області з Проектом USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку в Україні» стало отримання аграріями області грантів для інвестування в діяльність, спрямовану на збільшення доданої вартості, у плодоовочевому (ПСП «Агрофірма Привілля» Троїцького району) та м’ясо-молочному (Біловодський маслоробний завод) секторах.05 квітня у Бізнес-центрі «Green town» (м. Сєвєродонецьк) відбулась презентація «Можливості для розвитку малого і середнього бізнесу від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)» за участю представників 20 малих та середніх підприємств. Під час зустрічі підприємці ознайомились з можливостями надання грантів на консалтингові проекти від ЄБРР у рамках ініціативи EU4Business.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 4.3. Надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва з підготовки та написання бізнес-планів для започаткування власного бізнесу | 2018-2020 роки | Громадською організацією «Агенція стійкого розвитку» м. Щастя надано 12 індивідуальних консультацій з написання бізнес-планів та 17 консультацій щодо оформлення документів для відкриття власної справи та особливостей діючого законодавства у сфері діяльності МСП.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 4.4. Розроблення довідника про міжнародні організації, фонди та програми, які займаються підтримкою підприємництва | І півріччя 2018 року | Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації доопрацьовується довідник про міжнародні організації, фонди та програми, які займаються підтримкою підприємництва.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| ***ІІІ. Інформаційно-консультаційне забезпечення та популяризація підприємництва*** |
| 5. | 5.1. Організація та проведення конференцій, семінарів, лекцій, тренінгів, вебінарів, засідань, «круглих столів», робочих нарад за участю суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | З метою розвитку пізнавальної активності, самостійності, професійних навичок суб’єктів підприємництва у І півріччі для підприємницьких структур організовано та проведено тренінг за курсом «Розвиток бізнес-навичок» та 10 семінарів (у ІІ кварталі – 7).У ІІ кварталі спеціалістами ДП «Луганськ-стандартметрологія» у сфері харчової промисловості проведено 6 навчальних семінарів:- «Актуальні питання впровадження системи управління безпечністю харчових продуктів відповідно з вимогами ДСТУ ISO 22000:2007» − у м. Старобільськ (4 учасники ТОВ «Завод фруктово-мінеральних вод «Айдар Плюс»);- «Вимоги до системи управління якістю згідно ДСТУ ISO 9001:2015. Ключові відмінності і акценти. Практичні аспекти проведення внутрішніх аудитів згідно вимог ДСТУ ISO 19011:2012» − у м. Сєвєродонецьк (12 осіб ВКФ ТОВ «ТАНА»), м. Сватове (7 представників ТОВ «Сватівська олія»), смт. Троїцьке (9 осіб ТОВ «Агро Кепітал Груп ЛТД»); - «Вимірювальні та випробувальні лабораторії: вимоги та рекомендації щодо здійснення робіт» − шляхом Skyp-зв’язку для 6 підприємств: ТОВ «Пожзахистсервіс», ПП «Контактелектросервіс», ТОВ «ПК Спецмонтаж», СПД Луцай, ТОВ «Укрметрновобут», ТОВ «Рубіжанський краситель»;- щодо вимог чинного законодавства у сфері безпечності та якості харчових продуктів, технічного регулювання, метрологічного забезпечення та стану засобів вимірювальної техніки на підприємствах – на базі Луганської регіональної торгово-промислової палати для 29 учасників.Обласною Асоціацією бджолярів «Медова Артіль», за участі представників Держпродспоживслужби в Луганській області та бджолярів – членів Асоціації у місті Кремінна 04 травня проведено семінар, під час якого розглядалися актуальні питання розвитку бджільництва на Луганщині. За результатами заходу прийнято рішення щодо створення Єдиного реєстру пасічників, що надасть змогу активніше залучати інвестиції для розвитку бджільництва.*Захід виконується.* | 2,0 | іншіджерела |
| 5.2. Ведення Реєстру вільних приміщень комунальної та державної власності в Луганській області | 2018-2020 роки | Департаментом створено та оновлюється обласний реєстр вільних приміщень державної та комунальної власності виробничого та невиробничого призначення, що пропонуються для викупу або передачі в оренду суб’єктам підприємництва для здійснення ними підприємницької діяльності. Реєстр розміщено на веб-сторінці Департаменту у розділі «Підприємництво» (підрозділ «На допомогу підприємцю»).Станом на 01.07.2018 в області налічувалося 276 вільних нежитлових приміщень державної та комунальної власності загальною площею 68,1 тис. м², із них у містах – 10,9 тис. м², районах – 57,3 тис. м².Підприємницьким структурам у І півріччі передано в оренду 160 (у ІІ кварталі – 6) приміщень загальною площею 87,2 (у ІІ кварталі – 12,9) тис. м².*Захід виконується.* | не потребує фіннсування |  |
| 5.3. Формування бази даних вільних земельних ділянок з визначенням промислового призначення | 2018-2020 роки | Департаментом економічного розвитку, торгівлі та туризму облдержадміністрації проводилася робота щодо створення бази даних інвестиційних ресурсів Луганської області «Зручно. INVESTBASE», в якій одним із розділів є «Земельні ділянки», у тому числі й промислового призначення.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 5.4. Формування банку даних фінансово-кредитних установ, переліку їх послуг у сфері мікро-кредитування, забезпечення доступу до інформації суб’єктів малого та середнього підприємництва | 2018-2020 роки | В регіоні діють 15 банків, головні офіси яких розташовані у м. Києві, та 131 відокремлений підрозділ таких банків. Банківськими установами області здійснюється кредитна підтримка суб’єктів МСП.У 2018 році відділеннями ПАТ «Державний ощадний банк України» та АТ КБ «Приватбанк» надано 126 суб’єктам підприємництва кредитів на суму 68,2 млн грн.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 6. | 6.1. Надання консультаційних послуг з питань стандартизації, метрології, підтвердження та оцінки відповідності | 2018-2020 роки | Для підвищення кваліфікації персоналу підприємств регіону, опанування нових вимог законодавства у сфері стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності спеціалістами ДП «Луганський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» надано 60 (у ІІ кварталі – 23) консультацій суб’єктам МСП.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 6.2. Надання консультацій роботодавцям | 2018-2020 роки | На базі Сєвєродонецького міського та Старобільського районного центрів зайнятості здійснюють діяльність Консалтингові центри, якими постійно удосконалюється система інформаційного та консультаційного обслуговування осіб з питань організації та провадження підприємницької діяльності. Спеціалістами Консалтингових центрів проводяться заходи щодо запобігання проявів дискримінаційної направленості та семінари для діючих та потенційних роботодавців з питань нелегальної трудової зайнятості. До роботи центрів залучаються соціальні партнери, зокрема, міжнародні організації Danish Refugee Consil та Norwegian Refugee Consil.Протягом І півріччя Консалтинговими центрами надано 290 (у ІІ кварталі – 96) індивідуальних консультацій, проведено 32 (у ІІ кварталі – 18) семінари для 200 роботодавців, 5 «Днів роботодавця» та 5 «Днів відкритих дверей».*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| 6.3. Забезпечення ефективного функціонування в області телефонних «гарячих ліній» для підприємців | 2018-2020 роки | Для оперативного вирішення актуальних питань, які стосуються підприємницької діяльності, в області працюють «гарячі лінії» для підприємців, утворені при виконавчих комітетах міських рад міст обласного значення та райдержадміністраціях. На «гарячі лінії» від підприємців надійшло 228 (у ІІ кварталі -143) звернень, на які було надано роз’яснення.Також здійснює свою діяльність державна установа «Луганський обласний контактний центр». Основними завданнями Центру є: сприяння вирішенню питань, з якими громадяни, в тому числі й підприємці, звертаються до органів державної та місцевої влади, шляхом надання консультативно-правових послуг відповідно до чинного законодавства.*Захід виконується.* | не потребує фінансування |  |
| ***IV. Навчання, підготовка та перепідготовка кадрів для сфери підприємництва*** |
|  | 7.1. Організація професійного навчання безробітних за навчальними планами та програмами, що сприяють розвитку малого підприємництва та започаткуванню власної справи | 2018-2020 роки | Центрами зайнятості області проводилася робота з формування груп з числа безробітних громадян на професійне навчання для самостійної зайнятості та подальшого працевлаштування у сфері малого бізнесу. Протягом січня-червня за курсом «Основи бізнес-планування» направлено на навчання 29 (у ІІ кварталі – 15) осіб, з них: 10 учасників АТО, 5 внутрішньо переміщених осіб.На навчання за професіями «Продавець продовольчих товарів», «Продавець непродовольчих товарів», «Манікюрник», «Перукар (перукар-модельєр)», «Візажист», «Кухар», «Маляр», «Штукатур», «Кравець», «Швачка», «Електрогазозварник», «Водій автотранспортних засобів», що сприяють започаткуванню власної справи, направлено 164 (у ІІ кварталі – 65) безробітні особи.*Захід виконується.* | 484,0 | кошти ФЗДССУВБ |
|  | 7.2. Проведення тренінгів з орієнтації на підприємницьку діяльність та презентацій професій, пов’язаних із самозайнятістю та започаткуванням власної справи | 2018-2020 роки | Центрами зайнятості області протягом І півріччя проведено 241 навчальний семінар, тренінг, участь у яких взяли 868 осіб.Спеціалістами служби зайнятості із залученням кваліфікованих тренерів-психологів протягом І півріччя проведено 49 (у ІІ кварталі – 11) тренінгів: «Як започаткувати власну справу або формула успіху для підприємця», «Психологічна мотивація молоді до започаткування власної справи», «Сучасний підхід до пошуку роботи», «Бізнес-планування», «Від самопізнання до самореалізації» для 760 осіб.З метою орієнтації на самозайнятість міськими та районними центрами зайнятості протягом січня-червня проведено 17 (у ІІ кварталі – 9) групових заходів «Презентації професій» для 160 безробітних громадян та 108 інформаційних семінарів «Як розпочати свій бізнес?», участь у яких взяли 1642 особи.Громадська організація «Агенція стійкого розвитку» міста Щастя провела семінар з написання проектних заявок на отримання грантів для 22 представників громади та семінар «Як відкрити та організувати власну справу» для 15 осіб в смт. Петропавлівка Станично-Луганського району.Міжнародною організацією Всесвітньої Єврейської Допомоги (ВЄД) розпочато реалізацію у Новоайдарському районі гуманітарної програми щодо підтримки та фінансування особистих селянських господарств, в рамках якої проводяться навчальні тренінги щодо технологічних та економічних аспектів ведення молочного скотарства, вирощування бройлерів та бджільництва (100 мешканців).В Кремінському районі в рамках проекту «Громадський пояс Донбасу» за підтримки Західноукраїнського ресурсного центру та Європейського Союзу проведено навчання навичкам підприємництва для 54 молодих мешканців. Тренінги мали тематичний характер: «Як розпочати власну справу», «Основи створення бізнес-плану», «Від ідеї до бізнесу», «Маркетинг».В Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля здійснює діяльність Стартап школа «Sikorsky Challenge», яку відкрито в рамках проекту «Модель стартапів «Sikorsky Challenge» об’єднує Донбас» за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У І півріччі проведено 3 тренінги (у ІІ кварталі – 1) на теми: «Основи інноваційного підприємництва. Практика запуску стартапу», «Створення студентських компаній: практичні аспекти».*Захід виконується.* | 15,8 | інші джерела |
| **Всього:** | 7 947,7 тис. грн |
| інші джерела | 7 947,7 тис. грн |
|  в тому числі: |   |
| кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 1 129,9 тис. грн |
| кошти ДП «Луганськстандартметрологія» | 2,0 тис. грн |
| кошти ГО «Агенція місцевого розвитку», м. Щастя | 15,8 тис. грн |
| кошти Європейського Союзу, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) | 6 800,0 тис. грн |