## Лист1
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 січня 2018 року
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2017 | [17 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 07.06.2017 №439-р (із змінами) | [9 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  | відкрито асигнувань |  | проведено касових видатків |  | фактично виконано робіт |  | заборгованість за фактично виконані роботи (у 2017 році) |  | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт | заборго-ваність за фактично виконані роботи (у 2017 році) | перед-бачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Акта приймання виконаних будівельних робіт | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| ВСЬОГО |  | 68155.231 | 170388.0784 | 68155.231 | 170388.0784 | 37435.854 | 134916.977 | 37435.854 | 132560.968 | 0 | 0 | 27799.6023 | 19639.154 | 19628.7564 | 0 | 0 | 0 | 0
Нерозподілені асигнування
1 | Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД | 2016-2017 | 606.449 | 0 | 606.449 | 0 | 605.608 | 0 | 605.608 | 0 | 0 | 0 | 305.683 | 83.157 | 83.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
2 | Реконструкція заплавного мосту №2 м. Сєвєродонецьк | 2016-2017 | 6354.886 | 0 | 6354.886 | 0 | 1072.951 | 0 | 1072.951 | 0 | 0 | 0 | 732.966 | 227.059 | 227.059 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
3 | Реконстркукція утеплення огорожувальних конструкцій Попаснянської багатопрофільної гімназії №25 Попаснянської районної ради Луганської області, яка розташована за адресою: м. Попасна, вул. Кошевого,31, Луганської області | 2016-2017 | 2741.613 | 0 | 2741.613 | 0 | 1525.381 | 0 | 1525.381 | 0 | 0 | 0 | 304.624 | 169.486 | 169.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
4 | Будівництво вуличного водопроводу на території селища Лосткутівка Папаснянського району Луганської області | 2016-2017 | 1863.386 | 0 | 1863.386 | 0 | 887.453 | 0 | 887.453 | 0 | 0 | 0 | 207.043 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
5 | Будівництво підвідного водопроводу від селища Лоскутівка до селища Підлісне Попаснянського району | 2016-2017 | 833.464 | 0 | 833.464 | 0 | 161.963 | 0 | 161.963 | 0 | 0 | 0 | 92.607 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
6 | Реконструкція Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського,26, м. Старобільськ, Луганської області | 2016-2017 | 3997.933 | 0 | 3997.933 | 0 | 3045.864 | 0 | 3045.864 | 0 | 0 | 0 | 490.621 | 338.429 | 338.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017
7 | Капітальний ремонт дошкільного навчального закладу в с.Лиман вул. Пізника,1б, Старобільського району, Луганської області | 2016-2017 | 1659.53 | 0 | 1659.53 | 0 | 1649.796 | 0 | 1649.796 | 0 | 0 | 0 | 265.446 | 183.311 | 183.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017
8 | Реконструкція будвілі корпусу допоміжних приміщень під багатоквартирний житловий будинок для медичних працівників за адресою: кв. Новоселів, 1 а в смт Троїцьке, Троїцького району Луганської області | 2016-2017 | 2468.37 | 0 | 2468.37 | 0 | 2468.37 | 0 | 2468.37 | 0 | 0 | 0 | 344.1 | 185.83 | 185.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.12.2017 |  | Декларація ЛГ 141173602090 від 26.12.2017
9 | Реконструкція та технічне переоснащення Євсузької сільської лікарської амбулаторії, загальної практики-сімейної медицини з впровадженням енергозберігаючих технологій вул.Старобільська, 3, с. Євсуг Біловодського району Луганської області (коригування) | 2016-2017 | 0 | 842.02 | 0 | 842.02 | 0 | 365.884 | 0 | 365.884 | 0 | 0 | 131.309 | 131.309 | 131.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
10 | Капітальний ремонт опорного закладу "Гірська багатопрофільна гімназія Попаснянської районної ради Луганської області", який розташований за адресою: Попаснянський район, м.Гірське, вул.Гагаріна,19 | 2017 | 0 | 10565.67 | 0 | 10565.67 | 0 | 9375.025 | 0 | 9375.025 | 0 | 0 | 1173.963 | 1041.67 | 1041.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
11 | Капітальний ремонт опорного закладу "Золотівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Попаснянської районної ради Луганської області", який розташований за адресою: Попаснянський район, м.Золоте, вул.Коцюбинського,28 | 2017 | 0 | 6779.577 | 0 | 6779.577 | 0 | 2876.765 | 0 | 2876.765 | 0 | 0 | 1088.969 | 319.6 | 319.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
12 | Капітальний ремонт Половинкинської ЗОШ І-ІІІ ступенів по пл. Дружби,19, с. Половинкине Старобільського району, Луганської області | 2017 | 0 | 6123.842 | 0 | 6123.842 | 0 | 6117.831 | 0 | 6117.831 | 0 | 0 | 700 | 679.759 | 679.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017
13 | Будівництво та розміщення уніфікованих комплектних площинних спортивних споруд для опорної Кремінської загальноосвітньої школи №1 I-III ступеню Кремінської районної ради | 2017 | 0 | 3087.424 | 0 | 3087.424 | 0 | 2989.428 | 0 | 2989.428 | 0 | 0 | 584.49 | 567.779 | 567.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 |  | документи оформлюються
14 | Будівництво та розміщення уніфікованих комплектних площинних спортивних споруд для Красноріченської загальноосвітньої школи I-III ступеню Кремінської районної ради | 2017 | 0 | 3296.725 | 0 | 3296.725 | 0 | 3187.429 | 0 | 3187.429 | 0 | 0 | 377.557 | 369.778 | 369.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 |  | документи оформлюються
15 | Капітальний ремонт п'яти спортивних майданчиків зі встановленням тренажерів | 2017 | 0 | 1090.163 | 0 | 1090.163 | 0 | 970.41 | 0 | 970.41 | 0 | 0 | 192.382 | 174.028 | 174.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 | Акти за формами КБ-3 №1, КБ-3 №2, КБ-3 №3, КБ-3 №4, КБ-3 №5 від 18.12.2017 | Згідно ПКМУ №406 від 07.06.2017 не підлягають введенню в експлуатацію
16 | Будівництво волейбольних площадок за розміром 9 *18, по пров. Сєвєрний, 2 смт Мілове, Міловського району, Луганської області | 2017 | 0 | 535.25 | 0 | 535.25 | 0 | 512.222 | 0 | 512.222 | 0 | 0 | 59.472 | 59.472 | 59.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | І кв.2018
17 | Будівництво спортивного майданчику по вул. Центральна, 24А, с. Морозівка, Міловського району, Луганської області | 2017 | 0 | 2242.134 | 0 | 2242.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249.126 | 24.141 | 24.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
18 | Будівництво спортмайданчику по вул. Красногорська,1 с. Великоцьк, Міловського району, Луганської області | 2017 | 0 | 2242.134 | 0 | 2242.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.141 | 24.141 | 24.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
19 | Реконструкція існуючого спорткомплексу по вул. Первомайській, 60 у м.Попасна з добудовою залу єдиноборств | 2017 | 0 | 4695.185 | 0 | 4695.185 | 0 | 3503.933 | 0 | 3503.933 | 0 | 0 | 570.37 | 389.3 | 389.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
20 | Будівництво спортивного майданчику Попаснянської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 1 Попаснянської районної ради Луганської області | 2017 | 0 | 3560.474 | 0 | 3560.474 | 0 | 2293.179 | 0 | 2293.179 | 0 | 0 | 395.608 | 254.8 | 254.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
21 | Капітальний ремонт спортивного залу Михайлюківської ЗОШ I-III ступенів Новоайдарського району Луганської області | 2017 | 0 | 137.416 | 0 | 137.416 | 0 | 137.416 | 0 | 137.416 | 0 | 0 | 15.268 | 15.268 | 15.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 |  | документи оформлюються
22 | Капітальний ремонт спортивної зали Великоцької ЗОШ I-III ступенів за адресою: с. Великоцьк, вул. Красногорська, 1 Міловського району, Луганської області | 2017 | 0 | 945.137 | 0 | 945.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
23 | Реконструкція спортивного майданчика БРКУ ФСК "Здоров'я" за адресою: вул. Історична 32 б смт Білокуракине, Луганської області | 2017 | 0 | 2022.289 | 0 | 2022.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
24 | Регіональна цільова програма зі створення містобудівного кадастру Луганської області на 2016-2018 роки | 2017-2018 | 0 | 4353.3 | 0 | 4353.3 | 0 | 4218.875 | 0 | 4218.875 | 0 | 0 | 483.7 | 479.901 | 479.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2018
25 | Забезпечення очищення території Луганської області від вибухонебезпечних предметів шляхом придбання технічних засобів для пошуку і знешкодження вибухонебезпечних предметів і витратних матеріалів для піротехнічних підрозділів Луганського гарнізону Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України | 2017-2018 | 0 | 12720.6 | 0 | 12720.6 | 0 | 12720.599 | 0 | 12720.599 | 0 | 0 | 1413.4 | 1413.4 | 1413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2018
26 | Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні . Адреса: м. Лисичанськ, кв. 40 років Перемоги, 12 а (Коригування) | 2016-2017 | 0 | 25022.142 | 0 | 25022.142 | 0 | 25022.14 | 0 | 25022.14 | 0 | 0 | 2795.381 | 2795.38 | 2795.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
27 | Капітальний ремонт будівлі (В-1) "ЛНУ імені Тараса Шевченка" за адресою: м. Старобільськ, пл. Гоголя,1 | 2017 | 0 | 1025.212 | 0 | 1025.212 | 0 | 993.804 | 0 | 993.804 | 0 | 0 | 113.9124 | 106.21 | 113.9124 | 0 | 0 | 0 | 0 | ІІІ кв. 2018
28 | Капітальний ремонт будівлі лабораторного корпусу СНУ імені В.Даля з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Донецька, 41 | 2017 | 0 | 1381.299 | 0 | 1381.299 | 0 | 930.034 | 0 | 930.034 | 0 | 0 | 153.478 | 108.274 | 108.274 | 0 | 0 | 0 | 0 | І кв.2018
29 | Капітальний ремонт гуртожитку (М-5) "ЛНУ імені Тараса Шевченка" за адресою: м. Старобільськ, пл.Гоголя,1 | 2017 | 0 | 5976 | 0 | 5976 | 0 | 5785.006 | 0 | 5785.006 | 0 | 0 | 664 | 625 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | ІІІ кв. 2018
30 | Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу СНУ імені В.Даля з термомодернізацією, розташованого за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул.Донецька,41 | 2017 | 0 | 1385.379 | 0 | 1385.379 | 0 | 1085.337 | 0 | 1085.337 | 0 | 0 | 153.931 | 124.045 | 124.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | І кв.2018
31 | Капітальний ремонт будівлі навчального корпусу "ЛНУ імені Тараса Шевченка" за адресою: вул.Померанчука, 15,м. Рубіжне | 2017 | 0 | 11328.912 | 0 | 11328.912 | 0 | 11168.754 | 0 | 11168.754 | 0 | 0 | 1258.768 | 1210 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | ІІІ кв. 2018
32 | Капітальний ремонт будівель КЗ "Кремінська обласна загальноосвітня школа - інтернат I-III ступенів" за адресою: м. Кремінна, вул. Мічуріна,18 | 2016-2017 | 0 | 13140.06 | 0 | 13140.06 | 0 | 12978.009 | 0 | 10622 | 0 | 0 | 1557.609 | 1417.229 | 1417.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
33 | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень будівлі гуртожитку КЗ "Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокоф'єва" за адресою: м.Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 33-д | 2017 | 0 | 1348.439 | 0 | 1348.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
34 | Покращення якості надання адміністративних послуг у м. Лисичанськ | 2017 | 0 | 397.655 | 0 | 397.655 | 0 | 250.906 | 0 | 250.906 | 0 | 0 | 44.1839 | 27.87 | 27.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
35 | Вузли знезараження води і стоків на насосних станціях та очисних спорудах ЛКСП «Лисичанськводоканал» (ВНС «Борівська») | 2017 | 0 | 131.8752 | 0 | 131.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
36 | Вузли знезараження води і стоків на насосних станціях та очисних спорудах ЛКСП «Лисичанськводоканал» (МОС-3, м. Привілля) | 2017 | 0 | 100.7982 | 0 | 100.7982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
37 | Реконструкція автодороги по вул. Миру (від вул. Іванова до вул. Будівельників) м.Рубіжне | 2017 | 10202.667 | 7107.098 | 10202.667 | 7107.098 | 10202.071 | 7023.342 | 10202.071 | 7023.342 | 0 | 0 | 1931.264 | 1916.388 | 1916.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | І кв.2018
38 | Розробка проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж міста Рубіжне | 2017-2018 | 0 | 898.2 | 0 | 898.2 | 0 | 898.2 | 0 | 898.2 | 0 | 0 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 |  | Висновок державної експертизи землевпорядної документації від 28.12.2017 №2400-17
39 | Придбання мобільного асфальтного заводу для капітального ремонту доріг комунальної власності Рубіжанської міської ради Луганської області | 2017 | 2250 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
40 | Капітальний ремонт автодороги по вул. Підгірна, смт Білокуракине, Білокуракинського району, Луганської області | 2017 | 2140.798 | 0 | 2140.798 | 0 | 2140.798 | 0 | 2140.798 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 | Акт № 1 від 02.11.2017 | Декларація ЛГ 141172980546
41 | Капітальний ремонт будівлі Центральної амбулаторії загальної практики сімейної медицини, розташованого за адресою : 92200, Луганська область, Білокуракинський район, смт Білокуракино, вул.Чапаєва,72 | 2017 | 0 | 3549.828 | 0 | 3549.828 | 0 | 3512.681 | 0 | 3512.681 | 0 | 0 | 406.042 | 406.042 | 406.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | І кв.2018
42 | Капітальний ремонт Біловодського комунального дошкільного навчального закладу загального розвитку (ясла-садок № 3) "Джерельце", розташованого за адресою: вул. Шкільна,4, смт Біловодськ Біловодського району Луганської області | 2017 | 0 | 8008.936 | 0 | 8008.936 | 0 | 7822.023 | 0 | 7822.023 | 0 | 0 | 967.099 | 967.099 | 967.099 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
43 | Розробка генерального плану, Плану зонування території міста Кремінна та цифрової (векторної) оновленої картографічної основи міста Кремінна | 2017 | 0 | 675.297 | 0 | 675.297 | 0 | 675.297 | 0 | 675.297 | 0 | 0 | 80.856 | 75.033 | 75.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 | Акт № А1012-7, № А 1112-17, № А 1712-17, № № А 1812-17 від 18.12.2017
44 | Капітальний ремонт електрообладнання та електромереж інфекційного відділення №1 | 2017 | 0 | 147.733 | 0 | 147.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
45 | Капітальний ремонт КНДЗ (яслі-садок) "Надія" в с. Курячівка Марківського району | 2017 | 0 | 1219.007 | 0 | 1219.007 | 0 | 1071.252 | 0 | 1071.252 | 0 | 0 | 135.446 | 119.16 | 119.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 |  | Декларація ЛГ 141173612077 від 27.12.2017 року
46 | Будівництво комунальної дороги з твердим покриттям по вул. Богдана Хмельницкого смт. Новопсков | 2017 | 7220.099 | 0 | 7220.099 | 0 | 2814.02 | 0 | 2814.02 | 0 | 0 | 0 | 802.233 | 312.669 | 312.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017
47 | Капітальний ремонт вуличного освітлення в Новопсковській громаді | 2017 | 0 | 1349.645 | 0 | 1349.645 | 0 | 1346.699 | 0 | 1346.699 | 0 | 0 | 149.961 | 151.235 | 151.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.12.2017 |  | документи оформлюються
48 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Кошевого в м. Попасна Луганської області | 2017 | 4622.733 | 0 | 4622.733 | 0 | 4622.733 | 0 | 4622.733 | 0 | 0 | 0 | 517.42 | 513.64 | 513.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2017 | акт № 1 від 30.11.2017
49 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільних доріг по вулиці Красних партизан, вулиці Нагорна у місті Попасна Луганської області | 2017 | 2807.592 | 0 | 2807.592 | 0 | 2807.591 | 0 | 2807.591 | 0 | 0 | 0 | 317.1 | 312.42 | 312.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.2017 | акт №1 від 09.11.2017
50 | Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття автомобільної дороги по вул. Первомайська у м. Попасна Луганської області | 2017 | 10151.42 | 0 | 10151.42 | 0 | 3431.255 | 0 | 3431.255 | 0 | 0 | 0 | 1133.1 | 381.3 | 381.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
51 | Розробка топографічного, генерального плану та плану зонування території міста Попасна | 2017 | 0 | 809.1 | 0 | 809.1 | 0 | 809.1 | 0 | 809.1 | 0 | 0 | 113.21 | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 | завершено
52 | Підтримка розроблення генерального плану, плану зонування та детального плану території міста Гірське | 2017 | 0 | 449.982 | 0 | 449.982 | 0 | 449.982 | 0 | 449.982 | 0 | 0 | 57.522 | 53.2 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 | завершено
53 | Забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей, які мешкають у сільській місцевості, шляхом придбання шкільного автобусу для Містківської ЗОШ I-III ст. | 2017 | 0 | 1512 | 0 | 1512 | 0 | 1511.55 | 0 | 1511.55 | 0 | 0 | 168 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 | завершено
54 | Будівництво майданчиків для збору твердих побутових відходів на території міста Сватове, Луганської області | 2017 | 0 | 970.575 | 0 | 970.575 | 0 | 970.575 | 0 | 970.575 | 0 | 0 | 107.842 | 107.842 | 107.842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2017 | завершено
55 | Придбання мобільного асфальтового заводу для капітального ремонту доріг комунальної власності Сватівської міської ради Луганської області | 2017 | 2137.5 | 0 | 2137.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
56 | Капітальний ремонт будівлі Топольської ЗОШ І-ІІІ ступеню Троїцького району Луганської області, розташованої за адресою: вул. Радянська,24, с. Тополя, Троїцького району Луганської області | 2017 | 0 | 1349.997 | 0 | 1349.997 | 0 | 1343.29 | 0 | 1343.29 | 0 | 0 | 150 | 82.3 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | І кв.2018
57 | Придбання комунальної (спеціалізованої) техніки для потреб Станично-Луганського району | 2017 | 6096.791 | 15863.569 | 6096.791 | 15863.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | IV кв. 2018
| Директор Департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму | [17 empty] | С.М.МЕДВЕДЧУК
[14 empty] | (підпис) | [5 empty] | (П.І.Б)
Виконавець: посада, П.І.Б., контактний телефон
головний спеціаліст відділу бюджетної політики Яцишена Світлана Володимирівна, моб. тел. 050 840 84 45; роб. тел. (06452) 23307
Примітка:
**документація оформлюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів'' (із змінами). Обов'язково зазначається назва документа (Сертифікат, Декларація), його номер та дата. У разі, якщо відповідна документація проходить оформлення - зробити відповідну примітку у цій колонці.