## Лист1
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 січня 2021 року
тис. грн.
№ п/п | Найменування проекту та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2020 | [12 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/ заходах, які реалізовані
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 26 лютого 2020 р. № 211-р) |  |  |  |  | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта* | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації (накладної або договору для небудівельних проектів)**
|  |  | передбачено | отримано асигнувань | проведено касових видатків | фактично виконано робіт (фактичні видатки) | заборгова-ність за фактично виконані роботи | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт (фактичні видатки) | заборгова-ність за фактично виконані роботи | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт
[9 empty] | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЬОГО |  | 226796.922 | 226796.922 | 205456.8751 | 194723.7305 | 0 | 36315.773 | 34194.277 | 33991.332 | 0 | 0 | 0 | 0
з них нерозподілений залишок
1 | навчальний корпус обласного комунального закладу "Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва"— капітальний ремонт будівлі | 2019-2020 | 5736.2 | 5736.2 | 4722.8383 | 4722.8383 |  | 637.4 | 568.959 | 568.959 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
2 | забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне в рамках реалізації проекту “Реконструкція будівлі терапевтичного корпусу центральної міської лікарні в м. Рубіжне” | 2018-2020 | 34838.421 | 34838.421 | 34608.8291 | 28660.618 |  | 3870.936 | 3870.936 | 3870.936 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
3 | створення навчально-методичного центру із симуляційним забезпеченням в рамках реалізації проекту “Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32-А” | 2019-2020 | 14132.99 | 14132.99 | 13492.7015 | 13492.7015 |  | 1570.333 | 1570.333 | 1570.333 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
4 | Сватівська психіатрічна лікарня, квартал імені С. П. Петрова, 2/27, у с. Соснове Сватівського району - капітальний ремонт | 2018-2020 | 6613.456 | 6613.456 | 6413.2335 | 6413.2335 |  | 734.828 | 734.828 | 734.828 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
5 | медичний заклад, квартал 40 років Перемоги, 12а, в м. Лисичанську - капітальний ремонт відділень | 2018-2020 | 26703.012 | 26703.012 | 26540.3395 | 25741.185 |  | 2967 | 2967 | 2967 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
6 | Заплавний міст №1 у м. Сєвєродонецьку - реконструкція | 2017-2020 | 11565.482 | 11565.482 | 6158.196 | 6158.196 |  | 4271.596 | 4267.097 | 4267.097 |  |  |  |  | 2 кв-л 2021
7 | створення єдиного освітнього простору Чмирівської об’єднаної територіальної громади як шлях до забезпечення якісних та доступних освітніх послуг в громаді, у тому числі: | 2018-2020 | 9126 | 9126 | 9098.61 | 9098.61 |  | 1015.095 | 892.024 | 892.024
| Чмирівський навчально-виховний комплекс “Школа I ступеня — гімназія” по вул. Запорізькій, 15а, у с. Чмирівка Старобільського району — капітальний ремонт (коригування) | 2018-2020 | 5334 | 5334 | 5316.801 | 5316.801 |  | 593.06 | 592.932 | 592.932 |  |  |  |  | січень 2021 р. | підготовлено Декларації про готовність др експлуатації обєктів для подання до ДАБІ в Луганській області , планується отримати в поточному (січні) місяці 2021 р.
| Бутівська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Шкільній, 1, у с. Бутове Старобільського району — капітальний ремонт (коригування) | 2018-2020 | 3792 | 3792 | 3781.809 | 3781.809 |  | 422.035 | 422.03 | 422.03 |  |  |  |  | січень 2021 р.
8 | комунальна установа “Луганський обласний фізкультурний центр “Олімп” по вул. Дражевського, 17а, у м. Кремінній — реконструкція підтрибунних приміщень | 2018-2020 | 4099.99 | 4099.99 | 3515.399 | 3515.399 |  | 455.6 | 455.6 | 455.6 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
9 | Будівництво каркасної спортивної зали для Кремінської ЗОШ №2 І-ІІІ ст. за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Титова, 18 (корегування) | 2018-2020 | 5936.54 | 5936.54 | 4140.116 | 4140.116 |  | 659.616 | 459.633 | 459.633 |  |  |  |  | 31.01.2021 | Запланований на 2020 рік обсяг будівельних робіт виконаний
10 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі спортивного залу "Скляр", розташованого за адресою: м.Лисичанськ, вул. Жовтнева, 314 | 2019-2020 | 1087.398 | 1087.398 | 288.1357 | 288.1357 |  | 300.86 | 42.077 | 42.077 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
11 | Покращення доступу до спортивної інфраструктури та популяризації занять спортом серед населення Новопсковської ОТГ, шляхом проведення капітального ремонту стадіону "Будівельник" розташованого за адресою: смт Новопсков, вул. Партизанська 7-Б | 2020 | 8192.821 | 8192.821 | 8192.821 | 8192.821 |  | 2052.343 | 2052.343 | 2052.343 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | Декларація № ЛГ 101201221325 від 22.12.2020
12 | Реконструкція споруд КУ "Стадіон "Нива" Станично-Луганського району (баскетбольне поле, замощення) за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, 22-б | 2020 | 9901.283 | 9901.283 | 9901.283 | 9901.283 |  | 2450.143 | 2422.604 | 2422.604 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
13 | Будівництво залу спортивної гімнастики КУ ЛОФЦ "Олімп", розташованого за адресою:вул. Центральна, 3, м. Кремінна, Луганська область | 2020 | 13899.818 | 13899.818 | 12921.5007 | 9062.861 |  | 4393.172 | 4393.172 | 4393.172 |  |  |  |  | 4 кв-л 2021 | роботи, передбачені у 2020 році завершені
14 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 10 по бульв. Дружби Народів, 47, в м. Сєвєродонецьку — реконструкція (термомодерні-зація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 8557.171 | 8557.171 | 7135.1753 | 7008.036 |  | 950.829 | 802.28 | 599.335 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
15 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 13 по вул. Маяковського, 19, в м. Сєвєродонецьку — реконструк-ція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 13075 | 13075 | 10824.9093 | 10824.9093 |  | 1452.79 | 1299.275 | 1299.275 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
16 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 5 по просп. Хіміків, 18, в м. Сєвєродонецьку — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 8253.7 | 8253.7 | 7619.0955 | 7619.0955 |  | 917.08 | 892.58 | 892.58 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
17 | Лисичанська загальноосвітня школа I — III ступеня № 14 по вул. Гарибальді, 13, в м. Лисичанську — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 11618.55 | 11618.55 | 11507.3406 | 11507.3406 |  | 1290.95 | 1290.95 | 1290.95 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
18 | Бондарівська гімназія по вул. Дружби, 53, в с. Бондарівка Марківського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 2964.926 | 2964.926 | 2877.6898 | 2877.6898 |  | 329.434 | 329.434 | 329.434 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
19 | Ліснополянська загальноосвітня школа I — III ступеня по вул. Власа Погребенка, 1, в с. Лісна Поляна Марківського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 3095 | 3095 | 1701.6077 | 1701.608 |  | 344.074 | 171.945 | 171.945 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
20 | Кризька загальноосвітня школа I — III ступеня по вул. Миру, 12а, в с. Кризьке Марківського району — реконструкція (термомо-дернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 2758.118 | 2758.118 | 2758.0048 | 2758.005 |  | 2913.826 | 2248.776 | 2248.776 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
21 | Реконструкція (термомодернізація) будівлі Нижньодуванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Сватівської районної ради Луганської області, 92612 Луганська область, Сватівський район, смт Нижня Дуванка вул. Каштанова буд 64 (санація) | 2018-2020 | 5818.735 | 5818.735 | 3048.3157 | 3048.3157 |  | 646.5 | 339.759 | 339.759 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
22 | Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 7 Рубіжанської міської ради по вул. Визволителів, 53, в м.Рубіжному — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2019-2020 | 13817.732 | 13817.732 | 13520.3736 | 13520.3736 |  | 1535.303 | 1530.094 | 1530.094 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | роботи завершені, готується документація
23 | Капітальний ремонт будівель дитячого садка, розташованого за адресою: вул. Пізника, 1б, с. Лиман Старобільського району Луганської області | 2020 | 5004.579 | 5004.579 | 4470.3594 | 4470.359 |  | 556.065 | 469.64 | 469.64 |  |  |  |  | 1 кв-л 2021 | Декларація № ЛГ 101201126292 від 26.11.2020
|  | В.о. директора Департаменту економічного розвитку та зовнішньоекономічної діяльності | [11 empty] | Єгор СКІРТАЧ
(підпис)
| Примітка: | * зазначається орієнтована або фактична дата введення об'єкта в експлуатацію (реалізації заходу - для небудівельних проектів).
**документація оформлюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів'' (із змінами). Обов'язково зазначається назва документа (Сертифікат, Декларація), його номер та дата. У разі, якщо відповідна документація проходить оформлення - зробити відповідну примітку у цій колонці.

## Лист2
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 1 листопада 2020 року
тис. грн.
№ п/п | Найменування проекту та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2020 | [12 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/ заходах, які реалізовані
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (розпорядження КМУ від 26 лютого 2020 р. № 211-р) |  |  |  |  | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуа-тацію об'єкта* | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації (накладної або договору для небудівельних проектів)**
|  |  | передбачено | отримано асигнувань | проведено касових видатків | фактично виконано робіт (фактичні видатки) | заборгова-ність за фактично виконані роботи | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт (фактичні видатки) | заборгова-ність за фактично виконані роботи | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт
[9 empty] | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ВСЬОГО |  | 200168.9 | 167596.432 | 111686.606 | 80171.797 | 632.507 | 25498.286 | 19812.7943 | 18197.004 | 0 | 0 | 0 | 0
з них нерозподілений залишок
1 | навчальний корпус обласного комунального закладу "Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва"— капітальний ремонт будівлі | 2019-2020 | 5736.2 | 5736.2 | 2436.233 | 1213.631 |  | 637.4 | 568.959 | 189.865 |  |  |  |  | 2020
2 | забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне в рамках реалізації проекту “Реконструкція будівлі терапевтичного корпусу центральної міської лікарні в м. Рубіжне” | 2018-2020 | 34838.421 | 25751 | 15127.707 | 9039.016 |  | 3870.936 | 3643.194 | 3643.194 |  |  |  |  | 2020
3 | створення навчально-методичного центру із симуляційним забезпеченням в рамках реалізації проекту “Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32-А” | 2019-2020 | 14132.99 | 14132.99 | 12918.28 | 8487.28 |  | 1570.333 | 1505.816 | 1505.816 |  |  |  |  | 2020
4 | Сватівська психіатрічна лікарня, квартал імені С. П. Петрова, 2/27, у с. Соснове Сватівського району - капітальний ремонт | 2018-2020 | 6613.456 | 3910.692 | 2428.24 | 2428.24 |  | 734.828 | 730.548 | 730.548 |  |  |  |  | 2020
5 | медичний заклад, квартал 40 років Перемоги, 12а, в м. Лисичанську - капітальний ремонт відділень | 2018-2020 | 26703.012 | 16950 | 10011 | 8385.845 |  | 2967 | 2967 | 2967 |  |  |  |  | 2020
8 | комунальна установа “Луганський обласний фізкультурний центр “Олімп” по вул. Дражевського, 17а, у м. Кремінній — реконструкція підтрибунних приміщень | 2018-2020 | 4099.99 | 3842 | 2677.993 | 2004.607 | 632.507 | 455.6 | 455.6 | 455.6 |  |  |  |  | 2020
10 | Капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі спортивного залу "Скляр", розташованого за адресою: м.Лисичанськ, вул. Жовтнева, 314 | 2019-2020 | 1087.398 | 1087.398 | 185.922 | 46.8 |  | 300.86 | 42.077 | 42.077 |  |  |  |  | 2020
11 | Покращення доступу до спортивної інфраструктури та популяризації занять спортом серед населення Новопсковської ОТГ, шляхом проведення капітального ремонту стадіону "Будівельник" розташованого за адресою: смт Новопсков, вул. Партизанська 7-Б | 2020 | 8192.821 | 8192.821 | 6083.827 | 3707.827 |  | 910.313 | 889.785 | 889.785 |  |  |  |  | 2020
12 | Реконструкція споруд КУ "Стадіон "Нива" Станично-Луганського району (баскетбольне поле, замощення) за адресою: смт. Станиця Луганська, вул. 5-та Лінія, 22-б | 2020 | 9901.283 | 6786.404 | 4973.37 | 2513.37 |  | 1100.143 | 369.826 | 69.826 |  |  |  |  | 2020
13 | Будівництво залу спортивної гімнастики КУ ЛОФЦ "Олімп", розташованого за адресою:вул. Центральна, 3, м. Кремінна, Луганська область | 2020 | 13899.818 | 10899.818 | 9369.745 | 5511.106 |  | 4393.172 | 4393.172 | 4393.172 |  |  |  |  | 2020
14 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 10 по бульв. Дружби Народів, 47, в м. Сєвєродонецьку — реконструкція (термомодерні-зація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 8557.171 | 8557.171 | 6307.322 | 5108.648 |  | 950.829 | 689.861 | 412.58 |  |  |  |  | 2020
15 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 13 по вул. Маяковського, 19, в м. Сєвєродонецьку — реконструк-ція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 13075 | 8418.598 | 7271.258 | 4913.366 |  | 1452.79 | 1292.525 | 866.232 |  |  |  |  | 2020
16 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 5 по просп. Хіміків, 18, в м. Сєвєродонецьку — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 8253.7 | 8253.7 | 1777.539 | 0 |  | 917.08 | 258.5493 | 25.427 |  |  |  |  | 2020
17 | Лисичанська загальноосвітня школа I — III ступеня № 14 по вул. Гарибальді, 13, в м. Лисичанську — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 11618.55 | 11618.55 | 9138.678 | 9138.678 |  | 1290.95 | 660.95 | 660.95 |  |  |  |  | 2020
18 | Бондарівська гімназія по вул. Дружби, 53, в с. Бондарівка Марківського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 2964.926 | 2964.926 | 2411.463 | 2411.463 |  | 329.434 | 164.717 | 164.717 |  |  |  |  | 2020
19 | Ліснополянська загальноосвітня школа I — III ступеня по вул. Власа Погребенка, 1, в с. Лісна Поляна Марківського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 3095 | 3095 | 1234.688 | 1234.688 |  | 344.074 | 108.888 | 108.888 |  |  |  |  | 2020
20 | Кризька загальноосвітня школа I — III ступеня по вул. Миру, 12а, в с. Кризьке Марківського району — реконструкція (термомо-дернізація) (санація) будівлі (Коригування) | 2018-2020 | 2758.118 | 2758.118 | 2656.5 | 2656.5 |  | 534.676 | 267.338 | 267.338 |  |  |  |  | 2020
21 | Реконструкція (термомодернізація) будівлі Нижньодуванської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня Сватівської районної ради Луганської області, 92612 Луганська область, Сватівський район, смт Нижня Дуванка вул. Каштанова буд 64 (санація) | 2018-2020 | 5818.735 | 5818.735 | 2975.425 | 2749.826 |  | 646.5 | 19.434 | 19.434 |  |  |  |  | 2020
22 | Рубіжанська спеціалізована школа І-ІІІ ступеня № 7 Рубіжанської міської ради по вул. Визволителів, 53, в м.Рубіжному — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2019-2020 | 13817.732 | 13817.732 | 9981.204 | 6900.694 |  | 1535.303 | 758.161 | 758.161 |  |  |  |  | 2020
23 | Капітальний ремонт будівель дитячого садка, розташованого за адресою: вул. Пізника, 1б, с. Лиман Старобільського району Луганської області | 2020 | 5004.579 | 5004.579 | 1720.212 | 1720.212 |  | 556.065 | 26.394 | 26.394 |  |  |  |  | 2020
|  | В.о. директора Департаменту економічного розвитку, зовнішньоекономічної діяльності та туризму | [11 empty] | Єгор СКІРТАЧ
(підпис)
| Примітка: | * зазначається орієнтована або фактична дата введення об'єкта в експлуатацію (реалізації заходу - для небудівельних проектів).
**документація оформлюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів'' (із змінами). Обов'язково зазначається назва документа (Сертифікат, Декларація), його номер та дата. У разі, якщо відповідна документація проходить оформлення - зробити відповідну примітку у цій колонці.