## Лист2
Додаток
Інформація
про використання коштів державного фонду регіонального розвитку
за бюджетною програмою КПКВК 2761070
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 (із змінами)
станом на 01.01.2020
№ п/п | Найменування об’єкта та його місцезнаходження, вид робіт | Рік початку і закін-чення будівни-цтва | 2019 | [17 empty] | По об'єктах, роботи на яких повністю завершені/заходах, які реалізовані
|  |  | За рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку | [9 empty] | За рахунок місцевих бюджетів |  |  |  | За рахунок інших джерел фінансування |  |  | Дата прийняття в експлуатацію об'єкта*
|  |  | передбачено |  | відкрито асигнувань |  | проведено касових видатків |  | фактично виконано робіт (фактичні видатки) |  | заборгованість за фактично виконані роботи |  | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт (фактичні видатки) | заборгованість за фактично виконані роботи | передбачено | проведено касових видатків | фактично виконано робіт |  | дата та номер Сертифікату або Декларації про готовність об'єкта до експлуатації (накладної або договору для небудівельних проектів)**
|  |  | загальний фонд | спеціальний фонд 2019 року | загальний фонд | спеціальний фонд 2019 року | загальний фонд | спеціальний фонд 2019 року | загальний фонд | спеціальний фонд 2019 року | загальний фонд | спеціальний фонд 2019 року |  | всього |  |  |  | всього
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| ВСЬОГО |  | 390152.333 | 63598.869 | 390152.333 | 63598.869 | 335085.487 | 36214.25 | 285780.649 | 30387.147 | 0 | 0 | 53588.941 | 39437.1669 | 33969.4439 |  | 0 | 0 | 0
не розподілено розпорядником коштів
1 | заплавний міст N 1 в м. Сєвєродонецьку - реконструкція | 2017-2019 | 15000 | 5653.001 | 15000 | 5653.001 | 14134.968 | 1383.982 | 14134.968 | 1383.982 |  |  | 2425.358 | 2415.073 | 2415.073 |  |  |  |  | 31.12.2020
2 | комунальний заклад “Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою “Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії” — капітальний ремонт будівель та зовнішніх мереж | 2018-2019 | 18519.585 |  | 18519.585 |  | 17360.653 |  | 7134.53 |  |  |  | 2063.292 | 1974.203 | 1974.203 |  |  |  |  | 03.08.2020
3 | покращення медичного обслуговування шляхом відновлення та розбудови інфраструктури з надання якісних і доступних медичних послуг, у тому числі: | 2018-2019 | 22097.424 | 1880.875 | 22097.424 | 1880.875 | 20710.183 | 1846.513 | 20710.183 | 1846.513 | 0 | 0 | 2664.256 | 2503.719 | 2503.719 | 0 | 0 | 0 | 0
| поліклініка комунальної установи "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання" по вул. Побєди, 1а, у м. Кремінній - капітальний ремонт будівель з утепленням стін, заміною вікон та вхідних дверей, ремонтом приміщень та їх технічне переоснащення |  | 2860.37 |  | 2860.37 |  | 1660 |  | 1660 |  |  |  | 317.819 | 183.661 | 183.661 |  |  |  |  | 31.01.2020 | документи оформлюються
| будівля хірургічного корпусу комунальної установи "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання" по вул. Побєди, 1а - капітальний ремонт |  | 8664.169 |  | 8664.169 |  | 8572.434 |  | 8572.434 |  |  |  | 962.686 | 950.754 | 950.754 |  |  |  |  | 31.01.2020 | документи оформлюються
| будівля комунальної установи "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання" по вул. Побєди, 1а, у м. Кремінній - капітальний ремонт із заміною покрівлі, вікон та вхідних дверей, утепленням будівлі, ремонтом приміщень та технічне переоснащення стрерилізаційного відділення |  | 645.56 |  | 645.56 |  | 599.121 |  | 599.121 |  |  |  | 71.729 | 66.511 | 66.511 |  |  |  |  | 31.01.2020 | документи оформлюються
| будівля головного корпусу комунальної установи "Кремінське районне територіальне медичне об'єднання" по вул. Побєди 1а, у м. Кремінній - капітальний ремонт |  | 9572.42 |  | 9572.42 |  | 9523.723 |  | 9523.723 |  |  |  | 1063.602 | 1058.191 | 1058.191 |  |  |  |  | 31.01.2020 | документи оформлюються
| придбання медичного обладнання |  | 354.905 | 1880.875 | 354.905 | 1880.875 | 354.905 | 1846.513 | 354.905 | 1846.513 |  |  | 248.42 | 244.602 | 244.602 |  |  |  |  | 03.07.2019 | реалізовано
4 | два Білогорівські магістральні водоводи Д-600 мм та Д-500 мм протяжністю 10,8 кілометра кожна ділянка - реконструкція (коригування) | 2018-2019 | 41909.955 |  | 41909.955 |  | 39058.554 |  | 39058.554 |  |  |  | 4656.662 | 732.265 | 732.265 |  |  |  |  | 2020-06-01
5 | створення єдиного освітнього простору Чмирівської об’єднаної територіальної громади як шлях до забезпечення якісних та доступних освітніх послуг в громаді, у тому числі: | 2017-2020 | 11000 | 634.072 | 11000 | 634.072 | 10975.361 | 633.486 | 10975.361 | 633.486 | 0 | 0 | 1776.898 | 1775.726 | 1775.726 | 0 | 0 | 0 | 0
| Чмирівський навчально-виховний комплекс “Школа I ступеня — гімназія” по вул. Запорізькій, 15а, у с. Чмирівка Старобільського району — капітальний ремонт | 2018-2020 | 6108.295 |  | 6108.295 |  | 6108.295 |  | 6108.295 |  |  |  | 1297.226 | 1297.226 | 1297.226 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Бутівська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Шкільній, 1, у с. Бутове Старобільського району — капітальний ремонт | 2018-2020 | 1376.815 |  | 1376.815 |  | 1376.815 |  | 1376.815 |  |  |  | 189.672 | 188.5 | 188.5 |  |  |  |  | 2020-12-31
| Вишневська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Новобудівельній, 11, у с. Вишневе Старобільського району — капітальний ремонт | 2018-2020 | 1305.642 |  | 1305.642 |  | 1284.396 |  | 1284.396 | [10 empty] | 31.12.2019 | документи оформлюються
| будівля Вишневської загальноосвітньої школи I—III ступеня по вул. Новобудівельній, 11, у с. Вишневе Старобільського району — реконструкція (заміна системи опалення та утеплення фасаду) | 2017-2019 | 459.248 | 634.072 | 459.248 | 634.072 | 455.855 | 633.486 | 455.855 | 633.486 | [9 empty] | 31.12.2019 | документи оформлюються
| придбання шкільного автобуса | 2019 | 1750 |  | 1750 |  | 1750 |  | 1750 | 0 |  |  | 290 | 290 | 290 |  |  |  |  | 31.12.2019 | реалізовано
6 | покращення умов надання первинної медичної допомоги, у тому числі: | 2018-2019 | 6000 | 862.035 | 6000 | 862.035 | 3128.714 | 195.031 | 3128.714 | 195.031 | 0 | 0 | 762.448 | 370.2 | 370.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| будівля Красноріченської селищної лікарської амбулаторії загальної практики – сімейної медицини по вул. Калиновій, 1, у с-щі Красноріченське Кремінського району – реконструкція |  | 4696.208 | 862.035 | 4696.208 | 862.035 | 2472.163 | 195.031 | 2472.163 | 195.031 |  |  | 617.582 | 297.25 | 297.25 |  |  |  |  | незавершений проєкт
| Кремінська міська лікарська амбулаторія загальної практики-сімейної медицини по вул. Побєди, 1А, у м. Кремінній – реконструкція (коригування) |  | 1303.792 |  | 1303.792 |  | 656.551 |  | 656.551 |  |  |  | 144.866 | 72.95 | 72.95 |  |  |  |  | 31.01.2020 | документи оформлюються
7 | спортивні майданчики Сватівської загальноосвітньої школи I - III ступеня N 6, Містківської загальноосвітньої школи I - III ступеня та Нижньодуванської загальноосвітньої школи I - III ступеня - здійснення заходів з покращення спортивної інфраструктури для занять фізичною культурою і спортом шляхом будівництва | 2018-2019 | 1078.169 |  | 1078.169 |  | 1078.169 |  | 1078.169 |  |  |  | 145.864 | 145.864 | 145.864 |  |  |  |  | 31.12.2019 | накази про введення в експлуатацію від 29.08.2019 № 39/1-аг, від 22.04.2019 № 12/1- аг
8 | спортивний майданчик під створення спортивних полів із штучним покриттям по вул. Центральній, 93, у смт Біловодськ — реконструкція під створення спортивних полів із штучним покриттям (коригування) | 2018-2019 | 1666.785 |  | 1666.785 |  | 1640.771 |  | 1640.771 |  |  |  | 188.901 | 182.3079 | 182.3079 |  |  |  |  | 31.10.2019 | документи оформлюються
9 | покращення доступу до спортивної інфраструктури дітей з особливими потребами та підтримка занять спортом населення Троїцької об’єднаної територіальної громади, у тому числі: | 2018-2019 | 2335.697 | 0 | 2335.697 | 0 | 2276.845 | 0 | 2276.846 | 0 | 0 | 0 | 1001.688 | 995.116 | 995.147 | 0 | 0 | 0 | 0
| спортивний майданчик по вул. Маяковського, 20, у смт Троїцьке — будівництво |  | 584.503 |  | 584.503 |  | 584.503 |  | 584.503 |  |  |  | 807.11 | 807.079 | 807.11 |  |  |  |  | 31.12.2019 | документи оформлюються
| спортивний майданчик по пров. Річковому, 16, у с. Демино-Олександрівка Троїцького району — будівництво |  | 583.8 |  | 583.8 |  | 564.114 |  | 564.114 |  |  |  | 64.867 | 62.679 | 62.679 |  |  |  |  | 2019-10-22 | Декларації від 30.09.2019 № ЛГ 141192701954
| спортивний майданчик по вул. Центральній, 31, у с. Ями Троїцького району — будівництво |  | 583.662 |  | 583.662 |  | 564.114 |  | 564.114 |  |  |  | 64.851 | 62.679 | 62.679 |  |  |  |  | 2019-10-22 | Декларації від 07.08.2019 № ЛГ 141192191012
| спортивний майданчик по вул. Шевченка, 6а, у с. Воєводське Троїцького району — будівництво |  | 583.732 |  | 583.732 |  | 564.114 |  | 564.115 |  |  |  | 64.86 | 62.679 | 62.679 |  |  |  |  | 2019-10-22 | Декларації від 07.08.2019 № ЛГ 141192190891
10 | опорний заклад “Золотівська загальноосвітня школа I—III ступеня № 5 Попаснянської районної ради Луганської області” по вул. Коцюбинського, 28, у м. Золотому Попаснянського району — капітальний ремонт | 2017-2019 | 1555.232 |  | 1555.232 |  | 700.962 |  | 700.962 |  |  |  | 172.804 | 77.884 | 77.884 |  |  |  |  | проєкт незавершений
11 | поліпшення умов водозабезпечення населення Троїцької об’єднаної територіальної громади, у тому числі: | 2018-2019 | 5000 | 4733.205 | 5000 | 4733.205 | 3646.892 | 3194.401 | 3646.892 | 3194.401 |  |  | 1095.199 | 800.128 | 673.752
| вуличний водогін у с. Воєводське Троїцького району - будівництво | 2018-2019 | 1000 | 176.771 | 1000 | 176.771 | 847.22 | 149.759 | 847.22 | 149.759 |  |  | 130.752 | 126.376 | 126.376 |  |  |  |  | 31.12.2019 | документи оформлюються
| водогін по вулицях Молодіжній та Гагарина в с. Розпасіївка Троїцького району — капітальний ремонт у с. Воєводське Троїцького району — будівництво | 2018-2019 | 1000 | 83.994 | 1000 | 83.994 | 911.604 | 76.569 | 911.604 | 76.569 |  |  | 134.181 | 134.181 | 134.181 |  |  |  |  | 31.12.2019 | документи оформлюються
| вуличний водогін у с. Солонці Троїцького району — будівництво | 2018-2019 | 1000 | 1389.783 | 1000 | 1389.783 | 445.958 | 762.817 | 445.958 | 762.817 |  |  | 265.526 | 134.308 | 134.308 |  |  |  |  | 31.12.2019 | документи оформлюються
| водогін (підвідний водопровід) с. Розпасіївка Троїцького району — капітальний ремонт | 2019 | 1000 | 1254.17 | 1000 | 1254.17 | 801.843 | 1018.83 | 801.843 | 1018.83 |  |  | 250.464 | 202.297 | 202.297 |  |  |  |  | 31.12.2019 | документи оформлюються
| вуличний водогін у с. Новознам’янка Троїцького району — будівництво | 2019 | 1000 | 1828.487 | 1000 | 1828.487 | 640.267 | 1186.426 | 640.267 | 1186.426 |  |  | 314.276 | 202.966 | 202.966 |  |  |  |  | 31.12.2019 | документи оформлюються
12 | спеціальна техніка для обслуговування комунальної інфраструктури Новопсковської селищної територіальної громади — придбання | 2019 | 7000 | 7463 | 7000 | 7463 | 5740.29 | 7028.892 | 5740.29 | 7028.892 |  |  | 1607 | 1418.798 | 1418.798 |  |  |  |  | 31.12.2019 | реалізовано
13 | дошкільний навчальний заклад “Колосок” по вул. Чернишевського, 10а, у с. Бутове Чмирівської об’єднаної територіальної громади — капітальний ремонт | 2018-2019 | 4500 | 463.352 | 4500 | 463.352 | 4500 | 463.352 | 4500 | 463.352 |  |  | 1629.289 | 1629.289 | 1629.289 |  |  |  |  | 31.12.2019 | документи оформлюються
14 | Сватівська психіатрічна лікарня, квартал імені С. П. Петрова, 2/27, у с. Соснове Сватівського району - капітальний ремонт | 2018-2019 | 19108.033 |  | 19108.033 |  | 19108.033 |  | 4490.03 |  |  |  | 2123.115 | 2123.115 | 44.632 |  |  |  |  | незавершений проєкт
15 | медичний заклад, квартал 40 років Перемоги, 12а, в м. Лисичанську - капітальний ремонт відділень | 2018-2019 | 26313.33 |  | 26313.33 |  | 26206.984 |  | 26206.984 |  |  |  | 2923.703 | 2923.703 | 382.873 |  |  |  |  | 28.12.2020
16 | стадіон комунального закладу "Луганський обласний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус імені героїв Молодої гвардії" - реконструкція | 2018-2019 | 12011.234 |  | 12011.234 |  | 12011.234 |  | 12011.234 |  |  |  | 1334.582 | 1334.582 | 1334.582 |  |  |  |  | 30.12.2020
17 | комунальний заклад “Сєвєродонецька обласна загальноосвітня школа-інтернат I—III ступеня” по вул. Донецькій, 1, у м. Сєвєродонецьку — капітальний ремонт будівель | 2018-2019 | 31876.335 |  | 31876.335 |  | 31728.143 |  | 22332.582 |  |  |  | 3541.815 | 3531.815 | 3531.815 |  |  |  |  | 30.06.2020
18 | тенісні корти комунальної дитячої юнацької спортивної школи № 1 по вул. Федоренка, 33а, у м. Сєвєродонецьку — капітальний ремонт | 2018-2019 | 5840.775 | 4123.636 | 5840.775 | 4123.636 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1107.157 | [6 empty] | незавершений проєкт
19 | поліпшення умов підготовки провідних та перспективних спортсменів Луганської області, у тому числі: | 2018-2019 | 21329.999 | 0 | 21329.999 | 0 | 17969.231 | 0 | 17519.231 |  |  |  | 2370.001 | 1945.702 | 1945.702
| комунальна установа “Луганський обласний фізкультурний центр “Олімп” по вул. Дражевського, 17а, у м. Кремінній — реконструкція підтрибунних приміщень |  | 8189.915 |  | 8189.915 |  | 8184.876 |  | 8184.876 |  |  |  | 909.991 | 909.991 | 909.991 |  |  |  |  | 28.12.2020
| комунальна установа “Луганський обласний фізкультурний центр “Олімп” по вул. Дражевського, 17а, у м. Кремінній — реконструкція легкоатлетичного ядра стадіону |  | 13140.084 |  | 13140.084 |  | 9784.355 |  | 9334.355 |  |  |  | 1460.01 | 1035.711 | 1035.711 |  |  |  |  | 01.08.2020
20 | каркасний спортивний зал для Кремінської загальноосвітньої школи I—III ступеня № 2 по вул. Титова, 18, у м. Кремінній — будівництво | 2018-2019 | 10519.326 | 449.565 | 10519.326 | 449.565 | 10062.7 | 449.565 | 10062.7 | 449.565 |  |  | 1218.777 | 1168.03 | 1168.03 |  |  |  |  | 31.01.2020 | документи оформлюються
21 | навчально-виховний комплекс “Рудівська загальноосвітня школа I—II ступеня — дошкільний навчальний заклад” по вул. Першотравневій, 18, у с. Рудівка Сватівського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 1856.664 |  | 1856.664 |  | 1415.436 |  | 1415.436 |  |  |  | 206.297 | 206.297 | 206.297 |  |  |  |  | 21.12.2020
22 | Куземівська загальноосвітня школа I—III ступеня по вул. Молодіжній, 14, у с. Куземівка Сватівського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 1198.206 |  | 1198.206 |  | 1040.052 |  | 1040.052 |  |  |  | 215.894 | 38.46 | 38.46 |  |  |  |  | 28.12.2020
23 | Краснопільська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Шкільній, 1, в с. Красне Поле Марківського району - реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 631.329 |  | 631.329 |  | 603.817 |  | 603.817 |  |  |  | 70.148 | 63 | 63 |  |  |  |  | 28.01.2020 | Декларація від 26.12.19 № ЛГ141193600949
24 | Кабичівська загальноосвітня школа I - III ступеня по вул. Покровській, 118, у с. Кабичівка Марківського району - реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 1302.156 |  | 1302.156 |  | 1224.633 |  | 1224.633 |  |  |  | 144.685 | 144.685 | 144.685 |  |  |  |  | 28.01.2020 | Декларація від 26.12.19 № ЛГ141193600962
25 | Бондарівська гімназія по вул. Дружби, 53, в с. Бондарівка Марківського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 6176.237 |  | 6176.237 |  | 6133.842 |  | 4151.742 |  |  |  | 686.249 | 686.249 | 686.249 |  |  |  |  | 20.12.2020
26 | Ліснополянська загальноосвітня школа I — III ступеня по вул. Власа Погребенка, 1, в с. Лісна Поляна Марківського району — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 2203.773 |  | 2203.773 |  | 2135.566 |  | 2135.566 |  |  |  | 244.864 | 244.864 | 244.864 |  |  |  |  | 30.06.2020
27 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 10 по бульв. Дружби Народів, 47, в м. Сєвєродонецьку — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 5542.532 |  | 5542.532 |  | 1921.41 |  | 292.662 |  |  |  | 615.837 | 186.408 | 186.408 |  |  |  |  | 20.12.2020
28 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 13 по вул. Маяковського, 19, в м. Сєвєродонецьку — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 7732.915 |  | 7732.915 |  | 3887.484 |  | 1618.55 |  |  |  | 859.213 | 260.591 | 260.591 |  |  |  |  | 20.12.2020
29 | середня загальноосвітня школа I — III ступеня N 5 по просп. Хіміків, 18, в м. Сєвєродонецьку — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 5629.578 |  | 5629.578 |  | 5604.561 |  | 4502.015 |  |  |  | 625.509 | 612.868 | 612.868 |  |  |  |  | 20.12.2020
30 | Лисичанська загальноосвітня школа I — III ступеня № 14 по вул. Гарибальді, 13, в м. Лисичанську — реконструкція (термомодернізація) (санація) будівлі | 2018-2019 | 8557.001 |  | 8557.001 |  | 8534.343 |  | 6611 |  |  |  | 950.778 | 45.5 | 45.5 |  |  |  |  | 20.12.2020
31 | спортивний зал "Скляр" по вул. Жовтнева, 314, в м.Лисичанську—капітальний ремонт фасаду з утепленням будівлі | 2019 | 5000 | 394.236 | 5000 | 394.236 | 4306.898 |  | 2107.898 |  |  |  | 599.36 | 298.5 | 177 |  |  |  |  | 26.08.2020
32 | будівляповул.Могилевська, 1, в м.Лисичанську—реконструкція під розміщення Лисичанської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів | 2019-2020 | 23319.74 | 15296.799 | 23319.74 | 15296.799 | [6 empty] | 4800 | [6 empty] | 21.12.2020
33 | навчальний корпус обласного комунального закладу "Сєвєродонецький коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва"— капітальний ремонт будівлі | 2019-2020 | 9000 | 1282.465 | 9000 | 1282.465 | 9000 | 1282.465 | 8206.415 | 1282.465 |  |  | 1142.496 | 1142.496 | 1142.496 |  |  |  |  | 20.12.2020
34 | забезпечення якісних медичних послуг населенню міста Рубіжне в рамках реалізації проекту “Реконструкція будівлі терапевтичного корпусу центральної міської лікарні в м. Рубіжне” | 2019-2021 | 20000 | 9176.317 | 20000 | 9176.317 | 19956.106 | 9176.317 | 17239.21 | 3349.214 |  |  | 3241.814 | 3240.009 | 2513.068 |  |  |  |  | 21.12.2020
35 | створення навчально-методичного центру із симуляційним забезпеченням в рамках реалізації проекту “Капітальний ремонт будівлі за адресою: м. Рубіжне, вул. Будівельників, 32-А” | 2019-2020 | 7340.323 | 1158.693 | 7340.323 | 1158.693 | 7340.323 | 1158.693 | 7340.323 | 1158.693 |  |  | 944.336 | 943.037 | 943.037 |  |  |  |  | 20.12.2020
36 | вулиці Суворова, А.Черешні, Герцена, Чапаєва, М. Грушевського, Заводська, Ніколенка, Базарна, Кузнечна, Соборна, провулок Лермонтова в місті Попасна Луганської області — капітальний ремонт пошкодженого асфальтобетонного покриття” | 2019 | 20000 | 9594.493 | 20000 | 9594.493 | 19942.329 | 9401.553 | 19942.329 | 9401.553 |  |  | 3288.277 | 3276.683 | 3276.683 |  |  |  |  | 26.12.2019 | Декларація від 17.12.2019 №1411935501056
37 | підтримка розроблення схеми планування території Попаснянського району | 2019-2020 |  | 433.125 |  | 433.125 | [6 empty] | 144.375 | [6 empty] | 31.12.2020
Виконавець: посада, П.І.Б., контактний телефон
головний спеціаліст відділу бюджетної політики Ольга Дубина 0953918166 роб. тел. (06452) 23307
| Примітка: | * зазначається орієнтована або фактична дата введення об'єкта в експлуатацію.
**документація оформлюється з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461 "Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів'' (із змінами). Обов'язково зазначається назва документа (Сертифікат, Декларація), його номер та дата. У разі, якщо відповідна документація проходить оформлення - зробити відповідну примітку у цій колонці.