ЗВІТ  
про результати реалізації проектів регіонального розвитку, визначених Планом заходів на 2016-2018 роки щодо реалізації

Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року за І квартал 2017 року

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер та найменування цілі регіональної стратегії | Назва програми регіонального розвитку, що реалізується в рамках плану заходів | Назва проектів регіонального розвитку, що включені до програми регіонального розвитку | Територіальна спрямованість проектів (назва регіону, декількох регіонів, частини регіону) | Строк реалізації проекту | | Джерела фінансування у звітному періоді | Фактична сума підписаних договорів (контрактів) у звітному періоді, тис. грн | | Сума вибраних коштів у звітному періоді, тис. грн | | Сума вибраних коштів з початку реалізації проектів, тис. грн | | Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів | | | | | Стан виконання плану заходів (з порівняльною оцінкою фактично виконаного і запланованого) | Проблемні питання, їх вплив на виконання плану заходів (з поясненням причини їх виникнення та зазначенням механізму вирішення) |
| планований | фактичний | з початку реалізації проекту | за звітний період | планована | фактична | планована | фактична | найменування індикатора (показника) | одиниця виміру | прогно-зоване значення | фактичне значення | відхи- лення (+/-) |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **20** | **21** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Відновлення та реабілітація реального сектору економіки в регіоні** | **ЄС/ПРООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»** | Впровадження енергоефективних проектів | м. Рубіжне | 2015-2017 | 2015-2017 | Місцеві бюджети  Інші  джерела | 3627,86 | 0 | 0 | 0 | 5330,8 | 3627,86 | Розроблені мікропроектні пропозиції | Од. | 21 | 21 | 0 | **Виконано**  здійснюється реалізація проектів |  |
| м. Сєвєродонецьк | 2015-2016 | 2015-2016 | 1588,74 | 0 | 0 | 0 | 2748,64 | 1588,74 | 6 | 6 | 0 | **Виконано**  здійснюється реалізація проектів |  |
| Інноваційні енергоефективні заходи в с. Новолимарівка. Модернізація вуличного освітлення з встановленням автономних сонячних панелей | с. Новолимарівка, Біловодський район | 2015-2016 | 2017 | Місцевий  бюджет  Інші  джерела | 310,06 | 0 | 0 | 0 | 310,06 | 262,77 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **Виконано**  Готується звіт для отримання останнього траншу та розрахунку з підрядником.  Встановлено 11 металевих опор в комплекті з автономним вуличним світлодіодним ліхтарем (АУСФ) |  |
| Інноваційні енергоефективні заходи з вуличного освітлення в с. Стара Краснянка та Житловка. Капітальний ремонт мереж з встановленням світлодіодних ламп | с. Стара Краснянка та с. Житловка, Кремінський район | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 200,03 | 0 | 0 | 0 | 380,61 | 200,03 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 52,5 | 47,5 | **У стадії виконання** |  |
| **Інвестиційний фонд НЕФКО** | «Енергозберігаючий проект у двох закладах освіти (ДНЗ №1, 2) у  м. Кремінна» | м. Кремінна | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 6090,0 | 6090,0 | 0 | 0 | 6090,0 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  сума проекту 210 тис. євро |  |
| **ЄС/ПРООН Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду-ІІІ»** | Енергозберігаючі заходи в школі с. Великоцьк Капітальний ремонт (заміна вікон) | с. Великоцьк, Міловський район | 2015-2016 | 2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 405,45 | 0 | 0 | 0 | 449,7 | 405,45 | Заміна вікон | Од. | 63 | 63 | 0 | **Виконано**  Готується звіт для отримання ІІ траншу коштів ПРООН |  |
| Енергозберігаючі заходи в школі с. Микільське Капітальний ремонт (заміна вікон) | с. Микільське Міловський район | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий  бюджет  Інші  джерела | 350,96 | 0 | 0 | 0 | 350,96 | 350,96 | Заміна вікон | Од. | 43 | 43 | 0 | **Виконано** |  |
| Енергозберігаючі заходи в дитсадку с. Олексіївка Капітальний ремонт (заміна вікон і дверей) | с. Олексіївка, Новоайдарський район | 2015-2017 | 2015-2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 276,44 | 0 | 0 | 0 | 276,44 | 276,44 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **У стадії виконання** |  |
| Інноваційні енергоефективні заходи вуличного освітлення смт Мілове. Модернізація з використанням ВДЕ («енергії сонця») | смт Мілове, Міловський район | 2016 | 2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 369,681 | 0 | 0 | 0 | 369,681 | 204,92 | Встановлення стовпів з використанням сонячних модулів | Од. | 11 | 11 | 0 | **У стадії виконання**  ГО «Генезіс» ведеться робота з підрядником з укладання договору на проведення будівельних робіт. |  |
| Нове будівництво Впровадження вуличного освітлення за інноваційними технологіями в с.Тимонове та Малоолександрівка Тимонівської сільської ради | с.Тимонове с. Малоолександрівка,  Троїцький район | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 139,543 | 0 | 0 | 0 | 310,06 | 139,543 | Встановлення стовпів з використанням сонячних модулів | Од. | 11 | 11 | 0 | **У стадії виконання** |  |
| Енергозберігаючі заходи Привільської ЗОШ І-ІІІ ст. за адресою с. Привілля вул. Спортивна б.2 Троїцького району | с. Привілля, Троїцький район | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 52,11 | 0 | 0 | 0 | 387,18 | 52,11 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 13,5 | -86,5 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт будівлі Мусіївського навчально-виховного комплексу із застосуванням енергозберігаючих технологій по вул. Центральна, 40. с. Мусіївка, Міловського району | с. Мусіївка, Міловський район | 2016 | 2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 293,697 | 0 | 0 | 0 | 293,697 | 293,697 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **Виконано** |  |
| Енергозберігаючі заходи в ФАПі с. Куземівка. Капітальний ремонт будівлі | с. Куземівка, Сватівський район | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 518,787 | 0 | 0 | 0 | 561,21 | 518,87 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 92,4 | -7,6 | **У стадії виконання** |  |
| Енергозберігаючі заходи в дитсадку с. Половинкіне Капітальний ремонт (заміна вікон) | с. Половинкіне, Старобільський район | 2015- 2016 | 2015- 2017 | Місцевий бюджет  Інші джерела | 274,64 | 0 | 0 | 0 | 315,14 | 274,64 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 87,1 | -12,9 | **У стадії виконання** |  |
| Енергозберігаючі заходи в амбулаторії с. Калмиківка Ремонт покрівлі | с. Калмиківка, Старобільський район | 2015- 2017 | 2015- 2017 | Місцевий бюджет  Інші джерела | 219,69 | 0 | 0 | 0 | 431,0 | 219,69 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 51 | -49 | **У стадії виконання**  у зв’язку з ненаданням остаточного звіту підрядником, неможливе повне завершення |  |
| Енергозберігаючі заходи в ФАПі с. Воєводське Капітальний ремонт будівлі | с. Воєводське, Троїцький район | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий бюджет  Інші джерела | 265,87 | 0 | 0 | 0 | 306,37 | 265,87 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 86,8 | -13,2 | **У стадії виконання** |  |
| **Регіональна цільова програма енергозбереження в бюджетній сфері Луганської області на 2016-2020 роки** | Енергозберігаючі заходи на об'єктах закладів бюджетної сфери (виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію (термомодернізацію,санацію) бюджетних установ | Луганська  область | 2016-2020 | 2016-2020 | обласний бюджет | 3643,4 | 1898,3 | 0 | 0 | 1745,1 | 1745,1 | кількість об'єктів, по яких розроблена проектно-кошторисна документація | Од. | 2 | 0 | -2 | **У стадії виконання**  Згідно календарних планів укладених договорів здійснюється комплексна експертиза проектно-кошторисної документації. Оплата проводиться виключно після отримання позитивного експертного висновку |  |
| **Програма енергозбереження для населення Луганської області на 2015-2018 роки** | Компенсація частини тіла кредиту фізичним особам та об'єднанням співвласників багатоквартирних будинків частини суми кредиту на енергозберігаюче обладнання та матеріали | Луганська  область | 2015-2018 | 2015-2018 | обласний бюджет | 12877,0 | 9300,0 | 190,0 | 930,0 | 1690,0 | 1385,3 | кількість позичальників, яким відшкодовано частину суми кредиту | осіб | 4000 | 888 | -3112 | **У стадії виконання** Станом на 01.04.2017 року відшкодовано частину суми кредиту 888 позичальникам (фізичним особам), у тому числі у 1 кварталі 2017 року 547 позичальникам |  |
| **3.Відновлення та поліпшення інфраструктури регіону** | **ПРООН «Економічне та соціальне відновлення Донбасу»** | «Автомобільний шляхопровід на вул. Об’їзна» Капітальний ремонт шляхопроводу | м. Сєвєродонецьк | 2015-2016 | 2015-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 6703,67 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  подана заява на видачу дозволу на початок робіт до ДАБІ України. Сума виконання будівельних робіт згідно контракту - USD 270,0 тис.дол.США |  |
| «Автомобільний міст у місті Старобільськ, Луганська область» | м. Старобільськ | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 5103,00 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  Експертний звіт та проектно-кошторисна документація розроблені, триває проведення тендерних процедур |  |
| **Регіональна цільова програма дорожнього будівництва у Луганській області на 2016-2019 роки** | Виготовлення проектної документації на поточний середній ремонт автодоріг, зруйнованих у результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя» | Луганська  область | 2016-2019 | 2016-2019 | Державний, обласний бюджет,  інші джерела | 131732,28 | 0 | 0 | 0 | 131732,28 | 18436,62 | Виготовлена проектна документація | Од. | 25 | 15 | -10 | **У стадії виконання**  Дорожні роботи не проводилися через погодні умови, що не відповідають вимогам технологічного процесу |  |
| Виконання дорожньо-будівельних робіт автодоріг, зруйнованих у результаті бойових дій, за маршрутом «Кільце життя» | Рівень освоєння коштів | % | 100,0 | 53,5 | -46,5 | **У стадії виконання** |  |
| Виготовлення проектної документації на капітальний ремонт з відновлення штучних споруд | обласний бюджет | 1695,57 | 0 | 883,477 | 0 | 1995,57 | 812,093 | Виготовлена проектна документація | Од. | 7 | 5 | -2 | **У стадії виконання**  Подано 3 бюджетні запити, фінансування не здійснювалось |  |
| **ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований на громаду»** | Впровадження ініціатив, спрямованих на покращення життєдіяльності міської інфраструктури та підвищення умов населення в рамках концепції «Розумні міста» | м. Сєвєродонецьк | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет,  Інші джерела | 854,552 | 854,552 | 0 | 0 | 854,552 | 727,956 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 85 | -15 | **У стадії виконання** |  |
| **Агентство США з міжнародного розвитку «Українська ініціатива з підвищення впевненості місцевої влади в умовах (UCBI)»** | Надання Лисичанській міській раді обладнання та програмного забезпечення для потреб ЦНАП у м.Лисичанську | м. Лисичанськ | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 673,595 | 673,595 | 0 | 0 | 673,595 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Система електронної черги для Рубіжанського ЦНАП | м. Рубіжне | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 257,2 | 257,2 | 0 | 0 | 257,2 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Система електронної черги для Старобільського ЦНАП | м. Старобільськ | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 257,2 | 257,2 | 0 | 0 | 257,2 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| **4.Надання якісних житлово-комунальних послуг, забезпечення житлом** | **Житлові регіональні цільові програми, що діють у Луганській області** | Регіональна комплексна програма підтримки індивідуального житлового будівництва на селі та покращання умов життєзабезпечення сільського населення «Власний дім» на 2017-2022 роки | Луганська  область | 2017-2022 | 2017-2022 | Державний, обласний бюджет,  місцеві бюджети | 1679,4 | 1679,4 | 1679,4 | 1679,4 | 1679,4 | 1679,4 | Введення в експлуатацію житла | кв. м | 6240 | 2159,5 | -4080,5 | **У стадії виконання**  Укладено з сільськими забудовниками 40 договорів на суму 1679,4 тис. грн.  З залученням кредитних коштів введено в експлуатацію збудованих та реконструйованих 30 житлових будинків загальною площею  2159,5 кв. м. |  |
| Програма сприяння забезпечення житлом педагогічних та науково-педагогічних працівників, медичних і фармацевтичних працівників, працівників культури та мистецтв, державних службовці, посадових осіб місцевого самоврядування у Луганській області на 2013-2017 роки | Луганська  область | 2013-2017 | 2013-2017 | Обласний бюджет | 631,83 | 0 | 179,9 | 0 | 811,73 | 631,83 | Введення в експлуатацію житла | кв. м | 830,0 | 0 | -830,0 | **Не виконано** | У сучасних умовах складно виконати вимоги, визначені Програмою, для надання кредитів |
| Програма забезпечена молоді житлом у Луганській області на 2013-2017 роки | Луганська  область | 2013-2017 | 2013-2017 | Обласний бюджет | 3007,18 | 279,74 | 900,0 | 300,0 | 3627,44 | 3027,44 | Введення в експлуатацію житла | кв. м | 1874,0 | 39,9 | -1834,1 | **У стадії виконання**  У 1 кварталі 2017 року укладено 1 договір на суму 279,74 тис. грн. |  |
| **ЄС/ПРООН, Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду»** | Забезпечення водопостачанням вулиць Леніна, Молодіжна, Чкалова та Комсомольська в смт Біловодськ | смтБіловодськ, Біловодський район | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий  бюджет  Інші  джерела | 217,81 | 0 | 0 | 0 | 489,56 | 217,81 | Рівень виконання робіт | % | 100 | 100 | 0 | **Виконано** |  |
| Покращення водопостачання в с. Новоохтирка. Капітальний ремонт | с. Новоохтирка, Новоайдарський район | 2015-2017 | 2015-2017 | Місцевий  бюджет  Інші  джерела | 223,77 | 0 | 0 | 0 | 261,56 | 223,77 | Капітальний ремонт водопроводу  колодязів | Км  Од. | 2,5  3 | 2,5  3 | 0  0 | **Виконано**  Готуються документи для отримання ІІ траншу |  |
| Покращення водопостачання в с. Веселе Капітальний ремонт станції другого підйому | с. Веселе Старобільський район | 2015- 2018 | 2015- 2018 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 175,5 | 0 | 0 | 0 | 271,0 | 175,5 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100,0 | 64,8 | -35,2 | **У стадії виконання** |  |
| Інноваційні енергозберігаючі заходи в с. Розпасіївка. Реконструкція системи водопостачання з встановленням частотного перетворювача | с. Розпасіївка Троїцький район | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 181,24 | 0 | 0 | 0 | 271,64 | 181,24 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 66,7 | -33,3 | **У стадії виконання** |  |
| Реконструкція зовнішніх мереж водопостачання вулиць Першотравнева, Львівська, с. Парневе, Привільне Біловодського району (Перший пусковий комплекс) | с. Парневе, Привільне Біловодського району | 2015-2016 | 2015-2017 | Місцевий бюджет  Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 466,042 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** Укладаються договори з підрядною організацією, тех. наглядом |  |
| **ЄС/ПРООН, Проект «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду - ІІІ»** | Безпечне місто | м. Рубіжне | 2016-2017 | 2016-2017 | Місцевий  бюджет  Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 778,07 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Благоустрій населеного пункту смт Новоайдар , шляхом закупки та встановлення сміттєвих баків на території селища | смт Новоайдар, Новоайдарський район | 2016 | 2017 | Місцевий  бюджет  Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,41 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| **Регіональна програма поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області** | Науково-дослідна розробка змін до «Регіональної програми поводження з твердими побутовими відходами у Луганській області» | Луганська область | 2016-2017 | 2016-2017 | Обласний бюджет | 59,53 | 0 | 0 | 0 | 59,53 | 59,53 | Розроблена проектно-кошторисна документація | Од. | 35 | 35 | 0 | **Виконано**  Здійснюється згідно із затвердженим  календарним планом робіт. Програму затверджено розпорядженням голови ОДА – керівника ОВЦА 03.04.17 № 201 |  |
|  | Науково-дослідна розробка «Регіональної програми модернізації систем теплопостачання Луганської області на 2017-2020 роки» | Луганська область | 2016-2017 | 2016-2017 | Обласний  бюджет | 80,0 | 0 | 0 | 0 | 80,0 | 80,0 | Розроблена проектно-кошторисна документація | Од. | 33 | 33 | 0 | **Виконано**  Здійснюється згідно із затвердженим  календарним планом робіт. Розроблений комплекс заходів програми. |  |
| **Регіональна програма «Питна вода Луганщини» на 2006-2020** | Науково-дослідна розробка змін до «Регіональної програми «Питна вода Луганщини» на 2006-2020 роки» | Луганська область | 2016-2017 | 2016-2017 | Обласний  бюджет | 175,0 | 0 | 0 | 0 | 175,0 | 175,0 | Розроблена проектно-кошторисна документація | Од. | 50 | 50 | 0 | **Виконано**  Здійснюється згідно із затвердженим  календарним планом робіт. Виконано оцінку вартості виконання заходів, розроблено фінансову модель забезпечення їх реалізації. |  |
| Реалізація 4 проектів з реконструкції каналізаційного господарства м. Лисичанськ, м. Щастя | м. Лисичанськ, м. Щастя | 2016-2017 | 2016-2017 | Обласний  бюджет | 19472,37 | 0 | 0 | 0 | 4845,49 | 4845,49 | Рівень виконання робіт за проектами | % | 100 | 25 | -75 | **У стадії виконання**  Здійснюється згідно із затвердженими проектами реконструкції. Підрядними організаціями придбано частину матеріалів та обладнання для виконання будівельно-монтажних робіт. |  |
| **Євросоюз «Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна»** | Поліпшення доступу до води в постраждалій від конфлікту громаді м. Кремінна» | м. Кремінна | 2016-2018 | 2016-2018 | Місцевий  бюджет  Інші джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 51478 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| **Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік** | Капітальний ремонт водопроводу с. Червоноармійське | Білокуракинський район | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 663,46 | 663,46 | 236,61 | 199,04 | 793,64 | 265,04 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 84,0 | -16,0 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Реконструкція підводного водоводу від с. Великоцьк до смт Мілове та розвідної мережі водопостачання у смт Мілове | Міловський  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 11950,0 | 11950,0 | 6220,37 | 3585,0 | 14099,11 | 3681,28 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 57,6 | -42,4 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Реконструкція системи водопостачання селища Побєда Новоайдарського району | с. Побєда  Новоайдарський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1377,7 | 0 | 119,49 | 0 | 1499,99 | 1096,696 | Рівень виконання робіт | % | 100 | 100 | 0 | **Виконано**  Повернено суму економії, що утворилась у зв’язку зі зменшенням вартості об’єкту |  |
| Капітальний ремонт ділянки водопровідної напорної мережі по пров. Проспектному в м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 585,2 | 0 | 429,32 | 0 | 608,62 | 179,43 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Капітальне будівництво водопроводу центральних вулиць селища Вовчоярівка Попаснянського району | с. Вовчоярівка  Попаснянський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 0 | 0 | 2787,09 | 0 | 2789,16 | 2,08 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** здійснюється оцінка тендерних пропозицій |  |
| Капітальне будівництво водопроводу по вул. Пушкіна до вул. Центральна селища Вовчоярівка Попаснянського району | с. Вовчоярівка Попаснянський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1102,98 | 233,58 | 693,64 | 0 | 1582,47 | 888,83 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького району Луганської області (вул. Успішна) | с. Розпасіївка Троїцький  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1168,24 | 42,49 | 43,86 | 0 | 1300,99 | 1154,78 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького району Луганської області (вулиць Шевченка, Залізнична) | с. Розпасіївка Троїцький  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1334,39 | 0 | 701,98 | 0 | 1374,84 | 672,87 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт водогону села Розпасіївка Троїцького району Луганської області (вулиць Центральна, Бригада, пер. Павловський) | с. Розпасіївка Троїцький  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 970,09 | 0 | 511,354 | 0 | 1001,95 | 490,59 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Реконструкція каналізаційного колектору по вулиці Гуньяна смт Біловодськ Луганської області | смт Біловодськ Біловодський  район | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 333,05 | 0 | 333,05 | 0 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** Розробка проектно-кошторисної документації |  |
| Капітальний ремонт ділянки самопливної каналізаційної мережі по вул. Н. Старобільській між колодязями КК-2 – КК-5 м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 170,2 | 0 | 87,49 | 0 | 186,2 | 98,7 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Автомобілістів у м. Лисичанську | м. Лисичанськ | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 30,05 | 2112,77 | 30,05 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 75 | -25 | **У стадії виконання** Проект на коригуванні |  |
| Капітальний ремонт ділянки каналізаційної мережі по вул. Садова, перехід через залізничну колію у м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 214,7 | 218,39 | 164,03 | 0 | 231,19 | 67,16 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Реконструкція самопливного каналізаційного колектору по вул. Миру, м. Старобільськ | м. Старобільськ | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 0 | 0 | 14270,94 | 0 | 14297,4 | 26,46 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** Проводяться відкриті торги |  |
| Капітальний ремонт водоводу від насосної станції 2 підйому «Лісова дача» у м. Лисичанськ Луганської області | м. Лисичанськ | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 5073,34 | 0 | 5073,34 | 30,05 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** Розробка проектної документації |  |
| Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання с.Парневе Біловодського району Луганської області | с. Парневе Біловодський  район | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 817,48 | 817,48 | 453,62 | 282,66 | 878,0 | 37,42 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 62,3 | -37,7 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт водоводу від свердловини 6Д в селі Чмирівка Старобільського району до вул.Шевченко у місті Старобільськ Луганської області | сЧмирівка  Старобільський  район | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 300,0 | 227,89 | 7514,85 | 227,89 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 76 | -24 | **У стадії виконання** Проводяться відкриті торги |  |
| Демонтаж аварійного будинку №17, квартал Жовтневої революції м.Лисичанськ | м.Лисичанськ | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 8760,06 | 8760,06 | 8370,0 | 1092,5 | 9378,16 | 1092,5 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 13 | -87 | **У стадії виконання** ведуться роботи |  |
| Будівництво житлового будинку № 16 Б в мікрорайоні № 7, м. Рубіжне, Луганської області (завершення будівництва) | м. Рубіжне | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 51200,0 | 30000,0 | 11,0 | 0 | 51200,0 | 804,09 | Рівень виконання робіт | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  Опрацювання договірної документації |  |
| Реконструкція будівель по вул. Чехова, 9 та Чехова, 9-Б під житловий будинок в м. Рубіжне | м. Рубіжне | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 250,0 | 0 | 239,2 | 0 | 250,0 | 10,2 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Реконструкція приміщень стоматологічного відділення Міловського РТМО під житлові квартири, розташованих за адресою: вул. Центральна, 124, смт Мілове | Міловський  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1421,0 | 0 | 733,19 | 710,5 | 1567,69 | 743,13 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 96,9 | -3,1 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 12, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 558,36 | 0 | 350,0 | 0 | 584,51 | 364,88 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 13, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 564,15 | 0 | 400,0 | 0 | 590,65 | 280,83 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 14а, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 157,14 | 0 | 100,0 | 0 | 168,04 | 56,23 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 15, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 522,105 | 0 | 400,0 | 0 | 547,92 | 223,23 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 17, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 301,13 | 306,61 | 150,0 | 0 | 314,56 | 143,51 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Мирний, 18, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 474,53 | 0 | 350,0 | 0 | 494,3 | 212,33 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 3, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 405,98 | 0 | 100,0 | 0 | 423,995 | 357,91 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 5, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 452,671 | 0 | 120,0 | 0 | 471,66 | 335,89 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт житлового будинку, розташованого за адресою: кв. Будівельників, 8, м. Сватове | м. Сватове | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 437,24 | 0 | 120,0 | 0 | 457,87 | 361,42 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| **Регіональна цільова програма формування та розвитку екологічної мережі Луганської області на 2010-2020 роки** | Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій | Луганська  область | 2010-2020 | 2010-2020 | Обласний фонд охорони навколиш-нього природного середовища | 1010,0 | 0 | 980,0 | 50 | 14160,0 | 1010,0 | Об’єкти природно-заповідного фонду | Од. | 16 | 16 | 0 | **виконано** |  |
| **5. Задоволення соціальних потреб мешканців та переселенців** | **Данська рада у справах біженців** | Надання мікрогрантів | Луганська область | 2016-20107 | 2017 | Інші  джерела | 1871,0 | 0 | 0 | 0 | 1871,0 | 1871,0 | Кількість наданих мікрогрантів | Од. | 112 | 112 | 0 | **Виконано** |  |
|  | **МОМ «Всебічна стабілізаційна підтримка внутрішньо переміщених осіб та постраждалого населення в Україні»** | Інтеграційна та стабілізаційна підтримка шляхом забезпечення засобами існування внутрішньо переміщених осіб та населенню, що постраждало внаслідок конфлікту в Україні | Луганська область | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 1830,24 | 1830,24 | 0 | 0 | 1830,24 | 1425,69 | Кількість наданих мікрогрантів | Од. | 72 | 59 | 13 | **У стадії реалізації** |  |
| **6. Створення умов для формування здорового населення** | **Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік** | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень Лисичанської обласної психіатричної лікарні | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 650,331 | 650,331 | 650,331 | 650,331 | 650,331 | 650,331 | Проведення капітального ремонту об’єкту | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Поліпшення матеріально-технічної бази Луганської обласної клінічної лікарні | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 506,5 | 199,9 | 506,5 | 199,9 | 506,5 | 199,9 | Проведення поточного ремонту об’єкту | Од. | 3 | 0 | -3 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Поліпшення матеріально-технічної бази Луганської обласної дитячої клінічної лікарні | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | 199,99 | Проведення поточного ремонту об’єкту | Од. | 2 | 2 | 0 | **Виконано** |  |
| Поточний ремонт приміщень Сєвєродонецької обласної станції переливання крові | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 161,249 | 48,379 | 161,249 | 48,379 | 161,249 | 48,379 | Проведення поточного ремонту об’єкту | Од. | 1 | 0 | -1 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Придбання медичного обладнання для Луганського обласного протитуберкульозного диспансеру | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | 397,9 | Кількість обладнання | Од. | 5 | 5 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання медичного обладнання для Луганського обласного наркологічного диспансеру | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 190,995 | 190,995 | 190,995 | 190,995 | 190,995 | 190,995 | Кількість обладнання | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання медичного обладнання для Старобільської обласної фізіотерапевтичної лікарні | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | Кількість обладнання | Од. | 2 | 2 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Луганського обласного центру медико-соціальної експертизи» | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | Кількість обладнання | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Міловського РТМО | Міловський  район | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | 100,55 | Кількість обладнання | Од. | 6 | 6 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання спеціалізованого автотранспорту для Новопсковського районного центру ПМСД | Новопсковський район | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 716,0 | 716,0 | 716,0 | 716,0 | 716,0 | 716,0 | Кількість транспорту | Од. | 4 | 4 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання спеціалізованого автотранспорту для Троїцького районного центру ПМСД | Троїцький  район | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | Кількість транспорту | Од. | 5 | 5 | 0 | **Виконано** |  |
| Поліпшення матеріально-технічної бази Луганської обласної дитячої клінічної лікарні | Луганська  область | 2017 | 2017 | Обласний бюджет,  інші джерела | 1594,17 | 1594,17 | 1594,17 | 1594,17 | 1594,17 | 1594,17 | Кількість обладнання | Од. | 20 | 20 | 0 | **Виконано** |  |
| Реконструкція будівлі поліклініки Марківського РТМО розташованої за адресою: вул. Центральна, 6, смт Марківка, Марківського району, Луганської області | Марківський  район | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 1480,18 | 1480,18 | 952,35 | 740,09 | 1583,91 | 1104,99 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 77,7 | -22,3 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Новоохтирської АСЛ Новоайдарського ЦПМСД, розташованої за адресою: вул.Лісова,2 ,с.Новоахтирка, Новоайдарського району, Луганської області | Новоайдарський район | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 825,53 | 57,47 | 142,75 | 0 | 880,0 | 737,25 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт фельдшерського пункту с.Оборотнівка КУ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Сватівського району» за адресою: вул. Михайлівська, 40, с.Оборотнівка Сватівського району Луганської області | Сватівський район | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 129,34 | 129,34 | 144,95 | 64,67 | 149,996 | 137,53 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 44,6 | -55,4 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Реконструкція поліклініки №2 ЦРЛ під лабораторію, смт. Білокуракіне, вул.Чапаєва 72 | смт Білокуракіне  Білокуракинський район | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 747,35 | 747,35 | 412,58 | 373,68 | 850,0 | 398,52 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 90,6 | -9,4 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Реконструкція будівлі відділення відновлювального лікування Білокуракинської ЦРЛ, розташованої за адресою: вул.Чапаєва,72, смт Білокуракине, Білокуракинського району, Луганської області | смт Білокуракіне  Білокуракинський район | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 4274,15 | 0 | 4325,99 | 51,84 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  Оцінка тендерних пропозицій |  |
| Будівництво поліклініки на 240 відвідувань у зміну в м. Старобільськ | м. Старобільськ | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 7144,24 | 288,43 | 900,0 | 0 | 12952,46 | 2396,06 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Широківської СЛА, розташованої за адресою: вул. Молодіжна,7 – а, с. Широкий, Станично-Луганського району | с. Широкий, Станично-Луганський район | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 1396,27 | 242,36 | 330,0 | 0 | 1477,56 | 1206,24 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Реконструкція конференц-залу будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні під рентгенкабінет за адресою: м.Лисичанськ, кв.40-річчя Перемоги,12-а | м.Лисичанськ, | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  Підготовка до отримання експертного висновку |  |
| Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, адреса: м.Лисичанськ, кв.40 років Перемоги, 12в | м.Лисичанськ | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 27197,54 | 2524,13 | 59,79 | 0 | 52627,22 | 25535,43 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Луганської обласної дитячої клінічної лікарні, адреса: м.Лисичанськ, кв.40 років Перемоги, 12в | м.Лисичанськ | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 27197,54 | 2524,13 | 2795,38 | 0 | 52627,22 | 25535,43 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Луганського обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІД. Адреса: м. Сєвєродонецьк, вул. Сметаніна, 5. | м.Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 3081,13 | 2192,96 | 305,68 | 0 | 3945,0 | 88,82 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Троїцької ДЮСШ Троїцького району Луганської області, розташованої за адресою: пр. Перемоги, 10, смт. Троїцьке Троїцького району Луганської області | смт Троїцьке | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 1168,92 | 0 | 1228,39 | 0 | 1228,39 | 0 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальне будівництво та часткова реконструкція основної будівлі плавального басейну, розташованого на території комунальної установи «Луганський обласний фізкультурний центр «Олімп» по вул. Дражевського, 17-в у м. Кремінній». | м. Кремінна | 2016 | 2017 | Обласний бюджет | 9399,42 | 68,38 | 70,0 | 69,73 | 15140,22 | 8791,57 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 99,6 | 0,4 | **Виконано** |  |
| Реконструкція будівлі спорткомплексу КУ ЛОФЦ «ОЛІМП» розташованого за адресою: Луганська область, м.Кремінна, вул.Центральна | м. Кремінна | 2017 | 2017 | Обласний бюджет | 0 | 0 | 349,78 | 0 | 0 | 0 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| **Місцеві програми соціально-економічного та культурного розвитку на 2017 рік** | Зміцнення матеріально-технічної бази Біловодської ЦРЛ | Біловодський  район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет,  інші джерела | 641,381 | 641,381 | 641,381 | 641,381 | 641,381 | 641,381 | Кількість обладнання | Од. | 9 | 9 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Білокуракинського РТМО | Білокуракинський район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет,  інші джерела | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | 803,2 | Кількість обладнання | Од. | 70 | 70 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Попаснянської ЦРЛ | Попаснянський район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет,  інші джерела | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | 226,0 | Кількість обладнання | Од. | 18 | 18 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання медичного обладнання для ЦМЛ ім.Тітова | м.Лисичанськ, Попаснянський район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет,  інші джерела | 10162,19 | 10162,19 | 10162,19 | 10162,19 | 10162,19 | 10162,19 | Кількість обладнання | Од. | 23 | 23 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання медичного обладнання для міської лікарні м.Рубіжне | м.Рубіжне | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет,  інші джерела | 1441,581 | 1441,581 | 1441,581 | 1441,581 | 1441,581 | 1441,581 | Кількість обладнання | Од. | 19 | 19 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання медичного обладнання для Біловодського районного центру ПМСД | Біловодський  район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | Кількість обладнання | Од. | 4 | 4 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання медичного обладнання для Старобільського районного центру ПМСД | Старобільський район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | 128,75 | Кількість обладнання | Од. | 6 | 6 | 0 | **Виконано** |  |
| Придбання медичного обладнання для Троїцького районного центру ПМСД | Троїцький  район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | Кількість обладнання | Од. | 4 | 4 | 0 | **Виконано** |  |
| Забезпечення якісного надання медичної допомоги пацієнтам Біловодської ЛА ЗПСМ | Біловодський  район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 6,252 | 6,252 | Проведення поточного ремонту об’єкту | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Покращення умов надання медичної допомоги в Марківському РТМО | Марківський  район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 475,75 | 21,865 | 475,75 | 21,865 | 475,75 | 21,865 | Проведення поточного ремонту об’єкту | Од. | 14 | 13 | -1 | **У стадії виконання**  Рівень виконання 93,0% |  |
| Проведення поточного ремонту Марківського РЦПМСД | Марківський  район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | 2,028 | Проведення поточного ремонту об’єкту | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Проведення поточного ремонту Сватівського РЦПМСД | Сватівський  район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | Проведення поточного ремонту об’єкту | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Проведення капітального ремонту головного корпусу Петрівської лікарні | Станично-Луганський район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 574,156 | 294,752 | 574,156 | 294,752 | 574,156 | 294,752 | Проведення капітального ремонту об’єкту | Од. | 1 | 1 | 0 | **У стадії виконання**  Рівень фінансування 51,2% |  |
| Проведення капітального ремонту інфекційного відділення Старобільського РТМО | Старобільський  район | 2017 | 2017 | Місцевий бюджет | 1129,908 | 658,613 | 1129,908 | 658,613 | 1129,908 | 658,613 | Проведення капітального ремонту об’єкту | Од. | 1 | 1 | 0 | **У стадії виконання**  Рівень фінансування  58,3% |  |
| **Благодійні фонди** | Зміцнення матеріально-технічної бази Луганської обласної клінічної лікарні | Луганська  область | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 91,260 | 91,260 | 91,260 | 91,260 | 91,260 | 91,260 | Кількість обладнання | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Поліпшення матеріально-технічної бази Луганського обласного бюро судово-медичної експертизи | Луганська  область | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 16,314 | 16,314 | 16,314 | 16,314 | 16,314 | 16,314 | Кількість обладнання | Од. | 2 | 2 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Щастинської лікарні | м. Щастя | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | Кількість обладнання | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Новопсковського РТМО | Новопсковський район | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | Кількість обладнання | Од. | 1 | 1 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Сватівського РТМО | Сватівський  район | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | 88,0 | Кількість обладнання | Од. | 2 | 2 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Станично-Луганського РТМО | Станично-Луганський  район | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | 84,65 | Кількість обладнання | Од. | 2 | 2 | 0 | **Виконано** |  |
| Зміцнення матеріально-технічної бази Старобільського РТМО | Старобільський район | 2017 | 2017 | Інші  джерела | 610,64 | 610,64 | 610,64 | 610,64 | 610,64 | 610,64 | Кількість обладнання | Од. | 12 | 12 | 0 | **Виконано** |  |
| **ПРООН /уряд Японії Проект «Відновлення соціальних послуг та налагодження миру в Донецькій та Луганській областях»** | Центральна міська лікарня (лабораторія та інфекційне відділення), м. Рубіжне вул. Студентська 19 та | м. Рубіжне | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342,18 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів, вул. Б.Хмельницького 93а м. Рубіжне | м. Рубіжне | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 2859,49 | 0 | Рівень освоєння коштів за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| **ПРООН Програма «Відновлення та відбудови миру»** | Сватівський соціальний центр розвитку дитини, вул. Макара Жилкіна 21/1, м. Сватове | м. Сватове | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 7425 | 0 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** проводиться тендерний відбір будівельних компаній, Орієнтована сума виконання будівельних робіт - USD 275,000 |  |
| **7. Модернізація системи освіти** | **Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік** | Капітальний ремонт дошкільної установи ясла-садок № 4 по вул. Козюменського 16 в смт Біловодськ | смт Біловодськ Біловодський  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 10423,02 | 0 | 2650,14 | 0 | 11383,33 | 356,38 | Рівень виконання робіт | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** проводяться відкриті торги |  |
| Капітальний ремонт будівлі дошкільного навчального закладу «Білосніжка», пл. Центральна, буд. 3 , с. Олексіївка, Новоайдарського району | с. Олексіївка, Новоайдарський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 723,27 | 0 | 31,2 | 0 | 768,34 | 664,36 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Будівництво спортивної зали з адміністративно-побутовою пристройкою для КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів | м.Кремінна | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 5754,9 | 1709,38 | 2179,35 | 0 | 6275,18 | 4297,69 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт приміщення КДНЗ «Ромашка» вул. Гаєвого 49б, с. Гончарівка Сватівського району | с. Гончарівка Сватівський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 961,7 | 996,12 | 796,56 | 480,85 | 1031,14 | 514,3 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 3,4 | -96,6 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 10 Сєвєродонецької міської ради, вул. Новікова, 13б (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1140,52 | 0 | 1000,0 | 825,02 | 1196,0 | 825,02 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 82,5 | -17,5 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 14 «Білочка» Сєвєродонецької міської ради, вул. Автомобільна, 7а (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1326,68 | 0 | 1390,0 | 958,52 | 1390,0 | 958,52 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 69 | -31 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 19 «Ластівка» Сєвєродонецької міської ради, пр. Гвардійський, 14б (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1062,5 | 0 | 1116,0 | 26,26 | 1116,0 | 26,26 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,4 | -97,6 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 25 «Журавонька» Сєвєродонецької міської ради , пр. Гвардійський, 63в (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 860,97 | 0 | 915,0 | 22,67 | 915,0 | 22,67 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,5 | -97,5 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 26 «Світанок» Сєвєродонецької міської ради, вул. Сметаніна, 16 (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1115,0 | 0 | 1463,0 | 34,37 | 1189,3 | 34,37 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,3 | -97,7 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 30 «Ладусі» Сєвєродонецької міської ради м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 9 (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 0 | 0 | 1413,0 | 32,34 | 1166,35 | 32,34 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,3 | -97,7 | **У стадії виконання**  Договір будівельного підряду на стадії укладання |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 37 «Струмочок» Сєвєродонецької міської ради , вул. Гагаріна, 101в (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1315,56 | 1315,56 | 1382,0 | 31,9 | 1381,998 | 31,9 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,3 | -97,7 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 38 «Росинка» Сєвєродонецької міської ради, вул. Науки, 10 (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 825,58 | 825,58 | 700,0 | 22,25 | 872,0 | 22,25 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 3,2 | -96,8 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 41 «Червоні вітрила» Сєвєродонецької міської ради, вул. Курчатова, 3а (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1345,57 | 1345,57 | 1200,0 | 34,29 | 1426,0 | 34,29 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,9 | -97,1 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт комунального дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 42 «Червона квіточка» Сєвєродонецької міської ради, вул. Курчатова, 17а (енергосанація) | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1082,0 | 1082,0 | 900,0 | 25,86 | 1082,0 | 25,86 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,9 | -97,1 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №13 Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Маяковського,19, | м.Сєвєродонецьк | 2017 | 2017 | Обласний  бюджет | 1301,91 | 1301,91 | 1105,6 | 31,911 | 1382,0 | 31,911 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,9 | -97,1 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт ЗОШ І-ІІІ ступенів №17 Сєвєродонецької міської ради за адресою: Луганська область, м.Сєвєродонецьк, вул. Курчатова,34 | м.Сєвєродонецьк | 2017 | 2017 | Обласний  бюджет | 1273,73 | 1273,73 | 1090,4 | 28,66 | 1363,65 | 28,66 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 2,6 | -97,4 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт (заміна віконних блоків) будівлі Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2, пр. Переможців, 28, м. Рубіжне | м. Рубіжне | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 287,0 | 287,0 | 313,15 | 306,84 | 307,56 | 300,69 | Рівень виконання робіт | % | 100 | 98 | -2 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт покрівлі та заміна віконних блоків будівель Рубіжанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 4, вул. Чехова, 3, м. Рубіжне | м. Рубіжне, | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1459,88 | 0 | 1871,85 | 11,76 | 2190,0 | 329,91 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0,6 | -99,4 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Литвинівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, вул. Шевченка, 9, с. Литвинівка, Біловодського району, | с. Литвинівка, Біловодський  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 778,12 | 71,99 | 83,19 | 73,39 | 833,29 | 795,2 | Рівень виконання робіт | % | 100 | 88,2 | -11,8 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Штормівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, вул. Шкільна, 3, с. Штормове, Новоайдарського району | с. Штормове, Новоайдарський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 530,12 | 0 | 38,01 | 0 | 568,55 | 441,86 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Містківської загальноосвітньої школи I-III ступенів Сватівської районної ради вул. Степова 1 А, с. Містки Сватівського району | с. Містки Сватівський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1052,77 | 300,0 | 310,86 | 305,47 | 1105,8 | 1092,04 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 98,3 | -1,7 | **Виконано** |  |
| Реконструкція Старобільської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів №4 Старобільської райради на кв. Ватутіна 53а, м. Старобільськ | м. Старобільськ | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 0 | 0 | 3800,0 | 0 | 3800,0 | 0 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **Не виконано**  Корегування проектної документації |  |
| Капітальний ремонт Лиманської ЗОШ І-ІІІ ступенів Старобільської райради по вул. Піщана 1, с. Лиман, Старобільского району | с. Лиман, Старобільский район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1150,22 | 0 | 299,98 | 299,98 | 1200,0 | 611,75 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 100 | 0 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі Кремінської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 2 Кремінської районної ради, вул. Титова, 18, м. Кремінна | м. Кремінна | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1404,54 | 0 | 760,37 | 0 | 1495,0 | 734,63 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт об’єктів благоустрою та центрального входу будівлі Кремінської обласної загальноосвітньої школи – інтернату І-Ш ступенів, вул. Мічурина, б. 18, м. Кремінна | м. Кремінна | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1237,03 | 900,25 | 931,0 | 0 | 1293,85 | 362,89 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Реконструкція будівлі ізолятору під розміщення адміністративно-побутових приміщень спортивної зали КЗ «Кремінська обласна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІІ ступенів», вул. Мічуріна,18, м. Кремінна | м. Кремінна | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 2118,4 | 0 | 2231,54 | 0 | 2748,23 | 742,59 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| Капітальний ремонт будівлі Біловодської дитячої школи мистецтв, вул. Центральна, 145, смт Біловодськ, Біловодського району | смт Біловодськ, Біловодський  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 380,27 | 0 | 268,697 | 0 | 404,81 | 136,11 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі КПНЗ «Міловська дитяча школа мистецтв» Міловської районної ради вул. Миру, 1, смт Мілове, Міловського району | смт Мілове, Міловський  район | 2016 | 2016 | Обласний  бюджет | 84,11 | 0 | 4416,89 | 0 | 4416,89 | 84,11 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  Оцінка тендерних пропозицій |  |
| Капітальний ремонт будівлі КЗ «Новопсковський будинок дитячої та юнацької творчості» Новопсковської районної ради пров. Історичний, 26а, смт Новопсков, Новопсковського району | смт Новопсков Новопсковський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 126,58 | 0 | 125,23 | 0 | 1300,0 | 1049,53 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| **8. Соціокультурний розвиток** | **МОМ Програма «Сприяння стабілізації громад на Донбасі»** | Проект український розмовний клуб «Думай українською» Підвищення соціальної згуртованості громади м. Лисичанська шляхом створення комунікативного простору для людей, які хочуть спілкуватися українською мовою | м. Лисичанськ | 2016 | 2017 | Місцевий  бюджет  Інші  джерела | 174,533 | 0 | 0 | 0 | 174,533 | 174,533 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 100 | 0,0 | **Виконано** |  |
| **МОМ «Підтримка стабілізації громад, що зазнали наслідків конфлікту на Донбасі»** | Косметичний ремонт зали РБК, створення кінотеатру 3 Д, створення ансамблю, відкриття комп’ютерних курсів та лялькового гуртку | Біловодський район | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **У стадії виконання**  сума гранту до 30 тис. дол. США |  |
| Відновлення об’єкту соціальної інфраструктури : Дитяча школа мистецтв | Білокуракінський район | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **У стадії виконання**  сума гранту до 30 тис. дол. США |  |
| Капітальний ремонт Центральної районної бібліотеки | Новопсковський район | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **У стадії виконання**  сума гранту до 30 тис. дол. США |  |
| Капітальний ремонт Центральної районної бібліотеки | Старобільський район | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **У стадії виконання**  сума гранту до 30 тис. дол. США |  |
| Капітальний ремонт Центральної районної бібліотеки | Сватівський район | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **У стадії виконання**  сума гранту до 30 тис. дол. США |  |
| Капітальний ремонт районного будинку культури | Троїцький район | 2016-2017 | 2016-2017 | Інші  джерела | 0 | 0 | 0 | 0 | 810 | 810 | Рівень виконання робіт за проектом | % | 100 | 100 | 0 | **У стадії виконання**  сума гранту до 30 тис. дол. США |  |
| **Програма економічного і соціального розвитку Луганської області на 2017 рік** | Капітальний ремонт будівлі за адресою: вул. Леніна, 21, м. Сєвєродонецьк | м. Сєвєродонецьк | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 44789,28 | 0 | 16033,9 | 8999,05 | 57040,28 | 25099,86 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 56,1 | -43,9 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт будівлі (утеплення фасаду) районного будинку культури, вул. Центральна, 109, смт Біловодськ | смт Біловодськ, Біловодський  район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1154,6 | 0 | 244,521 | 0 | 1301,7 | 712,24 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Капітальний ремонт покрівлі будівлі Коломийчиського сільського клубу, вул. Польова 39, с. Коломийчиха, Сватівського району | с. Коломийчиха, Сватівський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 283,45 | 0 | 276,2 | 131,59 | 365,25 | 283,45 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 47,6 | -52,4 | **У стадії виконання**  ведуться роботи |  |
| Реконструкція покрівлі Передільського сільського будинку культури, вул. Центральна,43 «Б», с. Передільське, Станично-Луганського району | с. Передільське, Станично-Луганський район | 2016 | 2017 | Обласний  бюджет | 1420,65 | 0 | 770,0 | 0 | 1499,999 | 800,13 | Рівень освоєння коштів | % | 100 | 0 | -100 | **У стадії виконання** |  |
| **9. Розвиток підприємницького середовища та конкуренції на регіональних товарних ринках** | **Міжнародна організація «Mercy Corps» Розвиток малого підприємництва. Надання мікрогрантів** | Надання мікрогрантів на започаткування власної справи | Луганська область | 2016 | 2017 | Інші  джерела | 14850,0 | 0 | 0 | 0 | 14850,0 | 14850,0 | Кількість наданих мікрогрантів | Од. | 1200 | 1200 | 0 | **Виконано**  програма продовжується, остаточна кількість грантів буде відома за результатами півріччя |  |